РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2018 года                            №150                                        х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 158 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2017 года № 174 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2018 год»  по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                           Н.И.Кирилова

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.10.2018г № 150

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»  отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » | Х | Х | Х | Х | 187,7 | 187,7 | 2,5 | 2,5 | 185,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1. #### Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | выполнение мероприятие запланировано на 3 квартал | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. #### Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | выполнение мероприятие запланировано на 3 квартал. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А. | выполнение мероприятие запланировано на 3 квартал | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 17,7 | 17,7 | 2,5 | 2,5 | 15,2 |
|  | Контрольное событие программы Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | выполнение мероприятие запланировано на 3 квартал | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | Х | Х | Х | 187,7 | 187,7 | 2,5 | 2,5 | 185,2 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 14.10.2013 № 142 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой предусмотрено 187,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 187,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 израсходовано -2,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 03.09.2013 № 106 и от 03.09.2013 г №107 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2018 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2018 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2017 № 174.

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 187,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 187,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 израсходовано -2,5 тыс. рублей..

Освоение средств запланировано на 3 квартал 2018 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.