РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                             «ВЕСЕЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2024 года № 23

х. Веселый

Об утверждении сводного доклада  о ходе  реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения за 2023 год

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки муниципальных программ Веселовского сельского поселения , утвержденных постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить сводный доклад  о ходе  реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения    за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит  размещению  на официальном сайте информационно-  телекоммуникационной сети Интернет Администрации Веселовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения:                         С.И.Титоренко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-43-85

Приложение 1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 27 февраля 2024 № 23

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных программ

Веселовского сельского поселения

по итогам 2023 года

х.Веселый

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения по итогам 2023 года | 3 |
| --- | --- |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» | 5 |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 7 |
| 3.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» | 10 |
| 4.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 12 |
| 5.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 14 |
| 6.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | 18 |
| 7.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 21 |
| 8.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 23 |
| 9.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 26 |
| 10.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 28 |
| 11.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 32 |
| 12.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» | 34 |
| 13.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 37 |
| 14.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 40 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения по итогам 2023 года

В 2023 году в Веселовском сельском поселении реализовывалась 14 муниципальных программы Веселовского сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.09.2018 № 130:

1. «Доступная среда»;

2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

3. «Содействие занятости населения»;

4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

5. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

6. «Развитие культуры и туризма»;

7. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

8. «Развитие физической культуры и спорта»;

9. «Развитие транспортной системы»;

10. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

11. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

12. «Муниципальная политика»;

13. «Управление муниципальным имуществом»;

14. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении».

Указанные муниципальные программы Веселовского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17,01.2018 № 14.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения по итогам 2023 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Веселовского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023 году составил 9951,9 тыс. рублей, из них:

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

областной бюджет –      0,0 тыс. рублей,

бюджет района –            188,3 тыс. рублей,

местный бюджет –        9763,6 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2023 год составил 10403,9 тыс. рублей, из них:

Федеральный бюджет – 130,1 тыс. рублей,

областной бюджет –       0,2 тыс. рублей,

бюджет района –              188,3 тыс. рублей,

местный бюджет –       10085,3 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2023 году освоено 9444,2 тыс. рублей, в том числе:

Средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средств областного бюджета –      0,0 тыс. рублей,

средств бюджета района –             188,3 тыс. рублей,

средств местного бюджета –        9255,9 тыс. рублей,

средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальных программ Веселовского сельского поселения реализовывалось в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04. 2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ» в условиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Результаты реализации указанных муниципальных программ Веселовского сельского поселения по итогам 2023 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседаниях Администрации Веселовского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с порядком разработки, реализации и  оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения, утвержденными постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2023 год» (приложение № 1).

«Сведения об исполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области за 2023 год» (приложения № 2, №3).

1.  Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 161.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» включает в себя 1 подпрограмму:

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» в 2023 году финансирование не было предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 20.02.2024 № 12.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,9.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда»

за 2023 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Веселовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации  Веселовского сельского поселения от 17.10.2018 № 86, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено создание благоприятных условий по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов:

социально-значимые объекты на территории Веселовского сельского поселения, а именно: МБОУ Веселовская СОШ №2 Отделение почтовой связи, Администрация Веселовского сельского поселения, оснащены пандусами;

в администрации сельского поселения установлена мнемосхема помещения администрации.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» за 2023 год

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Доступная среда» и подпрограммой 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.

Проведена оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.

Основное мероприятие 1.2.  «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» выполнено. Социально-значимые объекты на территории Веселовского сельского поселения, а именно: МБОУ Веселовская СОШ №2, Отделение почтовой связи, Администрация Веселовского сельского поселения, оснащены пандусами. В Администрации сельского поселения установлена мнемосхема помещения администрации.

Исполнено 1 контрольное событие, запланированное подпрограммой.

Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда»

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» на 2023 год финансирование не было предусмотрено.

2. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»;

«Мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 930,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.02.2024 № 11.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2023 году признан положительным и составил 61,2%.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веселовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

реализуются мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения, производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению и проведены работы по ремонту и содержанию сетей уличного освещения;

реализуются мероприятия по благоустройству территории поселения.

В результате реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в отчетном периоде:

повышена удовлетворенность населения Веселовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» предусмотрено 9 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым - по 8 показателям, значения 1 показателя превышают плановые.

Показатель 1. «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Показатель 2. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 1единица;

Показатель 3. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Показатель 1.1 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100 процента;

Показатель 1.2 «Уровень газификации сельского поселения»: фактический показатель составляет 95,0 процент подпрограммы при плановом показателе 48,5 процента;

Показатель 2.1 «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 95 процентов;

Показатель 2.2 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 98,0 процентов;

Показатель 2.3 «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Показатель 2.4 «Доля очистки территорий от несанкционированных свалок» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2023 году составил 930,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 930,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета –0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 930,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 930,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» составило 569,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 569,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 162.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 97,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.02.2024 № 9.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2023 году признан высоким и составил 100 %.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

В целях создания условий для сохранения стабильной ситуации на рынке труда Веселовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации  Веселовского сельского поселения от 17.10.2018 № 83, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», постановлением Правительства Ростовской области от 21.12.2020 № 323 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения оплачиваемых общественных работ в Ростовской области в 2021 году», а также в целях повышения эффективности организуемых оплачиваемых общественных работ, расширения их социальной направленности Администрацией Веселовского сельского поселения ежегодно утверждаются объемы и виды общественных работ.

- особое внимание уделяется занятости подростков в период школьных каникул, как наиболее действенной мере по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан. В 2023 году на общественные работы по благоустройству поселения несовершеннолетних граждан не трудоустраивали.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» предусмотрено 3 показателя, по 1-му показателю из которых фактические значения составляет 100 процентов к плановым, по 2 показателям фактическое значение отсутствует.

Показатель 1 «Годовая численность безработных граждан, принятых на временные рабочие места.» – плановое значение – 5, фактическое значение – 5;

Показатель 1.1 «Количество граждан, принятых на временные рабочие места.» – плановое значение – 5, фактическое значение – 5;

Показатель1.2 «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места» – отсутствует

Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2023 году составил 97,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 97,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.22 № 47 «О бюджете Веселовского го сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 97,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 97,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» составило 
97,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 97,2 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 164.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 2 подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 8,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 20.02.2024 № 14.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 100 %.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 164, ответственным исполнителем муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и их проектов;

обеспечена прозрачность деятельности органа местного самоуправления через средства массовой информации.

обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения veselovskoe-adm.ru информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. Форма обращения о фактах коррупции размещена на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в разделе «Информация о работе с обращениями»;

разработаны планы мероприятий по реализации муниципальной программы, направленные на предотвращение террористических актов и усилению антитеррористической защищённости муниципальных объектов образования, здравоохранения, культуры;

в целях реализации мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризма приобретены буклеты, до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

целевых показателей муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрено 6 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям;

фактические значения меньше плановых, по 4 показателям.

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в  сельском поселении» – плановое значение – 6,5 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» – плановое значение – 5,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции» - плановое значение – 2, фактическое значение – 0.

Показатель 1.2 Количество руководителей, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения» - плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

Показатель 1.3 «Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления» - плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2.1. «Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих ограждение по периметру» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» - плановое значение – 6, фактическое значение – 5.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году составил 8,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 8,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 6,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –6,3 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 165.

Ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 15,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.02.2024 № 15.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году признан положительным и составил 86,2 %.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях создания условий для минимизации социального 
и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 165, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- осуществлено поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения Веселовского сельского поселения.

- обеспечено страхование членов добровольной пожарной дружины от несчастных случаев.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Веселовского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Веселовского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и подпрограммами муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 7 показателей, из которых по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым,  по 1 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – плановое значение – 5 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 3 «Снижение количества пожаров» - плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 4 «Доля населения поселения, охваченного системой оповещения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Доля населения Веселовского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» – плановое значение – 98,0 процентов, фактическое значение – 98,0 процентов.

Показатель 2.1 «Охват населения, оповещаемого системой оповещения» – плановое значение –955 человек, фактическое значение – 955 человек.

Показатель 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях культуры» – плановое значение –  5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году составил 41,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –0.0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 41,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0.0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» составило 15,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 15,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Средств местного бюджета в 2023 году по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» освоены частично.

6. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 166.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культуры».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 1126,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.02.2024 № 8.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2023 году согласован  и составил 100 процентов.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

В целях сохранения культурного и исторического наследия Веселовского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Веселовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 166, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Веселовского о сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Веселовского сельского поселения.

проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

развитие музыкального, хореографического искусства;

работы при Веселовском СДК кружков художественной самодеятельности;

развитие культурно- досуговой деятельности;

привлечения к работе кружков и клубных формирований молодежи сельского поселения.

В целях осуществления формирования единого культурного пространства Веселовского сельского поселения и развития культурно-досуговой деятельности работа МБУК «Веселовский СДК» была направлена на выполнение муниципального задания.

В целях повышения сохранения исторического и культурного наследия Веселовского сельского поселения был проведен текущий ремонт памятников «Павшим в ВОВ», расположенных в х. Новогашунском и в х. Веселом Веселовского сельского поселения Дубовского района в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».

Выполнению комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы способствовало проведение онлайн-мероприятий в сети « Интернет», что позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» предусмотрено 6 показателей, по 2 из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» – плановое значение – 75 единицы, фактическое значение – 90 единиц.

Показатель 2 «Количество посетителей на проведенных мероприятий» – плановое значение – 6292,0 человек, фактическое значение – 6292,0 человек.

Показатель 3 «Количество клубных формирований» – плановое значение – 7 единиц, фактическое значение – 7 единиц.

Показатель 4 «Количество посетителей клубных формирований» – плановое значение – 89 единиц, фактическое значение – 89 единиц.

Показатель 1.1 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 1.2 «Прирост объема платных услуг к предыдущему году» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – -9,3 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2023 году составил 1126,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1060,0 тыс. рублей;

бюджет района –66,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из :

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 1126,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1060,0 тыс рублей;

бюджет района – 66,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» составило 1126,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1060,0 тыс. рублей;

бюджет района – 66,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 167.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы:

«Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 26,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.02.2024 № 10.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году признан положительным и составил 100 процентов к плану реализации

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Веселовского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 167, ответственным исполнителем муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

произведены профилактические мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций;

проведены работы по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

проведены работы с населением по содержанию придворовых территорий в порядке;

проведены работы по опиловке ветвей деревьев, посадочных и уходных работ за зелёными насаждениями.

проведены сходы граждан в населенных пунктах Веселовского сельского поселения по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

заключены договора на тех. обслуживание и утилизацию технических отходов, вывоз ТБО;

произведена уборка несанкционированных свалок в хуторах поселения.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 8 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым по 8 показателям.

Показатель 1 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Проведение экологических субботников» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 3 «Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений» – плановое значение - 200 м2, фактическое значение – 200 м2.

Показатель 4 «Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка» - плановое значение – 0,1 га, фактическое значение – 0,1 га.

Показатель 5 «Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО» - плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.1 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию;» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 1.2. «Количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. – плановое значение – 25 единицы, фактическое значение – 25 единицы.

Показатель 2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году составил 26,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 26,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 26,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 26,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составило 26,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –26,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» освоены в полном объеме.

8. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 173.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году средства местного бюджета не предусмотрены , программа исполнялась без средств финансирования.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.02.2023 № 8.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году признан удовлетворительным

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Веселовского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечена пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.

- Среди спортсменов школьных команд проводились спортивно-массовых мероприятия по волейболу, футболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам, стритболу.

Спортсмены Веселовского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях по волейболу и футболу, гиревому спорту. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований:

спортивная команда поселения заняла 2 место в муниципальном этапе спартакиады района 2023 года;

спортивная команда по мини-футболу «Дубовское» заняла 2 место в рамках Первенства района по мини-футболу 2023;

в районной спартакиаде, посвященной Дню физкультурника, команда Веселовского сельского поселения одержала победу в соревнованиях по дартсу и комплексу ГТО , в соревнованиях по перетягиванию каната заняла 2 место. В общекомандном зачете Спартакиады команда Веселовского сельского поселения заняла 1 место;

- Приобретены спортивная форма для спортивных команд сельского поселения, снаряжения для вратаря, а также сетка для футбольных ворот.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 4 показателя, по 1 из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 3 показателю фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Процент охвата населения Веселовского сельского поселения, систематически 35,8 процентов, фактическое значение – 35,0 процентов.

Показатель 2 «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 18 единиц.

Показатель 1.1 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 85,4 процентов, фактическое значение – 85,4 процентов.

Показатель 1.2 «Доля населения Веселовского сельского поселения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 30,5 процентов, фактическое значение – 30,5 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году отсутствовал, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из :

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение обязательств по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» выполнены без средств финансирования, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

9. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 168.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 122,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 15.02.2024 № 4.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 100 процентов исполнения.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Веселовского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 168, ответственным исполнителем муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

произведена очистка автомобильных дорог в населенных пунктах Веселовского сельского поселения от снега и снежных заносов.

произведен  обкос обочин автомобильных дорог тракторной косилкой в населенных пунктах Веселовского сельского поселения.

установлены 70 дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год предусмотрено 2 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям;

Показатель 1 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, процентов» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 122,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 122,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 122,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 122,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
122,3тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 122,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

10. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 171.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 4 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения»;

«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2023 году финансирование не было предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.02.2024 № 6

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости местного бюджета и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 171, ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Реализация План мероприятий по росту доходного потенциала Веселовского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Веселовского сельского поселения до 2024 года, утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения 15.10.2018 № 153.

объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района составил 1667,8 тыс. рублей, или 102,4 процентов к плановым бюджетным назначениям, с увеличением на 46,6 тыс. рублей, по отношению к уровню 2022 года.

расходы местного бюджета исполнены в объеме 9574,5 тыс. рублей или 92,0 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 39,6 тыс. рублей;

принято Решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 28.12.2023 № 70 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.02.2023 № 15 внесены изменения в бюджетный прогноз Веселовского сельского поселения на период 2017 – 2030 годов;

постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.07.2023 г № 68 утверждена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот;

принято постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 19.01.2023 № 6 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов»»;

внесен ряд изменений в Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 №47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 25.03.2015 № 103 «О бюджетном процессе в Веселовском сельском поселении»;

принято Решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 20.11.2023 № 66 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 16 ноября 2018 № 85«О земельном налоге»;

принято решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 19.05.2023 № 60 «Об отчете об исполнении бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района за 2022 год»;

бюджет Веселовского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 14 муниципальных программ Веселовского сельского поселения, на реализацию которых в 2023 году направлено 9951,9 тыс. рублей;

Кроме того, в 2023 году продолжены работы в системе «АЦК –Планирование» и «АЦК –Финансы», в «Электронном бюджете».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и подпрограммами муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 8 показателей муниципальной программы, подпрограмм     муниципальной программы, из которых:

по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым;

по 2 показателям фактические значения превышают плановые;

по 2 показателям не достигнуты плановые значения;

по 1 показателю отсутствуют данные о фактическом значении.

Показатель 1 «Наличие долгосрочной бюджетной стратегии» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Качество управления финансами Веселовского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района» – плановое значение –  II степень, фактическое значение – отсутствует. (В соответствии с приказом Финансового отдела от 16.09.2011 № 27 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Дубовского района» информация для расчета оценки качества управления финансами Веселовского сельского поселения подготовлена и предоставлена в Финансовый отдел. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2023 год Финансовым отделом в стадии проведения).

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района» – плановое значение –1628,2 тыс. рублей, фактическое значение –1667,8 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Веселовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения» – плановое значение – 95,7 процентов, фактическое значение – 98,6 процентов с учетом остатков сложившихся на 01.01.2023 г.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» – плановое значение – 92,0 процентов, фактическое значение – 92,0 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 4.1 «Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов поселения, процентов» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

11. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 169.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году финансирование планировалось в объеме 2,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 15.02.2024 № 5.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году признан удовлетворительным.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

В целях создания условий для улучшения качества жизни населения Веселовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г № 169, ответственным исполнителем муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены беседы с работниками бюджетных учреждений и встреч с жителями поселения по повышению уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

обеспечено осуществление в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта за счет оснащения источников потребления электроэнергии приборами учета;

проведены в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения обязательные энергетические обследования зданий;

приобретены энергосберегающие лампы.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - улучшение качества жизни населения Веселовского сельского поселения за счёт перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при передаче, производстве, потреблении.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено 3 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям.

Показатель 1. «Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель1.1.  «доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2 «Количество специалистов и руководителей, которых планируется обучить основам теплосбережения и энергосбережения» – плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году составил 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –2,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 2.0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2.0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение обязательств по расходам муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» составило 0.0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –0.0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Программа исполнена без средств финансирования.

12. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 170.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления   и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 7560,3тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.02.2024 № 16.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 98,6 процента .

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

В целях совершенствования организации муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 170, ответственным исполнителем муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- произведена оплата труда работников органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения;

- произведены расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения;

- утверждено штатное расписание аппарата Администрации Веселовского сельского поселения на 2023 год;

- штатная численность аппарата администрации соответствует нормативу;

- разработано и действует Положение "О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Веселовское сельское поселения». Изменение в Положение, принятое решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 06.05.2013 г. № 32 «О принятии «Положения» о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Веселовское сельское поселение»;

- Главам сельского поселения, вышедшим на пенсию, производится доплата к государственной пенсии;

- Веселовское сельское поселение является членом Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области;

- в районной газете «Светоч» регулярно публикуются объявления, извещения, правовые акты Веселовского сельского поселения.

- на Официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения регулярно размещаются новости, объявления, НПА и прочая информация.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено 9 показателей, по 2 из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 3 показателям превышают плановые значения, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение» – плановое значение –100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2 «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» – плановое значение – 14,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3 «Доля граждан,

положительно оценивающих деятельность Администрации Веселовского сельского поселения»– плановое значение – 55,0 процентов, фактическое значение –86,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров» – плановое значение – 30,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – плановое значение – 5,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 50,0 процентов.

Показатель 2.1 «Доля работников Администрации Веселовского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему работников Администрации.» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение –100,0 процентов.

Показатель 2.2 «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Веселовского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 7560,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –7560,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 7560,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7560,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7560,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7457,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7457,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета сложился в сумме 103,0 тыс. рублей.

13. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 172.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» включает в себя 2 подпрограммы:

«Техническая инвентаризация и оформление             кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество».

«Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт»

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2023 году финансирование планировалось в объеме 38,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 20.02.2024 № 13.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2023 году признан низким и составил 63,2 процента.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

В целях повышения качества использования муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Веселовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 172, ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Продолжена работа по оформлению бесхозяйного имущества,

Проведена работа по межеванию и поставки на кодастровый учет земельных участков.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» предусмотрено 7 показателей, по 2 из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения меньше плановых, по 3 показателям значения не планировались.

Показатель 1 «Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов» не планировался.

Показатель 2 «Количество приватизированных объектов» не планировался.

Показатель 3 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения» не планировался.

Показатель 4 «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации». Плановые значения соответствуют фактическому, и составляют 100,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Веселовского сельского поселения». Плановые значения соответствуют фактическому и составляют 100,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности». Плановые назначения 163,1 т. рублей, фактически –189,2 тыс. рублей, или 116 процентов.

Показатель 2.1 «Количество промежёванных земельных участков». Фактические значения показателя не соответствуют плановым, в связи с тем, что земельные участки оформлены в собственность.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2023 году составил 38,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 38,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Уточненный план ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 38,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 38,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 38,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 24,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –24,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

14. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.11.2015 № 157.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» включает в себя 1 подпрограмму:

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» в 2023 году финансирование не было предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.02.2024 № 17.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» в 2023 году признан низким и составил 0,7.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»

В целях создания условий для благоприятного инвестиционного климата, предпринимательского климата и ведения бизнеса на территории Веселовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском  поселении», утвержденной постановлением Администрации  Веселовского сельского поселения от 05.11.2015 № 157, 
ответственным исполнителем муниципальной программы Веселовского сельского поселения  «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском  поселении»  в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

проведены мероприятия по выявлению наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса в Веселовском сельском поселении, анализ ситуации, выработки и принятии управленческих решений;

проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций, осуществляется информирование субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» на 2023 год предусмотрено 5 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым по 5 показателям.

Показатель 1. «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единицы.

Показатель 2.  «Темп роста оборота малых и средних предприятий Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 100,1 процентов, фактическое значение – 100,1 процентов.

Показатель 1.1 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» – плановое значение – 5,0 процентов, фактическое значение – 5,0 процентов.

Показатель 1.2.  «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 1 единиц, фактическое значение – 1единиц.

Показатель 2.1. «Годовой стоимостной объем договоров, заключенных крупнейшими заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» в 2023 году финансирование не было предусмотрено.

Приложение № 1

к сводному годовому докладу

Ранжированный перечень

муниципальных программ по значению их эффективности

за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,80 |
| 2. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Администрация Веселовского сельского поселения | 1,07 |
| 3. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» | Администрация Веселовского сельского поселения | 1.90 |
| 4. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,75 |
| 5. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,93 |
| 6. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,84 |
| 7. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Веселовского сельского поселения | 1,00 |
| 8. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Веселовского сельского поселения | 1,25 |
| 9. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Веселовского сельского поселения | 1,06 |
| 10. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,80 |
| 11. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Администрация Веселовского сельского поселения | 1,00 |
| 12. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,85 |
| 13. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,75 |
| 14. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Андреевском сельском поселении» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,60 |

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

Сведения об исполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области за 2023 год»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | плановый объем финансовых ресурсов | фактический объем финансовых ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 930,4 | 569,3 |
| 3. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» | 97,2 | 97,2 |
| 4. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 8,0 | 6,3 |
| 5. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 41,5 | 15,6 |
| 6. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | 1126,0 | 1126,0 |
| 7. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 26,2 | 26,2 |
| 8. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 122,3 | 122,3 |
| 10. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 2,0 | 0,0 |
| 12. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» | 7560,3 | 7457,3 |
| 13. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 38,0 | 24,0 |
| 14. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: | 9951,9 | 9444,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к сводному годовому докладу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об исполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Лимиты бюджетных обязательств |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |
|  |  | всего в т.ч. | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет сельского поселения | всего в т.ч. | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет сельского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | «Доступная среда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 930,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,4 | 569,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,3 |
| 3. | «Содействие занятости населения» | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,2 |
| 4. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
| 5. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 |
| 6. | «Развитие культуры и туризма» | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 1 060,0 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 1 060,0 |
| 7. | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 |
| 8. | «Развитие физической культуры и спорта» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | «Развитие транспортной системы» | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 0,0 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 0,0 |
| 10. | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | «Муниципальная политика» | 7 560,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 560,3 | 7 457,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 457,3 |
| 13. | «Управление муниципальным имуществом» | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
| 14. | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальным программам Веселовского сельского поселения |  | 9 951,9 | 0,0 | 0,0 | 188,3 | 9 763,6 | 9 444,2 | 0,0 | 0,0 | 188,3 | 9 255,9 |