РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 декабря 2024 года № 80

х. Веселый

Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Доступная среда» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за собой.

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                           С.И.Титоренко

Распоряжение вносит:

сектор экономики и финансов тел: 5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 г.  № 80

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Доступная среда» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Веселовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения » | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации » | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Принятие постановление Администрации Веселовского сельского поселения « Об обеспечении на территории Веселовского сельского поселения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации» | Х | 28 декабря 2025 г | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |