РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 декабря 2024 года № 81

х. Веселый

Об утверждении Единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и  создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и  создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                                С.И.Титоренко

Распоряжение вносит:

сектор экономики и финансов тел: 5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2024г. № 81

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и  создание условий для эффективного управления муниципальными

на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Веселовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Разработаны и реализованы механизмы контроля за исполнением бюджета Веселовского сельского поселения и снижение недоимки» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 1 февраля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 1 марта 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 апреля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 июля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.5. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 25 июля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.6. Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 октября 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Веселовского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. Проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Веселовского сельского поселения | Х | 1 августа 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3 «Сформированы расходы бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1. Исполнение бюджета Веселовского сельского поселения на основе программно-целевого принципа |  | 20 марта 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения ### (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.2. Исполнение бюджета Веселовского сельского поселения на основе программно-целевого принципа |  | 10 августа 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3.3. Исполнение бюджета Веселовского сельского поселения на основе программно-целевого принципа |  | 10 ноября 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4 | Контрольная точка 3.4. Формирование бюджета Веселовского сельского поселения на основе программно-целевого принципа |  | 25 ноября 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена разработка и совершенствование нормативно-правового регулирования по организации бюджетного процесса» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Подготовлено постановление Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» | Х | 1 июля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств местного бюджета | Х | 1 июля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. Принято постановление Администрации Веселовского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2012 № 84 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» | Х | 1 августа 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Х | 31 декабря 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | ### Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 2.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Веселовского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок |  | 1 апреля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг |  | 30 сентября 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Веселовского сельского поселения |  | 20 декабря 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.4. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета |  | 25 декабря 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. Обеспечено проведения единой политики муниципальных заимствований Веселовского сельского поселения | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1. Осуществлен мониторинг долговых обязательств Веселовского сельского поселения | Х | 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |