РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 декабря 2024 года № 82

х. Веселый

Об утверждении Единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                    С.И.Титоренко

Распоряжение вносит:

сектор экономики и финансов тел: 5-43-85

Приложение к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения                                           от 26.12.2024 г.  № 82

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельным и имущественным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Веселовского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельным и имущественным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Веселовского сельского поселения | Х | 01 июня 2025 г. 01 ноября 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельным и имущественным | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информационное содействие при осуществлении инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Веселовского сельского поселения | Х | 01.01.2025 – 31.12.2025 | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельным и имущественным | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2.1. «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельным и имущественным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | 01 июня 2025 г. 01 ноября 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информационное содействие субъектам малого и среднего предпринимательства | Х | 01.01.2025 – 31.12.2025 | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельным и имущественным | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |