РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 декабря 2024 года № 86

х. Веселый

Об утверждении Единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрации Веселовского сельского поселения:

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                           С.И.Титоренко

Распоряжение вносит:

сектор экономики и финансов

тел: 5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения                      от 26.12.2024 г. № 86

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Веселовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Веселовском сельском поселении» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельный и имущественным отношениям | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельный и имущественным отношениям | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 3.1. «Выполнены мероприятия по межеванию, постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | Х | 01 июня 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельный и имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 3.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | Х | 01 ноября 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельный и имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3.3. Произведена оплата по акту выполненных работ, оказанных услуг | Х | 01 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельный и имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1 ( проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельный и имущественным отношениям | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 3.1. «Выполнены мероприятия по проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества свободных земельных участков» | Х | 01 июня 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельный и имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 3.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | Х | 01 ноября 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельный и имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 3.3. Произведена оплата по акту выполненных работ, оказанных услуг | Х | 01 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельный и имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 4 «Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельный и имущественным отношениям | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 4.1. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков» | Х | 01 июня 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельный и имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 4.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | Х | 01 ноября 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по земельный и имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 4.3. Произведена оплата по акту выполненных работ, оказанных услуг | Х | 01 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | Х | Х | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |