РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2023 г                                          № 11                                            х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского

сельского поселения от 17.01.2018 № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Веселовского сельского поселения за 2022 год «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения  от 22.10.2018  года  № 169  «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения:                             С.И.Титоренко

распоряжение вносит :Сектор экономики и финансов  5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 13.03.2023 г.  № 11

Отчет

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 169, на 2022год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №169, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

сокращены в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг за счет экономного использования электроприборов;

проведены беседы с работниками бюджетных учреждений и встреч с жителями поселения по повышению уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

осуществление в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта за счет оснащения источников потребления электроэнергии приборами учета, установкой таймеров на уличное освещение населенных пунктов.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие

1.1 «Информационная поддержка политики энергосбережения»

1.2 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие»

1.3 Замена кабель-канала 40*40; кабель – канала 60*40

.

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 1,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 28.12.2021 № 20 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  составил 1,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программы производилось без средств финансирования .

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям.

Показатель 1 «Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии»  – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2 «Экономия электроэнергии в натуральном выражении» – плановое значение – 2,5 тыс. к.вт/час, фактическое значение – 7,5 тыс. к.вт/час.

Показатель 1.1 «Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2022 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Веселовского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | #### Проводятся сходы граждан, встречи с работниками энергоснабжения | - |
| 1.4 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Веселовского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | уменьшение потребления электроэнергии | Потребление электроэнергии снизилось | - |
| 1.4 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Веселовского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | уменьшение потребления электроэнергии | Потребление электроэнергии снизилось | - |

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»   за  2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Энергоэффективность и развитие энергетики | Всего | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 1 Информационная поддержка политики энергосбережения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Замена кабель- канала , Счетчик СВК 15, приобретение товаров по элетричеству ( розеток, распределит. Коробки) | Всего | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии; | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Показатель 3. Экономия электроэнергии в натуральном выражении, | Тыс.кВтчас | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1 Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Веселовского сельского поселения; | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

№ п/п; Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов); Ожидаемый результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведения закупок. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»; Х; Х; 0,0; -. 1.; Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Х; Х; 0,0; -. 2; Основное мероприятие 1. 1 Информационная поддержка политики энергосбережения; 0,0; 0,0; 0,0; -. 3; Основное мероприятие 1. 2 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие; 0,0; 0,0; 0,0. 4; Основное мероприятие 1.3 Замена кабель- канала , Счетчик СВК 15, приобретение товаров по элетричеству ( розеток, распределит. Коробки); 2,0; 2,0; 0,0; -. <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

### Таблица 5

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

### Таблица 6 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период 2022 год № п/п; Номер и наименование; Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>; Результат реализации (краткое описание); Фактическая дата начала реализации; Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события; Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.; Заключено контрактовдоговоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>; Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>. предусмотрен муниципальной программой; предусмотрено сводной бюджетной росписью; факт на отчетную дату <2>. 1; 2; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В; Х; Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Х; Х; 1,5; 1,5; 0,0; 0,0; 1,5. Основное мероприятие 1.1 Информационная поддержка политики энергосбережения; Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В.; Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов; 01.01.2022; 31.12.2022; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.2 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие; Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В.; Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие; 01.01.2022; 31.12.2022; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.3 Замена кабель- канала , Счетчик СВК 15, приобретение товаров по элетричеству ( розеток, распределит. Коробки); Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В.; Отсутствие контрактов; Замена кабель- канала , Счетчик СВК 15, приобретение товаров по элетричеству ( розеток, распределит. Коробки); 01.01.2022; 31.12.2022; 1,5; 1,5; 0,0; 0,0; 1,5. Контрольное событие муниципальной программы по мероприятию1.3 Проведение закупки Замена кабель- канала 40х40 60х40Администрации Веселовского сельского поселения; Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В; Отсутствие контрактов; Контрольное событие муниципальной программы по мероприятию1.3 Проведение закупки Замена кабель- канала 40х40 60х40Администрации Веселовского сельского поселения; Х; 31.12.2022; Х; Х; Х; Х; Х. Итого по муниципальной программе; Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В; Х; Х; Х; Х; 1,5; 1,5; 0,0; 0,0; 1,5.