	
	
Веселовский        

               вестник
	
«22» августа 2024г.

	
	ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 августа 2024   № 70

х.Веселый

 Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ 

Веселовского сельского поселения

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Администрация Веселовского сельского поселения  постановляет:
    1.Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Специалистам Администрации Веселовского сельского поселения, являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ Администрации Веселовского сельского поселения, обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Главе Администрации проектов постановлений Администрации Веселовского сельского поселения об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения за 2024 год в соответствии с пунктами 5.8 – 5.14 раздела 5 приложения № 1 к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения».

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Веселовского сельского поселения по Перечню согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Веселовского сельского поселения для составления проекта бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения. 

       6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на сектор экономики и финансов  (Литовченко И.И).

Глава  Администрации 

Веселовского сельского поселения                     С.И. Титоренко

постановление вносит сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение №1
к постановлению Администрации 

Веселовского сельского поселения 

от 21августа 2024 № 70
ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения, а также контроля за ходом их реализации (далее – Порядок).

1.2. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения (далее - программа) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Веселовского сельского поселения.
1.3. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: куратор муниципальной программы Веселовского сельского поселения;

ответственный исполнитель муниципальной;

соисполнитель программы – орган местного самоуправления Веселовского сельского поселения, являющиеся ответственным за разработку, реализацию структурного элемента муниципальной программы;
участник программы – орган местного самоуправления Веселовского сельского поселения,  муниципальное учреждение Веселовского сельского поселения, участвующие в реализации структурного элемента программы, а также иное юридическое лицо, осуществляющие финансирование отдельных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;

структурный элемент программы - муниципальный проект, комплекс процессных мероприятий;

муниципальный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Ростовской области, и (или) программы Веселовского сельского поселения;

комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения или иных государственных органов, организаций;

задача (общественно значимый
 результат) структурного элемента программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере иных государственных органов; 

мероприятие  (результат)
структурного элемента муниципальной программы - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде
завершенного
действия
по созданию определенного
количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнения определенного объема
 работ с
 заданными характеристиками. Термин «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей программы (комплексной программы) с учетом особенностей, установленных абзацем двадцать пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка;
показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели (целей) программы, выполнения задач (общественно значимых результатов), ее структурных элементов и отражающий социально- экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации программы и ее структурных элементов;

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата), структурного элемента программы и (или) созданию объекта;

маркировка - реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов;

объект – конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента программы.

1.4. Программа включает в себя не менее двух структурных элементов.
1.5. В состав программ в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности (функции) органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения, за исключением направлений деятельности по Перечню согласно приложению к настоящему Порядку.

1.6. Разработка, формирование и реализация программ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка и методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, которые утверждаются постановлением Администрации Веселовского сельского поселения , которые утверждаются Администрацией Веселовского сельского поселения (далее - методические рекомендации).

1.7. Разработка и реализация программ осуществляется исходя из следующих принципов:

обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Веселовское сельское поселение», установленных Стратегией социально-экономического развития Дубовского района на период до 2030 года (далее – Стратегия);

обеспечение планирования и реализация программ с учетом достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных указом Президента Российской Федерации, и целевых показателей, характеризующих их достижение, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Ростовской области, установленных в государственных программах Ростовской области;

включение в состав программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отраслях и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли и иные инструменты);

обеспечение консолидации бюджетных ассигнований местного бюджета, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, оценки расходов местного бюджета и внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), запланированных в программах;

синхронизация программ с государственными программами Ростовской области;
учет показателей оценки эффективности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения и деятельности органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения;

выделение в структуре программы:
муниципальных проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с Положением по организации проектной деятельности в Администрации Веселовского сельского поселения;

процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

закрепление должностного лица, ответственного за реализацию программы и каждого структурного элемента программы;

однократность ввода данных при формировании программ и их мониторинге;
интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ Ростовской области и программ Веселовского сельского поселения.
1.8. Программа состоит из проектной и процессной частей. 

Проектная часть включает в себя муниципальные проекты.
Мероприятия (результаты), включаемые в проектную часть, ограничены по  срокам  и  ведут  к  новым  (уникальным)  результатам,  качественному изменению процессов, значительному прорыву в достижении результатов процессов.
Процессная часть включает в себя комплексы процессных мероприятий. Мероприятия   (результаты),   включаемые   в   процессную   часть,
непрерывные или постоянно возобновляемые, реализуются в соответствии с устоявшимися процедурами.

1.9. Разработка и реализация программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками.

1.10. Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов программ, а также паспортов структурных элементов программ, запросов на их изменение, планов и отчетов об их реализации, иных документов и информации, разрабатываемых при реализации программ, осуществляются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) программы.
До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов системы «Электронный бюджет» и её модулей согласование, изменение, утверждение и представление паспортов программ и паспортов комплексов процессных мероприятий осуществляются в электронном виде посредством межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее - система «Дело»).

Утвержденные паспорта программ и паспорта структурных элементов программ формируются ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками) программ в системе «Электронный бюджет» не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Веселовского сельского поселения программы, (внесения изменений в программу).

1.11. Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками программ предусматривается маркировка в системе «Электронный бюджет» параметров программы (показателей, мероприятий (результатов), параметров финансового обеспечения), относящейся:

к сферам реализации государственных программ Ростовской области и их структурных элементов (для программ);

к реализации национальных, региональных проектов.
1.12. Руководители органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенных ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками) программ, несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой ими в системе «Электронный бюджет».
2. Требования к структуре программ
2.1. Срок реализации программы определяется периодом действия Стратегии.
2.2. Программа формируется в виде следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами:

 стратегические  приоритеты  -  приоритеты  и  цели социально-экономического развития Веселовского сельского поселения в соответствующей отрасли и сфере муниципального управления, в том числе с указанием связи с национальными целями развития Российской Федерации и государственными программами Ростовской области (далее – стратегические приоритеты);

паспорт программы;
паспорта структурных элементов программы, включающие, в том числе планы их реализации;

методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета и правила их предоставления (в случае если программой предусматривается предоставление таких иных межбюджетных трансфертов);

правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из местного бюджета юридическим лицам в рамках реализации программы (в случае если программой предусматривается предоставление таких субсидий);

решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации программы (при необходимости);

перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) (в случае если программой предусматривается реализация таких проектов).

2.3. В подсистеме управления муниципальными программами системы «Электронный бюджет» ведется реестр документов, входящих в состав программ, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела (далее - реестр). До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей реестр ведется ответственным исполнителем в электронном виде, который обеспечивает его актуальность и полноту.

Порядок формирования и ведения реестра определяется методическими рекомендациями.
2.4. При определении структуры программы обособляются проектная и процессная части.

В рамках проектной части программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

финансовое обеспечение расходов в рамках реализации национальных проектов;

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

предоставление субсидий из местного бюджета юридическим лицам на цели, соответствующие критериям проектной деятельности;

предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели на проведение капитального ремонта, разработку проектной документации, подключение к инженерным сетям, благоустройство объектов, соответствующих критериям проектной деятельности;

предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации программы;

иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности, по согласованию с Администрацией Веселовского сельского поселения

В рамках процессных мероприятий программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; 

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, (за исключением мер социальной поддержки, предусмотренных региональным проектом в рамках реализации национального проекта);

иные направления деятельности по согласованию с Администрацией Веселовского сельского поселения

При формировании проектной части программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части допускается включение мероприятий, не имеющих количественно измеримых итогов.

2.5. Муниципальные проекты, комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, при необходимости группируются по направлениям программы.
2.6. Структурные элементы программы при необходимости могут группироваться по направлениям программы.

3. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1.Стратегические приоритеты программы включают в себя: 

оценку
текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития; 

описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации программы; 

сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области; 

задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления. 

3.2. Паспорт программы содержит: 

наименование программы; 

цели и показатели, их характеризующие; 

сроки реализации (с возможностью выделения этапов); 

перечень структурных элементов;

перечень налоговых расходов;

параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по программе и с детализацией по ее структурным элементам, а также с указанием общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках такой программы;

сведения о кураторе, ответственном исполнителе;

связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области (при наличии), целями Стратегии;

иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями. 

3.3. Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит: 

наименование комплекса процессных мероприятий;

задачи; 

показатели;

сроки реализации;

перечень мероприятий (результатов);

параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

план реализации, включающий информацию о контрольных точках; 

иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями.

Паспорт комплекса процессных мероприятий формируется соисполнителем программы.

3.4. Паспорта муниципальных проектов, а также планы мероприятий по их реализации формируются и утверждаются в соответствии с положением об организации проектной деятельности.

3.5. Для каждой программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально- экономического развития Веселовского сельского поселения в соответствующей сфере.

Цели программы следует формулировать исходя из следующих критериев:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации программы);

конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений взаимоувязанных показателей);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы);

актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Веселовского сельского поселения);

релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально- экономическим эффектам от реализации программы);

ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель программы необходимо формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации программы на момент окончания ее реализации.

Цели программы, связанных с государственными программами Ростовской области, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Ростовской области.

Формулировки целей программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов программы.

Сформированные цели программы должны в целом охватывать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Веселовского сельского поселения.

3.6. При постановке целей программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели программы, а также задачи (общественно значимого результата) ее структурного элемента формируются показатели.

Допускается включение в программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

3.7. В число показателей программы, показателей ее структурных элементов могут включаться:

показатели, характеризующие достижение национальных целей развития; 

показатели, соответствующие показателям государственных программ Ростовской области (без изменения наименования, единиц измерения); 

показатели  приоритетов  социально-экономического  развития  Веселовского сельского поселения, определяемые в документах стратегического планирования;
показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально - экономического развития Веселовского сельского поселения (при необходимости);

показатели для оценки эффективности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения (при необходимости).

Показатели программы и ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом Администрации Веселовского сельского поселения.

Показатели программы и показатели комплекса процессных мероприятий должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности, возможности проведения ежемесячной оценки их достижения (по предусмотренным методикам расчета показателей), в том числе социальных эффектов от реализации программы, и отвечать иным требованиям, определенным методическими рекомендациями.

Показатели муниципальных проектов должны соответствовать требованиям, установленным в Положении об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Веселовское сельское поселение». 

Методики расчета значений показателей программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Ростовской области и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на региональном уровне методикам расчета.
3.8. Достижение целей и показателей, решение задач программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов)  структурных  элементов  такой  программы.  Мероприятия (результаты) группируются по задачам (общественно значимым результатам) структурных элементов программ.

Мероприятие (результат) структурного элемента программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости.
Мероприятие (результат) структурного элемента программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

Мероприятия (результаты) структурных элементов программы формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования  мероприятия (результата) – увязки одного 
 мероприятия (результата) с одним направлением расходов, установленным согласно коду целевой статьи бюджетной классификации в соответствии с порядком применения бюджетной классификации расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, за исключением мероприятий (результатов),  источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия, а также средства из резервного фонда Правительства Ростовской области, резервного фонда Администрации Веселовского сельского поселения. Формирование мероприятий (результатов)  процессной  части  программы  может  осуществляться  без соблюдения указанного принципа.

В составе структурных элементов программы в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из областного бюджета (финансовое соглашение) без изменения наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

Мероприятия (результаты) программы, направленные на достижение целей и показателей государственной программы Ростовской области, должны быть увязаны с мероприятиями (результатами) государственной программы Ростовской области.

3.9. Информация о мероприятиях (результатах) структурного элемента программы с детализацией до контрольных точек отражается в плане реализации такого структурного элемента программы.

План реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается на текущий год и плановый период (с детализацией на текущий год) и подлежит включению в паспорт такого структурного элемента.

3.10. Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения об утверждении программы утверждаются:

стратегические приоритеты программы; 

паспорт программы;

паспорта комплексов процессных мероприятий;

порядок предоставления и методика распределения иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета Дубовского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав и правила их предоставления (в случае если программой предусматривается предоставление таких иных межбюджетных трансфертов);
перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) (в случае если программой предусматривается реализация таких проектов);

иные документы, необходимые для обеспечения реализации программы.
4. Разработка и внесение изменений в программу
4.1. Разработка программ осуществляется на основании перечня программ, утверждаемого постановлением Администрации Веселовского сельского поселения

Перечень программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными Стратегией с учетом национальных целей развития.

4.2. В перечне программ указываются: наименование каждой программы, ответственный исполнитель, периоды ее реализации.

4.3. Внесение изменений в перечень программ осуществляется ответственным исполнителем программы в месячный срок со дня принятия решения о целесообразности разработки программы, но не позднее 1 августа текущего финансового года.

4.4. На основании перечня программ выделяются 2 этапа реализации программ:
первый этап реализации - с начала реализации программы в соответствии с перечнем программ и до начала реализации программы в соответствии с настоящим Порядком;

второй этап реализации - с начала реализации программы в соответствии с настоящим Порядком.

4.5. Разработка проекта программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителем и участниками в соответствии с методическими рекомендациями.

4.6. Проект постановления Администрации Веселовского сельского поселения об утверждении программы, включающий в себя документы в соответствии с пунктом 3.10 раздела 3 настоящего Порядка, согласованный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками программы, направляется в Администрацию веселовского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Веселовского сельского поселения.

4.7. Ответственный исполнитель программы выносит проект новой программы на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Проект новой программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием: ответственного исполнителя, наименования проекта новой программы, проекта новой программы, даты начала и завершения общественного обсуждения, срок которого составляет не менее 10 календарных дней с даты размещения проекта новой программы на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядка направления предложений (замечаний). Предложения (замечания), поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению ответственным исполнителем программы, который дорабатывает проект новой программы с учетом полученных замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

Общественное обсуждение проекта новой программы также проходит посредством  федеральной  информационной  системы  стратегического планирования с соблюдением требования действующего законодательства (постановления Правительства РФ от 30.12.2016 №1559 «Об утверждении правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства РФ, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования»).
4.8. Администрация Веселовского сельского поселения рассматривает проект программы (проект внесения изменений в программу) на предмет:

соблюдения требований к структуре и содержанию программы, установленных настоящим Порядком;

обоснованности подходов к выделению мероприятий (результатов) структурных элементов программы;

соответствия целей, задач и показателей программы целям, задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, нормативных правовых актах Ростовской области и Веселовского сельского поселения;

соответствия мероприятий (результатов) структурных элементов программ целям и задачам программы;

взаимоувязки плановых значений показателей и изменения объемов финансирования взаимоувязанных мероприятий (результатов) программ;

соответствия налоговых расходов целям и задачам программ.

Администрация Веселовского сельского поселения рассматривает:
проекты программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, а также проекты изменений в ранее утвержденные программы на соответствие:

- распределению расходов местного бюджета в рамках доведенных до главных распорядителей бюджетных средств предельных показателей расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

- принятому решению о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

- налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям местного и регионального законодательства о налогах и сборах.

проекты постановлений Администрации Веселовского сельского поселения о внесении изменений в программы в текущем финансовом году на соответствие:

- решению о внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и на плановый период,

- сводной бюджетной росписи в связи с получением от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов (в случае необходимости),

- налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям местного и регионального законодательства о налогах и сборах.

4.9. Ответственный исполнитель программы на этапе согласования проекта постановления Администрации Веселовского сельского поселения об утверждении программы или внесении изменений в действующую программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности), включаемому  в  программу,  представляет  в Администрацию Веселовского сельского поселения:
копию положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе);

копию заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности.

4.10. Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) либо участника, являющегося органом местного самоуправления Веселовского сельского поселения (по согласованию с соисполнителем и ответственным исполнителем) в порядке, установленном Регламентом Администрации Веселовского сельского поселения.
Ответственные исполнители программ в установленном порядке вносят изменения в программы по мероприятиям (результатам) структурных элементов, а также показателям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением изменений наименований мероприятий (результатов) в случаях, установленных бюджетным законодательством.

Внесение изменений в муниципальные проекты осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Веселовское сельское поселение».

5. Финансовое обеспечение программ

5.1.Финансовое обеспечение реализации программ осуществляется за счет:
бюджетных ассигнований местного бюджета, включающих в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета;

местных бюджетов;

внебюджетных источников.

5.2. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5.3. Параметры финансового обеспечения в паспорте программы приводятся в разрезе источников финансирования, определенных пунктом 5.1 настоящего раздела, по годам реализации в целом, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента программы приводятся в разрезе источников финансирования, определенных пунктом 5.1 настоящего раздела, по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).
В случае расхождения в процессе исполнения бюджета параметров финансового обеспечения между паспортом муниципального проекта, утвержденного в системе «Электронный бюджет» (после ввода в эксплуатацию соответствующих модулей), и параметрами финансового обеспечения, предусмотренными  по  такому  муниципальному  проекту  в  действующей редакции паспорта программы, соответствующие изменения финансового обеспечения по муниципальному проекту включаются при очередном внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период и отражаются в паспорте программы при последующем внесении изменений в программу.

В случае  реализации отдельных структурных элементов программы за счет внебюджетных источников финансирования указанный объем ассигнований должен иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

5.4. Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные программы в части финансового обеспечения мероприятий (результатов) структурных элементов программ за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период подлежат утверждению постановлением Администрации Веселовского сельского поселения не позднее 1 октября текущего года.

5.5. Программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5.6. Программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Программы могут корректироваться на основании сводной бюджетной росписи Администрации Веселовского сельского поселения в связи с получением от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов.

6. Система управления программой
6.1. Руководитель органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения несет ответственность за реализацию программы, за достижение целей и показателей программы.

Ответственный исполнитель программы вправе устанавливать формы и методы управления реализацией программы своим нормативным правовым актом.
6.2. Ответственный исполнитель программы:

организует разработку и обеспечивает реализацию программы, ее  согласование и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Веселовского сельского поселения об утверждении программы или о внесении изменений в нее в Администрацию Веселовского сельского поселения

координирует деятельность соисполнителей и участников программы; 

подготавливает отчеты о реализации программы;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком. 

6.3. Соисполнители программы:

обеспечивают согласование проекта программы с участниками программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

обеспечивают  совместно  с  участниками  программы  реализацию включенных в программу муниципальных проектов и комплекса процессных мероприятий;
выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком. 

6.4. Участники программы:

обеспечивают реализацию отдельных мероприятий муниципальных проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации программы, оценки ее эффективности;

выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком. 

6.5. Планирование реализации программы и ее структурных элементов осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов.
Планы реализации муниципальных проектов и комплексов процессных мероприятий соответствующей программы объединяются в единый аналитический план реализации программы на очередной финансовый год.

Указанные документы объединяются в единый аналитический план реализации программы автоматически в подсистеме управления программами системы «Электронный бюджет».

До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов  и модулей системы «Электронный бюджет» единый аналитический план реализации программы формируется ответственным исполнителем программы не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Веселовского сельского поселения программы (внесения изменений в программу) и далее ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, и размещается на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

их равномерного распределения в течение календарного года; 

сопоставимости  со  сроками  достижения  показателей  программы  и показателей ее структурных элементов;
установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ Ростовской области.

Для мероприятий (результатов) структурных элементов программ формируются контрольные точки, которые равномерно распределяются в течение года.

6.6. Контроль за реализацией программ осуществляется Администрацией Веселовского сельского поселения.
6.7. Оперативный контроль за реализацией программ по итогам полугодия и 9 месяцев осуществляется Администрацией Веселовского сельского поселения

6.8. Под мониторингом реализации программы понимается система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения программы, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации программы, прогнозированию исполнения плановых значений.

Мониторинг реализации программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программы от запланированного уровня и осуществляется по итогам  полугодия и 9 месяцев.

Квартально предоставляется отчетность по тем показателям, по которым разрабатывается квартальный план.

Мониторинг реализации программы осуществляется на основании отчетов о ходе реализации программы.

6.9. Подготовка отчета о ходе реализации программы осуществляется ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий, входящих в состав программы.

6.10. Ответственный исполнитель соответствующей программы по итогам  полугодия, 9 месяцев формирует и направляет на рассмотрение в Администрацию Веселовского сельского поселения отчет в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчеты о ходе реализации структурных элементов программы (комплекса процессных мероприятий) формируются соисполнителями программы и представляются в адрес ее ответственного исполнителя в срок до 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. 

Требования к отчету о ходе реализации программы определяются методическими рекомендациями.

Информация о выполнении мероприятий (результатов) структурных элементов, контрольных точек вносится на рассмотрение Администрации Веселовского сельского поселения.

Ответственные исполнители программ, допустившие невыполнение мероприятий (результатов) структурных элементов и контрольных точек, выступают на заседаниях Администрации Веселовского сельского поселения с информацией о причинах невыполнения и принимаемых мерах по их недопущению.
Отчет о ходе реализации программы по итогам полугодия и 9 месяцев после согласования с Администрацией Веселовского сельского поселения подлежит размещению ответственным исполнителем программы в течение 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.11. Ответственный исполнитель (соисполнители, участники) программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации программы.

6.12. Отчет о ходе реализации программы по итогам года рассматривается Администрацией Веселовского сельского поселения проекта постановления Администрации Веселовского сельского поселения об утверждении отчета о реализации программы за год.

Формирование годового отчета о ходе реализации программы осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, а о ходе реализации структурного элемента программы (комплекса процессных мероприятий) - не позднее 5 февраля, 

Ответственный исполнитель программы подготавливает годовой отчет о ходе реализации программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Веселовского сельского поселения проект постановления Администрации Веселовского сельского поселерия об утверждении отчета о реализации программы за год (далее - годовой отчет) до 20 марта года, следующего за отчетным.

6.13. В отчете о ходе реализации программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

мероприятия (результаты);

показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

контрольные точки.

При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте программы, паспорте ее структурного элемента.

В отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

мероприятия (результаты);

показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

контрольные точки.

При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

6.14. Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета.

6.15. По результатам оценки эффективности программы Администрацией Веселовского сельского поселения  может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы.

6.16. В случае принятия Администрацией Веселовского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы, ответственный исполнитель программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Веселовского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Веселовского сельского поселения.

6.17. К годовому отчету за последний год реализации программы положения пунктов 6.15, 6.16 настоящего раздела не применяются.

6.18. Годовой отчет после принятия Администрацией Веселовского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6.19. Итоги реализации программ за отчетный год отражаются в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности программ (далее - Сводный доклад).

Сводный доклад формируется Администрацией Веселовского сельского поселения в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, для обеспечения представления в собрание депутатов Веселовского сельского поселения годового отчета об исполнении местного бюджета в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов Веселовского сельского поселения.
Сводный доклад формируется на основании утвержденных Администрацией
Веселовского сельского поселения годовых отчётов и содержит общие сведения о реализации программ за отчетный год, а также по каждой программе:

сведения об основных результатах реализации программы за отчетный период;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей программы за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств местного бюджета, связанных с реализацией программы;

уровень реализации программы.
6.20. Сводный доклад подлежит размещению Администрацией Веселовского сельского поселения не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения решения об отчёте об исполнении местного бюджета на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселенияв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение
к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ 

Веселовского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений деятельности, не подлежащих включению в программы
1. Обеспечение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения за исключением бюджетных ассигнований, целевое значение которых соответствует сферам реализации муниципальных программ.

2. Проведение выборов и референдумов. 

3. Обслуживание муниципального долга.

4. Иные непрограммные органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения в соответствии с Положением о порядке применения бюджетной классификации расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение №2
к постановлению Администрации 

Веселовского сельского поселения

от 21.08 .2024 № 70
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Администрации Веселовского сельского поселения, признанных утратившими силу

1. Разделы 1-4, пункты 5.1-5.4, 5.12-5.16 раздела 5, раздел 6, приложение №1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения приложения №1 к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 14.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения».
2. Постановление Администрации Веселовского сельского поселения № 131 от 05.09.2018  «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 14.01.2018 № 14«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения».
3. Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 13.07.2023 № 77«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения».
4. Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 03.10.2023 № 138«О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения №77 от 13.07.2023 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения».

5. постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 24.07.2024 № 67 «О внесении изменений в постановление №77 от 13.07.2023 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения».
_______________________________________________________________________________

Периодическое печатное издание Администрации Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

Учредитель:     Администрация Веселовского сельского поселения 

Адрес: 347422, ул. Октябрьская д.40, х.Веселый  Дубовского района  Ростовской области. 

тел./факс(86377)54-3-17,      

Отпечатано в администрации Веселовского сельского поселения      « 22 » августа  2024г.                 

Распространяется бесплатно                                                                                                                                                  Тираж 5  экз.



№ 34








Основана


 в 2012 году











