РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01 октября 2025 года  № 61

х.Веселый

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Веселовского

сельского поселения  «Развитие культуры и туризма»

за 9 месяцев 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.08.2024 г № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 года № 78 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2025 год»  по результатам 9-ти месяцев 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                         С.И.Титоренко

Распоряжение вносит сектор экономики и финансов

5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от  01.10.2025 г № 61

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области | МП | возрастание | процентов | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 1.2 |  | Прирост объема платных услуг к предыдущему году | МП | возра-стание | процентов | 0,0 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе: | 1645,1 | 1625,2 | 1625,2 | 1645,1 | 1258,2 | 76,5 | - |
| местный бюджет | 1625,2 | 1625,2 | 1625,2 | 1625,2 | 1243,0 | 76,5 | - |
| Внебюджетные источники | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 15,2 | 76,4 | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий 1 ### «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 1645,1 | 1625,2 | 1625,2 | 1645,1 | 1258,2 | 76,5 | - |
| местный бюджет | 1625,2 | 1625,2 | 1625,2 | 1625,2 | 1243,0 | 76,5 | - |
| Внебюджетные источники | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 15,2 | 76,4 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие культуры»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. . Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество проведенных мероприятий | возрастание | КПМ | единиц | 128 | 92 | - | - | 128 | - | - | - |
| 1.2 |  | Количество посетителей на проведенных мероприятий | возрастание | КПМ | чело век | 6996 | 5225 | - | - | 6996 | - | - | - |
| 1.3 |  | Количество клубных формирований | возрастание | КПМ | единиц | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Веселовского сельского поселения» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | директор МБУК «Веселовский СДК» Леушина Е.А | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | - | - | - | - | - | - | - | 10 января 2025 г. | 28 декабря 2024 г. | - | директор МБУК «Веселовский СДК» Леушина Е.А | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | - | - | - | - | - | - | - | 3 февраля 2025 г. | 3 февраля 2025 г. | - | начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Веселовский СДК за 1 квартал 2025 г.» | - | - | - | - | - | - | - | 10 апреля 2025 г. | 2 апреля 2025 г. | - | директор МБУК «Веселовский СДК» Леушина Е.А | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 1 полугодие 2025 г.»» | - | - | - | - | - | - | - | 10 июля 2025 г. | 2 июля 2025 г. | - | директор МБУК «Веселовский СДК» Леушина Е.А | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.5 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Веселовский СДК за 9 месяцев 2025 г.» | - | - | - | - | - | - | - | 10 октября 2025 г. | - | 10 октября 2025 г. | директор МБУК «Веселовский СДК» Леушина Е.А | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.1.6 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Веселовский СДК» | - | - | - | - | - | - | - | 28 ноября 2025 г. | - | 28 ноября 2025 г. | директор МБУК «Веселовский СДК» Леушина Е.А. | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка 1.1.7 «Оплата произведена» | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря 2025 г. | - | 30 декабря 2025 г. | директор МБУК «Веселовский СДК» Леушина Е.А | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культуры, направленные на сохранение исторического и культурного наследия» | единиц | - | 197 | 197 | - | - | 197 | - | - | - | директор МБУК «Веселовский СДК» Леушина Е.А | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с муниципальным учреждениями заключено» | - | - | - | - | - | - | - | 05 марта 2025 г. | 28 декабря 2024 г. | - | директор МБУК «Веселовский СДК» Леушина Е.А | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий государственными учреждениями по итогам 1 полугодия 2025 года» | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | - | начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий государственными учреждениями по итогам 9 месяцев 2025 года» | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября 2025 г. | - | 30 сентября 2025 г | начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 «Услуга оказана» | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря 2025 г. | - | 30 декабря 2025 г. | директор МБУК «Веселовский СДК» Леушина Е.А | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 1645,1 |  | 1625,2 |  | 1625,2 |  | 1645,1 |  | 1258,2 |  | 76,5 | - |
| областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |
| местный бюджет | 1625,2 |  | 1625,2 |  | 1625,2 |  | 1625,2 |  | 1243,0 |  | 76,5 | - |
| внебюджетные источники | 19,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 19,9 |  | 15,2 |  | 76,4 | - |
| ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры» (всего), в том числе: | 1548,7 |  | 1528,8 |  | 1528,8 |  | 1548,7 |  | 1161,8 |  | 75,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |
| местный бюджет | 1528,8 |  | 1528,8 |  | 1528,8 |  | 1528,8 |  | 1146,6 |  | 75,0 | - |
| внебюджетные источники | 19,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 19,9 |  | 15,2 |  | 76,4 | - |
| ### Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культуры, направленные на иные цели» (всего), в том числе: | ### 96,4 |  | ### 96,4 |  | ### 96,4 |  | ### 96,4 |  | ### 96,4 |  | 100,0 | - |
| областной бюджет | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | - |
| местный бюджет | ### 96,4 |  | ### 96,4 |  | ### 96,4 |  | ### 96,4 |  | ### 96,4 |  | 100,0 | - |
| внебюджетные источники | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

на 2025 год   по итогам 9-ти месяцев 2025 года

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 166 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1645,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1625,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2025 года составило 1258,2 тыс. рублей или 76,5 процентов.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие культуры».

В рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2025 году предусмотрено достижение 2  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1645,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1625,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 1258,2 тыс. рублей или 76,5 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» оценивается на основании 11 контрольных точек.

По итогам 9-ти месяцев 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 4, в установленный срок - 2.

Утверждено муниципальное  задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Веселовский СДК за 1 квартал , 1 полугодие 2025 г, за 9 месяцев 2025 года.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с  муниципальным учреждениями.

Осуществлен мониторинг проведенных 9-ти месяцев 2025 года.

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.