РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 октября 2025 года   № 67

х. Веселый

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной

программы Веселовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.08.2024г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 
Веселовского сельского поселения» и постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года № 165 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации  муниципальной (комплексной) программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год по результатам 9-ти  месяцев 2025 года, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить отчет о ходе реализации  комплекса процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год по результатам  9-ти месяцев 2025 года, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                                  С.И.Титоренко

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 02.10.2025г № 67

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «повышение уровня защищенности населения и территории Веселовского сельского поселения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах, путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Веселовского сельского поселения; модернизация муниципальной системы оповещения населения – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | МП | - | человек | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 2 |  | ## Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | МП | - | Единиц | 5 | 5 | - | отчет | 5 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 34,8 |  | 34,8 | 34,8 |  | 28.5 | 28.5 |  | 81.9 |  |  |  |
| Местный бюджет (всего) | 34,8 |  | 34,8 | 34,8 |  | 28.5 | 28.5 |  | 81.9 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 34,8 |  | 34,8 | 34,8 |  | 28.5 | 28.5 |  | 81.9 |  |  |  |
| Местный бюджет (всего) | 34,8 |  | 34,8 | 34,8 |  | 28.5 | 28.5 |  | 81.9 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Местный бюджет (всего) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Местный бюджет (всего) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |

Приложение№2

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения  от 02.10.2025г № 67

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Пожарная безопасность» за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля населения Веселовского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | МП | - | процентов | 99,8 | 99,8 | - | - | 99,8 | - | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена противопожарная безопасность» | процент | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Заключен контракты по страхованию от несчастных случаев» | процент | - | - | - | - | - | - | 16.05.2025 | 26.05.2025 | - | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета | Контракт от 16.05.2025г. №SYS2815584256 | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Заключен контракты по опашки территорий поселения» | процент | - | - | - | - | - | - | 16.05.2025 | 30.07.2025 | - | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета | Контракт от 24.07.2025г. №21 |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. « Произведена оплата за услуги по страхованию лиц | процент | - | - | - | - | - | - | 16.05.2025 | 26.05.2025 | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Счет №6953538728 от 16.05.2025 г.. |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 28,5 | 28,5 | 81,9 |  |
| Местный бюджет (всего) | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 28,5 | 28,5 | 81,9 |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена противопожарная безопасность» (всего), в том числе: | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 28,5 | 28,5 | 81,9 |  |
| местный бюджет (всего) | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 28,5 | 28,5 | 81,9 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

за 3 квартал 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Охват населения оповещаемого системой оповещания, предупре-ждения и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций Веселовского сельского поселения | МП | - | человек | 950 | 950 | - | - | 950 | - | - |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено поддержание в готовности системы оповещения населения Веселовского сельского поселения » | процент | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» | - | - | - | - | - | - | - | 25.12.2025 | - | 25.12.2025 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2 «Проведены плановые учения, реализованные через систему оповещения»членов Добровольной пожарной дружины » | - | - | - | - | - | - | - | 25.12.2025 | - | 25.12.2025 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено поддержание в готовности системы оповещения населения Веселовского сельского поселения » (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение безопасности на воде»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество лекций и бесед, проведенных среди населения о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | МП | - | единиц | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | процент | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.2. «Проведены профилактические мероприятия и беседы с совершеннолетними гражданами поселения о безопасности на воде» | - | - | - | - | - | - | - | 25.12.2025 | 05.05.2025 | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | отчет |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» на 2025 год по итогам

9-ти месяцев 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018г. № 165.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 34,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 34,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2025 года составило 28,5 тыс. рублей или 81,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность»;

Комплекс процессных мероприятий – Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

Комплекс процессных мероприятий - «Обеспечение безопасности на воде».

В рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

По итогам 9-ти месяцев 2025 года достигнуты плановые значения 3 показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году  муниципальной программой предусмотрено 34,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 34,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев  2025 года составило 28,5 тыс. рублей или 81,9 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году  предусмотрено 1 мероприятие (результатов), из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 9-ти месяцев  2025 года достигнуты 3 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 3, с нарушением установленного срока – 0

- Заключен контракты по оказанных услуг по страхованию членов Добровольной пожарной дружины  по Счет №6953538728 от 16.05.2025 г.. (контрольное точка 1.2).

- Заключен контракты по опашке территорий поселения  №21 от 24.07.2025 г.. (контрольное точка 1.3).

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году  муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев  2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году  предусмотрено 1 мероприятие (результатов), из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 9-ти месяцев  2025 года достигнуты 2 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 0

- Проводится регулярная работа по улучшению системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (контрольная точка 1.1.);

- Предупреждение населения о чрезвычайных ситуаций и проведено обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (контрольное точка 1.2)

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» в 2025 году  муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев  2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году  предусмотрено 1 мероприятие (результатов), из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 9-ти месяцев  2025 года достигнуты 2 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 0

Проведены профилактические мероприятия и беседы с совершеннолетними гражданами поселения о безопасности на воде (контрольное точка 1.2)

В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.