РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 октября 2025 года  № 68

х.Веселый

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Веселовского

сельского поселения  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.08.2024 г № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 года № 83 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год»  по результатам 9-ти месяцев 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                          С.И.Титоренко

Распоряжение вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.10.2025г № 68

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2025 года

- Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | МП | возрастание | единиц | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 1.2 |  | Проведение экологических субботников | МП | возра-стание | Еди-ниц | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 1.3 |  | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | МП | возра-стание | га | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 1.4 |  | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | МП | возра-стание | процент | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 22,5 | 21,3 | 9,6 | - |
| местный бюджет | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 22,5 | 21,3 | 9,6 |  |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе: | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 22,5 | 21,3 | 84,5 | - |
| местный бюджет | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 22,5 | 21,3 | 84,5 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 3 « Развитие водохозяйственного комплекса» | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию; | возрастание | КПМ | единиц | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 1.2 |  | Проведение экологических субботников | возрастание | КПМ | единиц | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Общее количество проведенных сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | возрастание | КПМ | единиц | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 2.2 |  | количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. | возрастание | КПМ | единиц | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - |

.

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | единиц | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий» | единиц | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения | - | - | - | - | - | - | - | 2 апреля 2025 г. | 2 апреля 2025 г. | - | Глава Администрации Титоренко С.И | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Обеспечено участие населения в мероприятиях экологического движения. | - | - | - | - | - | - | - | 15 августа 2025 г. | - | 15 августа 2025 г. | Глава Администрации Титоренко С.И. | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. Заключен муниципальный контракт на проведение противоклещевой обработки территории поселения | - | - | - | - | - | - | - | 1 мая 2025 г | 24 февраля2025 г | - | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А | - | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения | - | - | - | - | - | - | - | 1 июня 2025 г | 15 апреля 2025 г | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2 «Организовано детско-юношеское экологическое движение» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.2.1. Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | - | - | - | - | - | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2.2. Подготовлены вопросы по участию школьников в слете юных экологов | - | - | - | - | - | - | - | 15 апреля 2025 г. | 15 апреля 2025 г. | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.2.3 | Контрольная точка 2.2.3. Подведены итоги участия школьников в слете юных экологов | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 2.3 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
|  | Контрольная точка 2.3.1. Заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных | - | - | - | - | - | - | - | 2 сентября 2025 г | - | 2 сентября 2025 г | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
|  | Контрольная точка 2.3.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по отлову безнадзорных животных | - | - | - | - | - | - | - | 10 сентября 2025 г | - | 10 сентября 2025 г | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе: | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| ### Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий» ### (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 951 05 03 7 4 01 28110 240 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) 2.2 «Организовано детско-юношеское экологическое движение» (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 951 05 03 7 4 01 28130 240 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 951 05 03 7 4 01 28360 240 | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории

Веселовского сельского поселения»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО | КПМ | возрастание | процентов | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | единица | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.1.1 | ### Контрольная точка 2.1.1. Обеспечено участие населения в ликвидации очагов несанкционированных свалок и мест захламления ТБО. | - | - | - | - | - | - | - | 2 сентября 2025 г. | - | 2 сентября 2025 г. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Заключен муниципальный контракт на вывоз ТКО | - | - | - | - | - | - | - | 2 февраля 2025 г. | 15 января 2025 г. | - | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по вывозу ТКО | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории ### Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 22,5 | 21,3 | 84,5 | - |
| местный бюджет | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 22,5 | 21,3 | 84,5 | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 5,1 | 78,5 | - |
| местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 5,1 | 78,5 | - |
| 951 05 03 07 4 02 28140 240 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 5,1 | 78,5 | - |
| Мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 16,2 | 16,2 | 86,6 |  |
| Местный бюджет | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 16,2 | 16,2 | 86,6 |  |
| 951 05 03 07 4 02 28140 240 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 16,2 | 16,2 | 86,6 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплекс процессных мероприятий « Развитие водохозяйственного комплекса  на территории

Веселовского сельского поселения»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «по повышению эксплутационной надежности гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Охват населения по повышению эксплутационной надежности ГТС | КПМ | возрастание | процентов | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1 «Проведение мероприятий по повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере водохозяйственного комплекса на территории Веселовского сельского поселения» | единица | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.1.1 | ### Контрольная точка 2.1.1. Обеспечено участие населения в в сфере водохозяйственного комплекса | - | - | - | - | - | - | - | 1 июля 2025 г. | - | 1 октября 2025 г. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Заключен муниципальный контракт на вывоз ТКО | - | - | - | - | - | - | - |  | 15 июля 2025 г. | - | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по ГТС | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса на территории ### Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по повышению эксплутационной надежности Гидротехнических сооружений на территории Веселовского сельского поселения» | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 951 05 03 07 4 03 28300 240 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

по итогам 9-ти месяцев 2025 года

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 167 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 220,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 220,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2025 года составило 21,3 тыс. рублей или 9,6 процентов.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено достижение 4  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 15,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено  мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам 9-ти месяцев 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 3, в установленный срок -3.

Проведен сход граждан по вопросам экологического просвещения.

Заключен контракт на противоклещевую обработку территории сельского поселения и произведены работы по данному контракту в полном объеме.

Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования бережного отношения к природе.

Подготовлены вопросы по участию школьников в слете юных экологов.

Проведен слет юных экологов и подведены его итоги.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 25,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 25,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 –ти месяцев 2025 года составило 21,3 тыс. рублей или 84,5 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 9-ти месяцев 2025 года достигнута 1 контрольная точка ранее установленного срока.

Заключен контракт на вывоз ТБО.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до 25 декабря текущего года

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Веселовского сельского поселения» оценивается на основании  контрольных точек.

По итогам 9-ти месяцев 2025 года контракт на согласовании

Достижение  контрольных точек запланировано до 20 декабря текущего года