РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 октября 2025 года  № 69

х.Веселый

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Веселовского

сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.08.2024 г № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2024 года № 89 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год»  по результатам 9-ти месяцев 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                       С.И.Титоренко

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.10.2025г № 69

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Цель муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности до 80% к 2030 году» «совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправле-ния | МП | возрастающий | процентов | 100,0 | - | 60,0 | - | 100 | - | - | - |
| 1.2 |  | Доля муниципаль-ных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессио-нальному развитию | МП | возра-стание | процентов | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 1.3 |  | Доля граждан, удовлетворен-ных уровнем информирован-ности о деятельности органов местного самоуправ-ления | МП | возра-стание | процентов | 60 | - | - | - | 60 |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика » (всего), в том числе: | 9490,2 | 9490,2 | 9490,2 | 535,1 | 6157,7 | 64,9 | - |
| местный бюджет | 9490,2 | 9490,2 | 9490,2 | 535,1 | 6157,7 | 64,9 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Веселовского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 783,1 | 783,1 | 783,1 | 50,2 | 644,2 | 82,3,5 | - |
| местный бюджет | 783,1 | 783,1 | 783,1 | 50,2 | 644,2 | 82,3,5 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 8707,1 | 8707,1 | 8707,1 | 484,9 | 5513,5 | 63,3 | - |
| местный бюджет | 8707,1 | 8707,1 | 8707,1 | 484,9 | 5513,5 | 63,3 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы Веселовского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления . оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечено совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы поселения | возрастание | МП | процентов | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - |

. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено профессионального образования ( повышение квалификации)лиц, замещающих должности муниципальных служащих, занятых в системе местного самоуправления» | единиц | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | Администрация Веселовского сельского поселения | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.2 заключение муниципального контракта по обеспечению дополнительного профессионального образования | - | - | - | - | - | - | - | 2 апреля 2025 г. | 2 апреля 2025 г. | - | Глава Администрации Титоренко С.И | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.3. проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг | - | - | - | - | - | - | - | 15 августа 2025 г. | - | 15 августа 2025 г. | Глава Администрации Титоренко С.И. | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1,4 проведена оплата за предоставление услуг | - | - | - | - | - | - | - | 1 мая 2025 г | 24 февраля2025 г | - | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А | - | - |
| 1.2 | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено ежегодная диспансеризация муниципальных служащих, проведение предрейсовых допусков» | единиц | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | Администрация Веселовского сельского поселения | - | 1.1 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2 заключение муниципального контракта по обеспечению ежегодная диспансеризация муниципальных служащих, проведение предрейсовых допусков» | - | - | - | - | - | - | - | 2 апреля 2025 г. | 2 апреля 2025 г. | - | Глава Администрации Титоренко С.И |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.3. проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг | - | - | - | - | - | - | - | 15 августа 2025 г. | - | 15 августа 2025 г. | Глава Администрации Титоренко С.И. |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1,4 проведена оплата за предоставление услуг | - | - | - | - | - | - | - | 1 мая 2025 г | 24 февраля2025 г | - | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А |  |  |
| 1.3 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено ежегодная оплата членских взносов | единиц | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | Администрация Веселовского сельского поселения | - | 1.1 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.2 заключение муниципального контракта по обеспечению ежегодной оплата членских взносов» | - | - | - | - | - | - | - | 2 апреля 2025 г. | 2 апреля 2025 г. | - | Глава Администрации Титоренко С.И |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.3. проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг | - | - | - | - | - | - | - | 15 августа 2025 г. | - | 15 августа 2025 г. | Глава Администрации Титоренко С.И. |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка 1,4 проведена оплата за предоставление услуг | - | - | - | - | - | - | - | 1 мая 2025 г | 24 февраля2025 г | - | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А |  |  |
| 1.4 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено мероприятие по совершенствованию механизмов оптимизации пенсионного обеспечения | единиц | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | Администрация Веселовского сельского поселения | - |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1,1 проведена оплата муниципальнойпенсии | - | - | - | - | - | - | - | 1 мая 2025 г | 24 февраля2025 г | 25 декабря2025 | Главный специалист Анистратова Н.В |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Веселовского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 783,1 |  | 783,1 |  | 783,1 | 50,2 |  | 644,2 |  |  | 82,3 | - |
| местный бюджет | 783,1 |  | 783,1 |  | 783,1 | 50,2 |  | 644,2 |  |  | 82,3 | - |
| ### Мероприятие (результат) 1.1 «дополнительного профессионального образования ( повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих (всего), в том числе: | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 3,5 |  | 3,5 |  |  | 23,3 | - |
| местный бюджет | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 3,5 |  | 3,5 |  |  | 23,3 | - |
| 951 07 05 12 4 01 28190 240 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 3,5 |  | 3,5 |  |  | 23,3 | - |
| ### Мероприятие (результат) 1.2 «оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области (всего), в том числе: | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 100 |  |
| местный бюджет | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 100 | - |
| 951 01 13 12 4 01 28200 240 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 100 | - |
| ### Мероприятие (результат) 1.3 «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих (всего), в том числе: | 712,1 |  | 712,1 |  | 712,1 | 0,0 |  | 607,7 |  |  | 85,3 |  |
| местный бюджет | 712,1 |  | 712,1 |  | 712,1 | 0,0 |  | 607,7 |  |  | 85,3 |  |
| 951 10 01 12 4 01 28270 310 | 712,1 |  | 712,1 |  | 712,1 | 0,0 |  | 607,7 |  |  | 85,3 |  |
| ### Мероприятие (результат) 1.4«Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризаций(всего), в том числе: | 36,0 |  | 36,0 |  | 36,0 | 26,7 |  | 12,9 |  |  | 35,8 |  |
| местный бюджет | 36,0 |  | 36,0 |  | 36,0 | 26,7 |  | 12,9 |  |  | 35,8 |  |
| 951 01 04 12 4 01 28340 240 | 36,0 |  | 36,0 |  | 36,0 | 26,7 |  | 12,9 |  |  | 35,8 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено улучшение эстетического вида территории поселения. Повышение камфортности граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию комплексных мероприятий | КПМ | возрастание | процентов | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения» | единица | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Глава Администрации Титоренко С.И | - | - |
| 1.1.1 | ### Контрольная точка 2.1.1. Обеспечено выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения. | - | - | - | - | - | - | - | 18 января 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Главный специалист Анистратова Н.В | - | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» | единица | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 18 января 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Глава Администрации Титоренко С.И | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.2. Заключены договора на обеспечение функций органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | - | 18 января 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 18 января 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Главный специалист Анистратова Н.В |  |  |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Муниципальная политика» (всего), в том числе: | 8707,1 | 8707,1 | 8707,1 | 484,9 | 5513,5 | 63,3 | - |
| местный бюджет | 8707,1 | 8707,1 | 8707,1 | 484,9 | 5513,5 | 63,3 | - |
| Мероприятие (результат 1) «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения » | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 0,0 | 5132,0 | 63,7 | - |
| местный бюджет | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 0,0 | 5132,0 | 63,7 | - |
| 951 01 04 12 4 03 00110 120 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 0,0 | 5132,0 | 63,7 | - |
| Мероприятие (результат 2) Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 615,0 | 615,0 | 615,0 | 458,2 | 361,6 | 58,8 |  |
| Местный бюджет | 615,0 | 615,0 | 615,0 | 458,2 | 361,6 | 58,8 |  |
| 951 01 04 12 4 03 00190 240 | 615,0 | 615,0 | 615,0 | 458,2 | 361,6 | 58,8 |  |
| Мероприятие (результат 3) Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 1,4 | 43,8 |  |
| Местный бюджет | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 1,4 | 43,8 |  |
| 951 01 04 12 4 03 00190 850 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 1,4 | 43,8 |  |
| Мероприятие (результат 4) Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения в средствах массовой информации | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 26,7 | 18,5 | 67,8 |  |
| Местный бюджет | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 26,7 | 18,5 | 67,8 |  |
| 951 01 13 12 4 03 28210 240 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 26,7 | 18,5 | 67,8 |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2025 год

по итогам 9-ти месяцев 2025 года

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения Муниципальная » утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 9490,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9490,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2025 года составило 6157,6 тыс. рублей или 64,9 процентов.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения Муниципальная политика» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы  Веселовского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2025 году предусмотрено достижение 8  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения». в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 783,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 783,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2025 года составило 644,2 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения». в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 8707,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8707,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2025 года составило 5513,5 тыс. рублей.

Предусмотрено  мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий по итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 0, в установленный срок -8. Достижение 85 контрольных точек в полном объеме запланировано до конца года.