РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2025 года № 122

х. Веселый

О внесении изменений в постановление Администрации

Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года № 170

«Об утверждении муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

В соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2025 № 111 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрации Веселовского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №170 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» изменения согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения              		     С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

от 26.12.2025 № 122

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Андреевского сельского поселения от 22.10.2018 № 170 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

- Приложение 1 к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 170 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 22.10.2018 № 170

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления совершенствования муниципальной политики, развития местного самоуправления гражданского общества, муниципальной информационной политики.

Уровень текучести муниципальных служащих на муниципальной   службе по итогам 2023 года уменьшился по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году социологические исследования оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления и иных органов власти, оценки актуальности и распространенности социально-бытовых вопросов и проблем населения Веселовского сельского поселения были проведены в каждом из 4 населенных пунктах, доля охвата составила 80 процентов.

Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы являются:

низкая степень информированности населения о принимаемых решениях исполнительными органами Веселовского сельского поселения;

наличие большого количества источников недостоверной информации в медиа пространстве поселения;

снижение интереса жителей поселения к традиционным источникам получения общественно-значимой информации;

высокий уровень текучести кадров на муниципальной службе;

недостаточная численность молодежи среди членов национально культурных обществ.

Острых проблем межнациональных отношений внутри многонационального коренного населения Веселовского сельского поселения не зафиксировано.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Веселовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

К приоритетным направлениям муниципальной политики Веселовского сельского поселения отнесены:

оптимизация системы муниципального управления;

совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы Веселовского сельского поселения (далее – муниципальная служба) и повышение качества его формирования;

совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих Веселовского сельского поселения (далее – муниципальные служащие), повышение их профессионализма и компетентности;

повышение престижа муниципальной службы;

повышение гражданской активности населения Веселовского сельского поселения;

расширение взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества;

проведение социологических исследований с целью отслеживания социального самочувствия населения, изучения проблемного поля, оценки населением работы органов власти и должностных лиц;

организация официального обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения ( https://veselovskaya-adm.ru/ )

совершенствование муниципального управления на территории Веселовского сельского поселения;

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» не связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основными задачами муниципальной программы являются:

создание условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальной службы;

создание условий для совершенствования управления кадровым составом муниципальной службы и системы профессионального развития муниципальных служащих;

создание условий для взаимодействия органов муниципальной власти и институтов гражданского общества в реализации социально-экономической политики Веселовского сельского поселения;

создание условий для информационного обеспечения системы прямой и обратной связи органов муниципальной власти и населения Веселовского сельского поселения.

К концу реализации муниципальной программы планируется достижение следующих целей:

увеличение доли граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления, до 52,0 процента к 2030 году;

увеличение доли муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, до 20,0 процента к 2030 году;

увеличение доли граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов муниципальной власти Веселовского сельского поселения, до 36,0 процента к 2030 году.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Веселовского сельского поселения | – | Глава Администрации Веселовского сельского поселения Титоренко Сергей Иванович |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Веселовского сельского поселения | – | Администрация Веселовского сельского поселения |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Веселовского сельского поселения | – | Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности, развитие гражданского общества и увеличение доли граждан, позитивно оценивающих деятельность органа местного самоуправления, до 80,0 процентов к 2030 году |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 75307,7 тыс. рублей; этап I: 38845,0 тыс. рублей; этап II: 36462,7 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ муниципальными программами Ростовской области | – | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля |  | Приз-нак возрас-тания/ убыва-ния |  | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ) |  | Вид показа-теля |  | Базовое значение показателя |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значе-ние |  | год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправле-ния |  | МП |  | возрастающий |  | процентов |  | ведомст-венный |  | 50,0 |  | 2023 |  | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 100 | ‒ | Администрация Веселовского сельского поселения | ‒ |
| 1.2. | Доля муниципаль-ных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессио-нальному развитию |  | МП |  | возрастающий |  | процентов |  | ведомст-венный |  | 15,0 |  | 2023 |  | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 30 | - | Администрация Веселовского сельского поселения | ‒ |
| 1.4. | Доля граждан, удовлетворен-ных уровнем информирован-ности о деятельности органов местного самоуправ-ления |  | МП |  | возрастающий |  | процентов |  | ведомст-венный |  | 50,0 |  | 2023 |  | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 80 | ‒ | Администрация Веселовского сельского поселения | ‒ |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского проселения» ### Ответственный за реализацию муниципальной программы: Администрация Веселовского сельского поселения ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Обеспечено совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы | ### соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы обнародования (опубликования) правовых актов | ### доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления |
| ### 1.1.2. | ### Обеспечено профессионального образования ( повышение квалификации) лиц, замещающих должности муниципальных служащих, занятых в системе местного самоуправления Веселовского сельского поселения | ### повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых ### в системе местного самоуправления ### Веселовского сельского поселения | ### доля гражданских служащих, принявших участие ### в мероприятиях ### по профессиональному развитию |
| ### 1.1.3. | ### Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | ### Обеспечение своевременной оплаты членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | ### доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |
| ### 1.1.4 | ### Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | ### Совершенствование механизмов пенсионного обеспечения муниципальных служащих | ### доля гражданских служащих пенсионного возраста |
| ### 1.1.5 | ### Совершенствование механизмов оздоровление муниципальных служащих | ### Обеспечение ежегодной диспансеризацией муниципальных служащих | ### доля гражданских служащих, принявших участие ### в прохождении диспансеризации |
| ### 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация проведение выборов в Веселовском сельском поселении»» ### Ответственный за реализацию муниципальной программы: Администрация Веселовского сельского поселения ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| ### 1.2.1. | Обеспечение проведение выборов депутатов собрания депутатов Веселовского сельского поселения | ### Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления; ### доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления; ### выявление направлений деятельности органов местного самоуправления, требующих приоритетного внимания органов местного самоуправления; ### формирование комплекса мероприятий проведение выборов депутатов собрания депутатов Веселовского сельского поселения, результативность проведение выборов в органах местного самоуправления | доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |
| ### 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» ### Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| ### 1.3.1. | ### Расходына обеспечение функций органов местного самоуправления | ### поддержки органам местного самоуправления; | ### доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |
| ### 1.3.1 | ### Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения | ### соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы обнародования (опубликования) правовых актов | ### доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник ### финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего), в том числе: | ### 9488.0 | ### 10169.6 | ### 8579.0 | ### 8226.1 | ### 36462.7 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | ### 9488.0 | ### 10169.6 | ### 8579.0 | ### 8226.1 | ### 36462.7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ### 0,0 |
|  | областного бюджета | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0.0 | ### 0,0 |
|  | федерального бюджета | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0.0 | ### 0,0 |
|  | внебюджетные источники | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0.0 | ### 0,0 |
| ### 1.1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы», ### в том числе: | ### 783.1 | ### 422.6 | ### 45.0 | ### 45.0 | ### 1295.7 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | ### 783.1 | ### 422.6 | ### 45,0 | ### 45.0 | ### 1295.7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | ### 0,0 | 0,0 | 0.0 | ### 0.0 | ### 0,0 |
|  | областного бюджета | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0.0 | ### 0,0 |
|  | федерального бюджета | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0.0 | ### 0,0 |
|  | внебюджетные источники | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0.0 | ### 0,0 |
| 1.2 | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведение выборов в Веселовском сельском поселении, в том числе: | 0,0 | 268,9 | 0,0 | ### 0.0 | ### 268,9 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 268,9 | 0,0 | ### 0.0 | ### 268,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0.0 | ### 0,0 |
|  | областного бюджета | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0.0 | ### 0,0 |
|  | федерального бюджета | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0.0 | ### 0,0 |
|  | внебюджетные источники | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0.0 | ### 0,0 |
| 1.3. | ### Комплекс процессных мероприятий «обеспечение реализации муниципальной программы», в том числе: | 8704.9 | 9478.1 | 8534.0 | 8181.1 | 34898.1 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 8704.9 | 9478.1 | 8534.0 | 8181.1 | 34898.1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | ### – | ### Администрация Веселовского сельского поселения экономики и финансов) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Веселовского сельского поселения ### «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возраста-ния/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Информа-ционная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  |  | ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством |  | возрастающий | МП | Процен-тов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Админист-рация Веселовского сельского поселения |  | ‒ |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование |  | возрастающий | МП | Процен-тов | 83,3 | 2023 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | Админист-рация Веселовского сельского поселения |  | ‒ |
|  |  | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля лиц, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих муниципальной службе |  | возрастающий | МП | Процен-тов | 33 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Админист-рация Веселовского сельского поселения |  | ‒ |
|  |  | 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выявлены зоны, требующие приоритетного внимания Администрации Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  | возрастающий | МП | Мероп-риятий | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Админист-рация Веселовского сельского поселения |  | ‒ |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Размещение на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативно-правовых актов, размещение информации в СМИ» | ### осуществление текущей деятельности | ### соблюдены нормы федерального ### и областного законодательства, регулирующего вопросы обнародования (опубликования) | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) муниципальных служащих» | ### осуществление текущей деятельности | увеличено количество муниципальных служащих, повысивших уровень профессионального развития | ### человек | ### 2 | ### 2023 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выявлены зоны, требующие приоритетного внимания Администрации Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Мероприятие (результат) 3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | ### осуществление текущей деятельности | ### обеспечена стабилизация численности муниципальных ### служащих | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 3.2. | ### Мероприятие (результат) 4 «Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих, проведение предрейсовых допусков» | осуществление текущей деятельности | ### выявление имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ### 3.3. | ### Мероприятие (результат) 5 «Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг» | осуществление текущей деятельности | ### повышение удовлетворен-ностью качеством оказываемых услуг подведомствен-ной организацией | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование ### комплекса процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (всего), в том числе: | ### Х | ### 783,1 | ### 422,6 | ### 45,0 | ### 45,0 | ### 1295,7 |
|  | местный бюджет (всего) |  | ### 783,1 | ### 422,6 | ### 45,0 | ### 45,0 | ### 1295,7 |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 ### «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) муниципальных служащих» (всего), ### в том числе: | Х | 5,6 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 37,6 |
|  | местный бюджет | Х | 5,6 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 37,6 |
|  |  | 951 070512 4 01 28190240 | 5,6 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 37,6 |
| 1.2 | ### Мероприятие (результат) 2 ### «оплата членских взносов» (всего), ### в том числе: | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
|  | местный бюджет | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
|  |  | 951011312 4 01 28200850 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
| 1.3 | ### Мероприятие (результат) 3 « совершенствования механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Х | 721,5 | 350,6 | 5,0 | 5,0 | 1082,1 |
|  | местный бюджет | Х | 721,5 | 350,6 | 5,0 | 5,0 | 1082,1 |
|  |  | 951 1001 12 4 01 28270 310 | 721,5 | 350,6 | 5,0 | 5,0 | 1082,1 |
| ### 1.3. | ### Мероприятие (результат) 2 ### «Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих, проведение предрейсовых допусков» (всего), в том числе: | Х | ### 36,0 | ### 40,0 | ### 10,0 | ### 10,0 | ### 96,0 |
|  | местный бюджет | Х | ### 36,0 | ### 40,0 | ### 10,0 | ### 10,0 | ### 96,0 |
|  |  | ### 951 0104 12 4 01 28340 240 | ### 36,0 | ### 40,0 | ### 10,0 | ### 10,0 | ### 96,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Веселовского сельского поселения, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. Размещение на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативно-правовых актов, размещение информации в СМИ | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. 10 января 2028 г | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | ИКЗ в плане-графике закупок | отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта по размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативно-правовых актов, размещению информации в СМИ исследований | 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2026 г. 30 апреля 2027 г. 30 апреля 2028 г | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | муниципальный контракт | отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10апреля 2025 г. 10апреля 2026 г. 10апреля 2027 г. 10 апреля 2027 г | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 15апреля 2025 г. 15апреля 2026 г. 15апреля 2027 г. 15 апреля 2027 г | Администрация Веселовского сельского поселения (главный бухгалтер) | платежный документ | отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10 июля 2025 г. 10 июля 2026 г. 10 июля 2027 г. 10 июля 2028 г | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 15 июля 2025 г. 15 июля 2026 г. 15 июля 2027 г. 15 июля 2028 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (главный бухгалтер) | платежный документ | отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10 октября 2025г. 10 октября 2026г. 10 октября 2027г. 10 октября 2028 г | Администрация Веселовского сельского поселения старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 15 октября 2025г. 15 октября 2026г. 15 октября 2027г 15 октября 2028 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (главный бухгалтер) | платежный документ | отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.9. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10 декабря 2025г. 10 декабря 2026г. 10 декабря 2027г. 10 декабря 2028 г | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 1.10. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 15 декабря 2025г. 15 декабря 2026г. 15 декабря 2027г. 15 декабря 2028 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (главный бухгалтер) | платежный документ | отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие (результат) 2. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) муниципальных служащих | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х |
| 13. | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок | 10 июля 2025 г. 10 июля 2026 г. 10 июля 2027 г. 10 июля 2028 г | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | ИКЗ в плане-графике закупок | отсутствует |
| 14. | Контрольная точка 2.2. Заключение муниципального контракта по обеспечению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) муниципальных служащих | 30 сентября 2025 г. 30 сентября 2026 г. 30 сентября 2027 г. 30 сентября 2028 г | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | муниципальный контракт | отсутствует |
| 15. | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10 декабря 2025г. 10 декабря 2026г. 10 декабря 2027г. 10 декабря 2028 г | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | отсутствует |
| 16. | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 20 декабря 2025г. 20 декабря 2026г. 20 декабря 2027г. 20 декабря 2028 г | Администрация Веселовского сельского поселения (главный бухгалтер) | платежный документ | отсутствует |

Примечание.

### Х – данные ячейки не заполняются.

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Организация проведение выборов в Веселовском сельском поселении

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»» | ### – | ### Администрация Веселовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Веселовского сельского поселения ### «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (спра-вочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий«Обеспечена подготовка и проведение выборов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию комплексного мероприятия | возрастаю-щий | МП | процен-тов | 0,0 | 2023 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администра-ция Веселовского сельского поселения | ‒ |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) |  | ### Характеристика |  | ### Единица измерения (по ОКЕИ) |  | ### Базовое значение |  |  |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ### значение |  | ### год |  | ### 2025 |  | ### 2026 |  | ### 2027 |  | ### 2028 |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 |  | ### 6 |  | ### 7 |  | ### 8 |  | ### 9 |  | ### 10 |  | ### 11 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий«Обеспечена подготовка и проведение выборов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 2 Проведение выборов депутатов в Собрание депутатов Веселовского сельского поселения | ### осуществление текущей деятельности | проведены выборы депутатов в Собрание депутатов Веселовского сельского поселения в соответствии с принятыми нормами |  | ### мероприя-тие |  | ### 0 |  | ### 2023 |  | ### 0 |  | ### 1 |  | ### 0 |  | ### 0 |  |

### Примечание.

### Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса ### процессных мероприятий, мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации ### (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведение выборов»» (всего), в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 268,9 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 268,9 |
|  | местный бюджет |  | ### 0,0 | ### 268,9 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 268,9 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 268,9 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 268,9 |
|  | местный бюджет | Х | ### 0,0 | ### 268,9 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 268,9 |
|  |  | 951 0107 12 4 02 28280 880 | ### 0,0 | ### 268,9 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 268,9 |

Примечание.

### Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Веселовского сельского поселения, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий«Обеспечена подготовка и проведение выборов» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. Проведение выборов депутатов в Собрание депутатов Веселовского сельского поселения | Х | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1. Внесение изменений в бюджетную роспись в соответствии со сметой расходов территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов депутатов | 01 апреля 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Бюджетная смета | отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 2.2. Произведена оплата расходов на подготовку и проведение выборов на основании постановления Администрации Веселовского сельского поселения | 15 июля 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (главный бухгалтер) | платежный документ | отсутствует |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

### V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ### – | ### Администрация Веселовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Веселовского сельского поселения ### «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (спра-вочно) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена реализация права участника ассоциации «Совет муниципальных образований»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию комплексного мероприятия |  | возрастаю-щий | МП | процен-тов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администра-ция Веселовского сельского поселения | ‒ |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 9 | ### 10 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена реализация муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ### осуществление текущей деятельности | повышена результативность деятельности органов местного самоуправления | ### мероприятие | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

### Примечание.

### Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса ### процессных мероприятий, мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации ### (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | ### Х | ### 8704,9 | ### 9478,1 | ### 8534,0 | ### 8181,1 | ### 34898,1 |
|  | местный бюджет |  | ### 8704,9 | ### 9478,1 | ### 8534,0 | ### 8181,1 | ### 34898,1 |
| ### 3.1. | ### Мероприятие ( результат) 1. ### Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | ### Х | ### 8061,6 | ### 8859,5 | ### 8323,9 | ### 7971,0 | ### 33216,0 |
|  | местный бюджет | Х | ### 8061,6 | ### 8859,5 | ### 8323,9 | ### 7971,0 | ### 33216,0 |
|  |  | 951 0104 124 0300110120 | ### 8061,6 | ### 8859,5 | ### 8323,9 | ### 7971,0 | ### 33216,0 |
| 3.2 | ### Мероприятие ( результат) 2. ### Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ### Х | ### 612,8 | ### 587,4 | ### 201,1 | ### 201,1 | ### 1602,4 |
|  | местный бюджет | Х | ### 612,8 | ### 587,4 | ### 201,1 | ### 201,1 | ### 1602,4 |
|  |  | 951 0104 124 0300110240 | ### 612,8 | ### 587,4 | ### 201,1 | ### 201,1 | ### 1602,4 |
| 3.3 | ### Мероприятие ( результат) 3. ### Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления оплата налогов сборов и иных платежей | ### Х | ### 3,2 | ### 3,2 | ### 2,0 | ### 2,0 | ### 10,4 |
|  | местный бюджет | Х | ### 3,2 | ### 3,2 | ### 2,0 | ### 2,0 | ### 10,4 |
|  |  | 951 0104 124 0300190850 | ### 3,2 | ### 3,2 | ### 2,0 | ### 2,0 | ### 10,4 |
| 3.4 | ### Мероприятие ( результат) 4. ### Официальная публикация нормативно правовых актов | ### Х | ### 27,3 | ### 28,0 | ### 7,0 | ### 7,0 | ### 69,3 |
|  | местный бюджет | Х | ### 27,3 | ### 28,0 | ### 7,0 | ### 7,0 | ### 69,3 |
|  |  | 951 0113 124 0328210240 | ### 27,3 | ### 28,0 | ### 7,0 | ### 7,0 | ### 69,3 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Веселовского сельского поселения, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия реализации муниципальной программы поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. Финансовое обеспечение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения | Х | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 1.1. Осуществлениемер по повышению открытости и прозрачности муниципальной службы | 1 марта 2025 г. 30 декабря 2025 г. 1 марта 2026 г. 30 декабря 2026 г. 1 марта 2027 г. 30 декабря 2027 г. 1 марта 2028 г. 30 декабря 2028 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Аналитическая информация | отсутствует |