ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ мая 2025 года  № __

х. Веселый

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта местного бюджета

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 25.03.2015 №103 «О бюджетном процессе в Веселовском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Веселовского сельского поселения, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения	С.И.Титоренко

постановление вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

# Приложение

# к постановлению

# Администрации Веселовского сельского поселения

# от __.05.2025 № __

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2028 года; индексов-дефляторов на 2026 – 2028 годы; | до 10 июля 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 – 2028 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Веселовского сельского поселения | до 10 июля 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета на 2026 – 2028 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Администрацией Веселовского сельского поселения | до 10 июля 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |
| 4. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района: - прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Ростовской области на 2026 – 2028 годы | до 10 июля 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по формам, установленным постановлением Администрации Веселовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 30 июля 2025 г. | Главные распорядители средств местного бюджета |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов информации об объемах финансирования и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Веселовского сельского поселения на 2026 – 2028 годы | до 1 августа 2025 г. | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В |
| 7. | Представление в сектор экономики и финансов информации об объемах финансирования и лимитах потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативах накопления твердых коммунальных отходов для Веселовского сельского поселения на 2025 – 2027 годы | до 1 августа 2025 г. | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В |
| 8. | Рассмотрение Администрацией Веселовского сельского поселения информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения на 2026 -2028 годы по главным распорядителям средств местного бюджета, согласованной с Главой Администрации Веселовского сельского поселения | до 1 августа 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |
| 9. | Проведение оценки налоговых расходов Веселовского сельского поселения | до 1 августа 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |
| 10. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Веселовского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Веселовского сельского поселения на 2026 – 2028 годы» | до 30 августа 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |
| 11. | Предоставление главными распорядителями средств местного бюджета предложений для формирования бюджетной классификации целевых статей на 2026 – 2028 годы по форме, установленной Администрацией Веселовского сельского поселения | до 5 сентября 2025 г. | Главные распорядители средств местного бюджета |
| 12. | Формирование и представление Главе Администрации Веселовского сельского поселения параметров местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета | до 16 сентября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |
| 13. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | до 20 сентября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |
| 14. | Разработка и согласование с Администрацией Веселовского сельского поселения проектов муниципальных программ Веселовского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2026 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Веселовского сельского поселения | до 1 октября 2025 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Веселовского сельского поселения |
| 15. | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Веселовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 28 октября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. |
| 16. | Подготовка проекта постановления Администрации Веселовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Веселовского сельского поселения на 2026 – 2028 годы» | до 28 октября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |
| 17. | Подготовка информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Веселовского сельского поселения за 6 месяцев 2025 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Веселовского сельского поселения за 2025 год» | до 31 октября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |
| 18. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Веселовского сельского поселения | до 31 октября 2025 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Веселовского сельского поселения |
| 19. | Направление в Финансовый отдел Администрации Дубовского района основных параметров проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов для дальнейшего направления в Министерство финансов Ростовской области в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Веселовского сельского поселения | до 1 ноября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |
| 20. | Подготовка проекта Решения «О внесении изменений в Решение «О земельном налоге», «О внесении изменений в Решение «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 15 ноября 2025 г. | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А |
| 21. | Подготовка и представление в Администрацию Веселовского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Веселовского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Веселовского сельского поселения на плановый период 2027 и 2028 годов» | до 15 ноября 2025 г до 15 ноября 2025 г | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А |