РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.08.2024 г.  № __

х.Веселый

О внесении изменений в постановление Администрации

Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года № 167

«Об утверждении муниципальной программы

# Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» и от 05.09.2018 № 130 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация  Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018№ 167 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Веселовского сельского поселения для составления проекта бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Гава Администрации

Веселовского сельского поселения                            С.И.Титоренко

Постановление вносит Сектор экономики и финансов, 5-43-85

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

от __.12.2024 № __

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 167 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

- Приложение 1 к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 167 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 22.10.2018№ 167

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»(далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

Основная цель муниципальной программы – снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Веселовского сельского поселения. В рамках достижения цели реализуются мероприятия по выявлению свалочных очагов, навалов мусора и их ликвидации; выполняются работы по посадке зелёных насаждений; ведется работа по реализации комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения.

Случаи экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не отмечались.

В целях организации деятельности по обращению с отходами осуществляется работа по охвату населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

При осуществлении хозяйственной деятельности в прибрежных полосах водных объектов поселения проводится работа по выявлению нарушений: размещение отходов производства и потребления, распашка земель и выпас сельскохозяйственных животных, ограничение доступа к водному объекту, сбросы сточных вод в водные объекты.

Одним из основных элементов обеспечения экологической безопасности являются все виды муниципального контроля (надзора), направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды размещается информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проводятся мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения Веселовского сельского поселения(в 2023 году проведено 3экологических субботников. Ведется работа по развитию детско-юношеского экологического движения.

В рамках мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения были проведены мероприятия по озеленению и уборке территории .В 2023 году в рамках программы работниками были высажены новые деревья.

Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами предусматривает реализацию мероприятий по проведению природно- эпизодических -очаговых мероприятий и обеспечению экологической безопасности. В 2023 году своевременно была проведена противоклещевая обработки территории поселения.

Предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов поселения.

В рамках проведения мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности проводится работа по охране муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Веселовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Веселовского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;

расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды;

ведение мониторинга объектов, представляющих опасность для окружающей среды;

формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения;

обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес- сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

охрана и защита зелёных насаждений	 на территории Веселовского сельского поселения;

развитие комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Веселовского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2021 № 108, основной целью развития Веселовского сельского поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере экологии является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, для реализации которой предусмотрены следующие приоритетные задачи:

обеспечить защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия
на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,

обеспечение экологической безопасности;

предотвращение незаконных рубок зелёных насаждений;

увеличение площади зелёных насаждений;

обеспечение устойчивой охраны зелёных насаждений от пожаров;

разработка комплекса мер по адаптации экономики и социальной сферы Веселовского сельского поселения к изменениям климата;

повышение эффективности системы обращения с отходами.

Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;

Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 312-р;

Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;

Государственной программой Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318;

Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р;

Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.;

Национальным проектом «Экология» в рамках федеральных проектов: «Сохранение уникальных водных объектов»; «Сохранение лесов»; «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; «Чистая страна»;

# Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

обеспечение экологической безопасности. В качестве способа решения данной задачи предусматривается проведение противоклещевой обработки территории поселения, стабилизация численности безнадзорных животных;

обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, в том числе предотвращение незаконных рубок зелёных насаждений;

проведения мероприятий по увеличению площади зелёных насаждений;

формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки;

ликвидация несанкционированных свалок в границах населённых пунктов поселения;

улучшение экологической обстановки на территории Веселовского сельского поселения путем ликвидации свалок и рекультивации территорий, а также обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. В качестве способа решения данной задачи предусматривается охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий;

повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды. В качестве способа решения данной задачи предусматривается проведение мероприятий, направленных на: формирование ответственного отношения к природе; росту уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления,  школ и библиотек на территории сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения;

обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы и выполнения муниципальных функций в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Веселовского сельского поселения |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 203,5 тыс. рублей; этап I: 163,5 тыс. рублей; этап II: 103,2 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области | – | национальные цели: комфортная и безопасная среда для жизни; государственные программы Российской Федерации: государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326; государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | МП | возрастаю-щий | м2 | ведомст-венный | 200 | 2023 | 200 | 200 | 200 | 250 | Стратегия социально-экономического развития Веселовского сельского поселения на период до 2030 года (утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2021 № 108) | Администрация Веселовского сельского поселения, Ст. инспектор ЖКХ | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами | информа-ционная система отсутствует |  |
| 1.3. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | МП | возрастаю-щий | га | ведомст-венный | 0,1 | 2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Стратегия социально-экономического развития Веселовского сельского поселения на период до 2030 года (утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2021 № 108) | Администрация Веселовского сельского поселения, Ст. инспектор ЖКХ | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами | информа-ционная система отсутствует |  |
| 1.4. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | МП | возрастаю-щий | процентов | ведомст-венный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратегия социально-экономического развития Веселовского сельского поселения на период до 2030 года (утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2021 № 108) | Администрация Веселовского сельского поселения, Ст. инспектор ЖКХ | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами | информа-ционная система отсутствует |  |
| 1.5 | Доля выявленных неосвоенных земельных участков на территории Веселовского сельского поселения | МП | возрастаю-щий | процентов | ведомст-венный | 50,0 | 2023 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Стратегия социально-экономического развития Веселовского сельского поселения на период до 2030 года (утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2021 № 108) | Администрация Веселовского сельского поселения, специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами | информа-ционная система отсутствует |  |

* Плановое значение показателя на 2023 год установлено исходя из фактически проведенных мероприятий в размере 3 единицы.

Примечание.  Используемые сокращения:

ВДЛ – показатель для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица органа местного самоуправления;

МП – показатель муниципальной программы Веселовского сельского поселения;

ЕМИСС – Единая межведомственная информационно-статистическая система;

Тыс. – тысяча;

кв. – квадратный;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ### ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | обеспечено предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Веселовского сельского поселения, проведены мероприятий по озеленению и уборке территории | качество окружающей среды |
| ### 1.1.2. | ### Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды | выполнены мероприятия, направленные на: формирование ответственного отношения к природе; рост уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек на территории Веселовского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения | ### качество окружающей среды |
| ### 1.1.3 | ### Обеспечены условия соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, в том числе предотвращение незаконных рубок зелёных насаждений | ### обеспечено на землях сельского поселения предотвращение, выявление и пресечение нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок лесных насаждений, очистка территории поселения от сорной растительности | сохранность территории зелёных насаждений |
| ### 1.1.4 | ### Проведены мероприятия по увеличению площади зелёных насаждений. | ### проведены мероприятия по насаждению деревьев и кустарников | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.2.1 | ### Обеспечена экологическая безопасность | обеспечено предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Веселовского сельского поселения; проведена противоклещевая обработка территории поселения; проведены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | качество окружающей среды |
| ### 1.2.2 | ### Сформирована комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | выполнены мероприятия по повышению охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшению экологической обстановки | качество окружающей среды |
| ### 1.2.3 | ### Ликвидированы несанкционированные свалки в границах населённых пунктов поселения | ликвидированы несанкционированные свалки в границах населённых пунктов поселения | качество окружающей среды |
| ### 1.2.4 | ### Улучшена экологическая обстановка на территории Веселовского сельского поселения путем ликвидации свалок и уборки территории населенных пунктов | обустроены площадки накопления ТКО, наведен санитарный порядок на территории поселения | качество окружающей среды |
| 1.3 Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Веселовского сельского поселения» ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.3.1. | ### Обеспечено рациональное использование земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшение земель, находящихся в муниципальной собственности | предусмотрена охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий | качество окружающей среды |

Примечание.

Используемые сокращения:

ТКО – твердые коммунальные отходы.

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), ### в том числе: | 40,8 | 40,9 | 21,5 | 103,2 |
|  | местный бюджет | 40,8 | 40,9 | 21,5 | 103,2 |
| ### 2, | Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе: | 15,6 | 15,6 | 5,0 | 36,2 |
|  | местный бюджет | 15,6 | 15,6 | 5,0 | 36,2 |
| 3, | Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения»(всего), в том числе: | 25,2 | 25,3 | 16,5 | 67,0 |
|  | местный бюджет | 25,2 | 25,3 | 16,5 | 67,0 |
| 4, | Комплекс процессных мероприятий 3 «Мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности» ### (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

НП – национальный проект;

тыс. – тысяча.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» | – | ### Администрация Веселовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения | – | ### муниципальная программа Веселовского сельского поселения«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответст-венный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уборка территории от сорной растительности, договор | возрастающий | МП | условных единиц | 3 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация Веселовского сельского поселения, ст. инспектор ЖКХ | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | возрастающий | МП | м2 | 200 | 2023 | 200 | 200 | 200 | 250 | Администрация Веселовского сельского поселения, ст. инспектор ЖКХ | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее количество проведенных сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | возрастающий | МП | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация Веселовского сельского поселения, ст. инспектор ЖКХ | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Общее количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения., человек | возрастающий | МП | единиц | 25 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | Администрация Веселовского сельского поселения, ст. инспектор ЖКХ | информационная система отсутствует |

______________________

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Веселовского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 (спра-вочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Задача «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития ### посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) ### «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории», договор | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### выполнены работы в рамках договора подряда по санитарной уборке территории от мусора и сорной растительности | ### единиц | ### 2 | ### 2023 | ### 4 | ### 4 | ### 4 | ### 4 |
| 2. Задача «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической ### культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды» | проведение бесед, лекций | выполнены мероприятия по экологическому просвещению населения, | ### единиц | ### 3 | ### 2023 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |
| ### 2.2. | ### Мероприятие (результат) «Организовано детско-юношеское экологическое движение» | участие в слете юных экологов | Привлечение учащихся школ к участию в мероприятиях экологического движения | ### единиц | – | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса ### процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе: | ### Х | 15,6 | 15,6 | 5,0 | 36,2 |
|  | местный бюджет |  | 15,6 | 15,6 | 5,0 | 36,2 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «По регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 15,6 | 15,6 | 5,0 | 36,2 |
|  | местный бюджет | Х | 15,6 | 15,6 | 5,0 | 36,2 |
|  |  | 951 05 03 07 4 01 28360 240 |  |  |  |  |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Организовано детско-юношеское экологическое движение» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

тыс. – тысяча.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории» | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В -, ст. инспектор ЖКХ) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен договор подряда по уборки территории | 1 февраля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А., специалист 1 кат.) | Договор подряда | закупка у единственного поставщика |
| 1.3.. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по уборке территории поселения | 27 февраля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В - ст. инспектор ЖКХ) | акт выполненных работ | закупка у единственного поставщика |
| 2. Задача «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ### Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды» | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Титоренко С.И - глава Администрации)__ | Х | Х |
| 2.2 | Контрольная точка 3.1. Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения | 2 апреля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Титоренко С.И - глава Администрации)__ | иной документ, протокол об итогах проведения схода граждан | информационная система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 3.2. Обеспечено участие населения в мероприятиях экологического движения. | 15августа 2026 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Титоренко С.И - глава Администрации)__ | иной документ, информационное письмо | информационная система отсутствует |
| 2.4 | Мероприятие (результат) 4 «Организовано детско-юношеское экологическое движение» | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В - ст. инспектор ЖКХ) | Х | Х |
| 2.5 | Контрольная точка 4.1. Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | 1 апреля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В -ст. инспектор ЖКХ) | иной документ, информационная справка | информационная система отсутствует |
| 2.6 | Контрольная точка 4.2. Подготовлены вопросы по участию школьников в слете юных экологов | 15 апреля 2026 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В - ст. инспектор ЖКХ) | иной документ, программа слета юных экологов | информационная система отсутствует |
| 2.7 | Контрольная точка 4.3. Подведены итоги участия школьников в слете юных экологов | 30 апреля 2026 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В - ст. инспектор ЖКХ) | иной документ, сопроводительное письмо | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории ### Веселовского сельского поселения» | – | ### Администрация Веселовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения | – | ### муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Веселовского сельского поселения (ст. инспектор ЖКХ) | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Стабилизация численности безнадзорных животных | возрастающий | МП | условных единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Веселовского сельского поселения, ( ст. инспектор ЖКХ) | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Показатель борьбы с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Веселовского сельского поселения | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Веселовского сельского поселения, ст. инспектор ЖКХ | информационная система отсутствует |

________________________

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Веселовского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| 1. Задача «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Веселовского сельского поселения» | ### приобретение товаров, работ и услуг | выполнены работы в рамках муниципальных контрактов, заключенных на отлов безнадзорных животных | ### единиц | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | ### приобретение товаров, работ и услуг | выполнены работы в рамках муниципальных контрактов, заключенных на проведение противоклещевой обработки территории поселения. | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Комплекс процессных мероприятий ««Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории ### Веселовского сельского поселения»» (всего), в том числе: | Х | 25,2 | 25,3 | 16,5 | 67,0 |
|  | местный бюджет |  | 25,2 | 25,3 | 16,5 | 67,0 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | Х | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,5 |
|  | местный бюджет | 951 01 04 07 4 02 28140 240 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,5 |
| ### 3. | Мероприятие (результат) «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий»(всего), в том числе: | Х | 18,7 | 18,8 | 10,0 | 47,5 |
|  | местный бюджет | 951 05 03 07 4 02 28140 240 | 18,7 | 18,8 | 10,0 | 47,5 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Задача «Повышение эффективности,качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами » |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Веселовского сельского поселения» | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В - ст. инспектор ЖКХ) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных | 2 сентября 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А - специалист 1 кат.) | муниципальный контракт | закупка у единственного поставщика |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по отлову безнадзорных животных | 10 октября 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В - ст. инспектор ЖКХ) | акт об оказании услуг | закупка у единственного поставщика |
| 1.4. | ### Мероприятие (результат) 2 «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. -ст. инспектор ЖКХ) | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 2.1. Заключен муниципальный контракт на проведение противоклещевой обработки территории поселения | 10 апреля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А - специалист 1 кат.) | муниципальный контракт | закупка у единственного поставщика |
| 1.6. | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения | 15 апреля 2025 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В - ст. инспектор ЖКХ) | акт выполненных работ | закупка у единственного поставщика |

_______________________

Примечания: 1. Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Веселовского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Веселовского сельского поселения» | – | ### Администрация Веселовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения | – | ### муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача ««Повышение эффективности использования и охраны земель; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; проведение инвентаризации земель, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля выявленныхсамовольно занятых земельных участков собственность на которые не разграничена | возрастающий | МП | процентов | 0,0 | 2023 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Веселовского сельского поселения ( Карасёва Е.В., специалист 1 кат. по имущественным и земельным отношениям) | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Количество правоустанавливающих документов использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием и целевым назначением, единиц | возрастающий | МП | штук | 2 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация Веселовского сельского поселения ( Карасёва Е.В., специалист 1 кат. по имущественным и земельным отношениям) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Веселовского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача ««Повышение эффективности использования и охраны земель; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; проведение инвентаризации земель, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | ### приобретение товаров, работ и услуг | Охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий | ### единиц | ### 0 | ### 2023 | 0 | 0 | 0 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Обеспечено развитие государственной системы мониторинга водных объектов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»» | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А - специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по мероприятию «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | 1 апреля 2030 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А - специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | 28 декабря 2030 г. | ### Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

Примечания:

1.  Х – данные ячейки не заполняются.