7

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ 2024 года №__
х.Веселый
О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №169 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»
В целях обеспечения реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» Администрации Веселовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:  
1. Внести в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №169 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Веселовского сельского поселения для составления проекта бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

      3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава  Администрации
Веселовского сельского поселения                                       С.И.Титоренко
Приложение №1 
к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от __________.2024 г. №__
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №169 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»
1. В преамбуле слова  «от 17.01.2018 №14» заменить словами «от 21.08.2024№ 70».

2. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение №1
к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 22.10.2018 №169 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Веселовского сельского поселения 
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации 
муниципальной программы Веселовского сельского поселения
«Энергоэффективность и развитие энергетики»
1. Оценка текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы Веселовского сельского поселения
«Энергоэффективность и развитие энергетики»
Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере энергосбережения и энергетики.

Наблюдается высокий уровень износа сетей тепло- и водоснабжения и электрических сетей. Требуется выполнение работ по замене, модернизации, внедрение новых энергосберегающих технологий.

Значительное содействие в данном направлении может оказать реализация энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

3. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Веселовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами в сфере энергосбережения Веселовского сельского поселения являются: повышение качества жизни населения путем улучшения экологической ситуации в Веселовском сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными приоритетами в сфере энергетики Веселовского сельского поселения является снижение степени износа и технологической отсталости инженерно-энергетической инфраструктуры, в частности, сетей электроснабжения, реализация инвестиционных программ электросетевых организаций, повышение доступности электроэнергии для организаций на всей территории Веселовского сельского поселения.
Целями муниципальной программы являются:

стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом.

развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году.

4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, 
целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области
Цели и задачи государственной политики в сфере энергоэффективности и развитии промышленности и энергетики отражены в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2023 № 1473 «Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 2290-р «Об утверждении Концепции по развитию производства и  использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р «Об Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г.»;

постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики».

4. Задачи муниципального
управления, способы их эффективного 

решения в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения установленных приоритетов и целей муниципальной политики в области энергоэффективности и энергетики муниципальной программой определены следующие основные задачи:

повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети;

          оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений.
II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Веселовского сельского поселения
«Энергоэффективность и развитие энергетики»
1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	–
	Администрация Веселовского сельского поселения

	1.2.
	Срок реализации муниципальной программы 
	–
	этап I: 2019 – 2024 годы;

этап II: 2025 – 2030 годы

	1.3.
	Цели муниципальной программы 
	–
-


	развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году
стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом

	1.4.
	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	–
	26,4 тыс. рублей, в том числе:

этап I –  20,4 тыс. рублей;

этап II – 6,0 тыс. рублей

	1.5.
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области
	–
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует.


2. Показатели муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Признак возрастания/

убывания
	Единица изме-

рения 

(по ОКЕИ)
	Вид показате- ля


	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	Документ 
	Ответственный 

за достижение показателя 
	Связь 

с показателями национальных целей
	Информа-

ционная 

система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2030 год

справочно
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	15
	16
	17
	18
	19

	1. 1 Цель муниципальной программы «Развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной
потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году»

	1.1.
	Перспективная потребность 

в электроэнергии
	МП
	возрастание
	тыс. Квт/ч
	ведомст-

венный
	20,25
	2022
	20,71
	20,78
	20,80
	20,91
	стратегия социально-

экономи-

ческого развития Веселовского сельского поселения 

на период 

до 2030 года
	Администрация Веселовского сельского поселения
	–
	отсутствует

	2. Цель муниципальной программы «Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов 

потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом»

	2.1
	Объем электрической энергии, потребленной 

муниципальными учреждениями Веселовского сельского поселения
	МП 
	убывание
	тыс. Квт/ч
	ведомст-

венный
	847 603,5
	2023
	822 366,1*
	810 030,6*
	797 880,2*
	751 073,8*
	стратегия социально-

экономи-

ческого развития Веселовского сельского поселения 

на период 

до 2030 года 
	Администрация Веселовского сельского поселения
	–
	отсутствует


* Показатель будет уточняться по итогам мониторинга в 2025 году.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

	№ 

п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов 

от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями


	1
	2
	3
	4

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1 Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении»

Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения

Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	1.1.1.
	Задача 1. Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов 
	обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов 

по приборам учета
	объем электрической энергии, потребленной муниципальными учреждениями Веселовского сельского поселения

	1.1.2
	Задача 2. Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений


	объем электрической энергии, потребленной муниципальными учреждениями Веселовского сельского поселения


4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

	№ 

п/п
	Наименование муниципальной программы, 

структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025 г. 
	2026 г.
	2027 г.
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», (всего), в том числе:
	2.0
	2,0
	2,0
	6,0

	
	местный бюджет
	2.0
	2,0
	2,0
	6,0

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе:
	2.0
	2,0
	2,0
	6,0

	
	Местный бюджет
	2.0
	2,0
	2,0
	6,0


и»
III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении»

1. Основные положения 

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» 
	–
	Администрация Веселовского сельского поселения


	1.2.
	Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения
	–
	Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность  и развитие энергетики»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный 

за достижение показателя
	Информа-

ционная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030 год справочно
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов»

	1.1.
	Показатель. Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты 

за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества  муниципальных учреждений на территории Веселовского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки)
	возрастание
	МП
	единиц
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	Администрация Веселовского сельского поселения
	отсутствует

	1.2.
	Показатель. Количество муниципальных учреждений, в которых расчеты 
за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета (имеющих техническую возможность их установки)

	возрастание
	МП
	единиц
	2
	2023
	2
	2
	2
	2
	Администрация Веселовского сельского поселения
	отсутствует

	2.Задача комплекса процессных мероприятий « Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

	2.1
	Количество муниципальных учреждений, сотрудники которых проинформированы 

об энергосберегающих мероприятиях 

и о способах энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности
	возрастание
	МП
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	Администрация Веселовского сельского поселения
	отсутствует


2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025-2027 году 

	№ 

п/п
	Показатель комплекса 

процессных мероприятий
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 

года 

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов»

	1.1.
	Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества  муниципальных учреждений на территории Веселовского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки)
	МП
	единиц
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100

	1.2
	Количество муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета (имеющих техническую возможность их установки)
	МП
	единиц
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1

	2.Задача комплекса процессных мероприятий « Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются 
мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

	2.1
	Количество муниципальных учреждений, сотрудники которых проинформированы 

об энергосберегающих мероприятиях 

и о способах энергосбережения и повыше-ния энергетической эффективности
	МП
	единиц
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия  (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 

по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.

Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов
	приобретение товаров, 

работ и услуг
	получение фактических значений для расчетов бюджетных учреждений 

за потребляемые объемы энергетических ресурсов 

и воды
	единиц 
	1
	2023
	1
	1
	2

	2.Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие 
	приобретение товаров, 

работ и услуг
	повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений
	единиц
	0
	2023
	1
	1
	1


4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование комплекса процессных 

мероприятий, мероприятия (результата), 

источник финансового обеспечения
	Код бюджетной 

классификации расходов
	Объем расходов 

по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе:
	Х
	2.0
	2,0
	2,0
	6,0

	
	местный бюджет
	
	2.0
	2,0
	2,0
	6,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1 

«Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» (всего), в том числе:
	Х
	0,0
	0.0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	951 0104 10 1 01 28200 240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Мероприятие (результат) 2. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения», в том числе светильников, на энергосберегающие» (всего), в том числе: 


	
	2.0
	2,0
	2,0
	6,0

	
	местный бюджет
	
	2.0
	2,0
	2,0
	6,0

	
	
	951 0104 11 4 01 28180 240
	2.0
	2,0
	2,0
	6,0


* Объем финансирования уточняется при плановом годе реализации мероприятий.
5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия 

(результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 

(наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность)
	Вид 

подтверждающего документа 
	Информационная система 

(источник данных) 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1

 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» 
	Х
	Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший  инспектор по вопросам муниципального хозяйства)
	информация
	информационная 

система отсутствует

	2.Задача комплекса процессных мероприятий « Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения»
	Х
	Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший  инспектор по вопросам муниципального хозяйства)
	информация
	информационная 

система отсутствует

	2.2
	Контрольная точка 2.1

«Заключение муниципального контракта»»
	30 июня 
2025 г.
	Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А - специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета)
	контракт
	Х

	2.3
	Контрольная точка 2.2

«Произведение приемки товара»
	30 сентября 2025 г.
	Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист  сектора экономики и финансов)
	товарная накладная
	Х

	2.5
	Контрольная точка 2.3 

«Перечисление бюджетных средств»
	19 декабря 2025 г.
	Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист  сектора экономики и финансов)
	платежное поручение
	Х

	2.5
	Контрольная точка 2.4

«Заключение муниципального контракта»
	30 июня 2026 г.
	Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А. - специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета)
	контракт
	Х

	2.6
	Контрольная точка 2.5

«Произведение приемки товара»
	30 сентября 2026 г.
	Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист  сектора экономики и финансов)
	товарная накладная
	Х

	2.7
	Контрольная точка 2.6 

«Перечисление бюджетных средств»
	20 декабря 2026 г.
	Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист  сектора экономики и финансов)
	платежное поручение
	Х

	2.8
	Контрольная точка 2.1

«Заключение муниципального контракта»»
	26 июня 2027 г.
	Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А. - специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета)
	контракт
	Х

	2.9
	Контрольная точка 2.2

«Произведение приемки товара»
	25 сентября 2027 г.
	Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист  сектора экономики и финансов)
	товарная накладная
	Х

	2.10
	Контрольная точка 2.9 

«Перечисление бюджетных средств»
	21 декабря 2027г.
	Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист  сектора экономики и финансов)
	платежное поручение
	Х


Примечание. 

Х – данные ячейки не заполняются.

