РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2025 г.  № 81

х.Веселый

Об утверждении Единого аналитического плана реализации

муниципальной программыВеселовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и  создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

на 2026 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2026 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2026 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряженияоставляю за собой

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                                С.И.Титоренко

Распоряжение вносит

Сектор экономики  и финансов

Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2025 г. № 81

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Веселовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов на 2026 г. (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» |  | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования |  | Х | 1 февраля 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности |  | Х | 1 марта 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования |  | Х | 25 апреля 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования |  | Х | 25 июля 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования |  | Х | 25 октября 2026 г | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот(налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Веселовского сельского поселения» |  | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 2.1. Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательством |  | Х | 1 февраля 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.2. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Веселовского сельского поселения |  | Х | 01 августа 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.2. Направлена в Финансовый отдел Администрации Дубовского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Веселовского сельского поселения по перечню показателей |  | Х | 20 августа 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» |  | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Подготовлено постановление Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | Х | 15 июня 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Принято постановлениеАдминистрация Веселовского сельского поселения «О внесении изменений в постановление АдминистрацииВеселовского сельского поселенияот 20.12.2016 № 235«О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» |  | Х | 1 августа 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  | Х | 31 декабря 2026 г. | Администрации Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |  | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 2.1. Осуществлено планирование и исполнение местного бюджета с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |  | Х | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие (результат) 3 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета» |  | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Титоренко С.И. , глава Администрации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 3.1. Заключены соглашения с Министерством финансов Ростовской области, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Веселовского сельского поселения |  | Х | 29 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Титоренко С.И. глава Администрации) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» |  | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2026 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Веселовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2026 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.1. Сохранен объем муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | Х | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2. Сохранен объем муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | Х | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3. Сохранен объем муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | Х | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» |  | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2026 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1. Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Веселовского сельского поселения |  | Х | 31 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий |  | Х | 30 сентября 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий |  | Х | 30 сентября 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Литовченко И.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |