3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     02 октября 2020 года                         № 116                                   х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы
Веселовского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:
       1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2019 года № 192 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2020 год»  по результатам за 9-ти месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

        2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

                Глава Администрации 

                Веселовского сельского поселения                           С.И.Титоренко
 Постановление вносит сектор экономики и финансов 5-43-85
Приложение 

к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от  02.10.2020г № 116
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
 отчетный период 9 месяцев 2020 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступле
ния  
контроль
ного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей 
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении»
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	Х
	Х
	Х
	Финансирования не требуется
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Основное мероприятие 1.1.

совершенствование пра​вового регулирования в сфере противодействия коррупции
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	разработан план противодействия коррупции в Веселовском сельском поселении на 2018-2022 годы, принято постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 02.06.2014 г №72 «О порядке передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями»
	01.01.2020
	31.12.2020
	Финансирования не требуется
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	основное мероприятие 1.2.

оптимизация функциони​рования системы противодействия коррупции
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	проведено общее собрание работников Администрации Веселовского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Финансирования не требуется
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	основное мероприятие 1.3.

вопросы кадровой поли​тики
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной  службы Веселовского сельского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	Финансирования не требуется
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	основное мероприятие 1.4.

антикоррупционная экс​пертиза нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и их проек​тов
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	проведена антикоррупционная экспертиза 16 проектов нормативных правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 04.07.2012 № 69 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения».
	01.01.2020
	31.12.2020
	Финансирования не требуется
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	основное мероприятие 1.5.

организация проведения мониторингов обще​ственного мнения по во​просам проявления кор​рупции, коррупциогенно​сти и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Веселовского сельского поселения
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	Специалистами Администрации организовано проведение мониторинга обще​ственного мнения по во​просам проявления кор​рупции, коррупциогенно​сти и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Веселовского сельского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	Финансирования не требуется
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	основное мероприятие 1.6.

создание условий для снижения правового ни​гилизма населения, фор​мирование антикорруп​ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе​нию
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации. На официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуются выступления Главы Администрации Веселовского сельского поселения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Веселовском сельском поселении
	01.01.2020
	31.12.2020
	Финансирования не требуется
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	основное мероприятие 1.7.

обеспечение прозрачно​сти деятельности Администрации Веселовского сельского поселения
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	На официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности органов государственной власти Ростовской области в сфере противодействия коррупции информация информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции размещается регулярно.
	01.01.2020
	31.12.2020
	Финансирования не требуется
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие программы

Принятие постановления Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения и их проектов»;

Принятие постановления Администрации Веселовского сельского поселения «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	проведено общее собрание работников Администрации Веселовского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы 
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении»
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	Х
	Х
	Х
	8,2
	8,2
	2,3
	Муниципальный контракт №16 от 20.04.2020г
	5,9

	2.1
	основное мероприятие 2.1.
информационно-пропаган​дистское противодействие экстремизму и терроризму
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений велся на плановой основе; анализ ситуации в данной сфере показал, что она стабильная и контролируемая органами власти; в образовательных учреждениях ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям  отчет главы о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ заслушиваются на ежеквартальных заседаниях рабочей группы по контролю реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 и Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ разработано и 
	01.01.2020
	31.12.2020
	8,2
	8,2
	2,3
	Муниципальный контракт №16 от 20.04.2020г
	5,9

	
	основное мероприятие 2.2.
организационно-техниче​ские мероприятия
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация;

повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов.

Планы по предотвращению террористических актов разработаны в большинстве учреждений культуры. Проводится работа по их согласованию и уточнению.

до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности
	01.01.2020
	31.12.2020
	Финансирования не требуется
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие мероприятия

Утверждение постановления Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Веселовского сельского поселения»
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям  
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе
	Специалист первой категории по правовой и кадровой работе

Тиняева Е.Н.
	Х
	Х
	Х
	8,2
	8,2
	2,3
	Муниципальный контракт №16 от 20.04.2020г
	5,9


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  

 отчетный период 9 месяцев 2020г.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) на 2020 год утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения 22.10.2018 № 164
На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 8,2 тыс. рублей. По итогам 9-ти месяцев 2020 года принято обязательств на сумму 2,5 тыс. рублей , обязательства принятых ассигнований выполнены в полном объеме , неиспользованные лимиты планируются на выполнение обязательств в четвертом квартале 2020 года. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – « Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2- «Профилактика экс​тремизма и терро​ризма в Веселовском сельском поселении»
В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от                                                                                     17.01.2018 г. № 14 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», изменение в муниципальную программу « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» №164 от 22.10.2018г.в 2020 году не вносились
В рамках подпрограммы 2 реализация мероприятий в 2020 году в полном объеме будут выполнены в четвертом квартале текущего года:
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к постановлению №116 от 02.10.2020.

3

