РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2025 года  № 8

х.Веселый

О внесении изменений в постановление Администрации

Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №167

«Об утверждении муниципальной программы Веселовского

сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В соответствии постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», а так же в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

- Внести в постановлениеАдминистрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г. № 167 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                                         С.И.Титоренко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 28.01.2026 г. № 8

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №167«Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

- Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение №1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 22.10.2018 №167

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

Основная цель муниципальной программы – повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов, в том числе достижение значения показателя «качество окружающей среды» 100,0 процента до конца 2030 г. В рамках достижения цели реализуются мероприятия по выявлению свалочных очагов, навалов мусора и их ликвидации; выполняются работы по посадке зелёных насаждений; ведется работа по реализации комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения.

Случаи экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не отмечались.

В целях организации деятельности по обращению с отходами осуществляется работа по охвату населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

При осуществлении хозяйственной деятельности в прибрежных полосах водных объектов поселения проводится работа по выявлению нарушений: размещение отходов производства и потребления, распашка земель и выпас сельскохозяйственных животных, ограничение доступа к водному объекту, сбросы сточных вод в водные объекты.

Одним из основных элементов обеспечения экологической безопасности являются все виды муниципального контроля (надзора), направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды размещается информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Веселовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Веселовского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

минимизация негативного воздействия стационарных и передвижных источников на состояние атмосферного воздуха;

расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды;

охрана объектов животного мира;

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;

обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Веселовского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2021 г №108(далее – Стратегия).

3. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. В качестве способа решения данной задачи предусматривается охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий;

повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды. В качестве способа решения данной задачи предусматривается проведение мероприятий, направленных на: формирование ответственного отношения к природе; росту уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления,  школ и библиотек на территории сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения;

повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. В качестве способа решения данной задачи предусматривается повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Титоренко Сергей Иванович - Глава Администрации Веселовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Веселовского сельского поселения |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | Снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Ростовской области, в том числе достижение значения показателя «Качество окружающей среды» 100,0 процента до конца 2030 года |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 503,1 тыс. рублей; этап I: 163,5 тыс. рублей; этап II: 339,6 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области отсутствует. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| 1. Цель муниципальной программы «Снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Ростовской области, в том числе достижение значения показателя «Качество окружающей среды» 100,0 процента до конца 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | МП | возрастающий | единиц | ведомст-венный | 2 |  | 2023 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | постановление Администрации Веселовского сельского поселения 22.10.2018 № 167 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | - | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Проведение экологических субботников | МП | возрастающий | единиц | ведомст-венный | 3 |  | 2023 | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 6 | постановление Администрации Веселовского сельского поселения 22.10.2018 № 167 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | - | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | МП | возрастающий | га | ведомст-венный | 0,1 |  | 2023 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | постановление Администрации Веселовского сельского поселения 22.10.2018 № 167 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | - | информа-ционная система отсутствует |
| 1.4. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | МП | возрастающий | процент | ведомст-венный | 100 |  | 2023 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | постановление Администрации Веселовского сельского поселения 22.10.2018 № 167 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | - | информа-ционная система отсутствует |
| 1.5. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | МП | возрастающий | процент | ведомст-венный | 100 |  | 2023 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | постановление Администрации Веселовского сельского поселения 22.10.2018 № 167 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | - | информа-ционная система отсутствует |

––––––––––––––––––––––––––

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ### ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | обеспечено предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Веселовского сельского поселения, проведены мероприятий по озеленению и уборке территории | Проведение экологических субботников Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. |
| ### 1.1.2. | ### Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды | выполнены мероприятия, направленные на: формирование ответственного отношения к природе; рост уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек на территории Веселовского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения | ### Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.2.1 | ### Обеспечено повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |
| ### 1.2.2 | ### Обеспечена экологическая безопасность | Обеспечено предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Веселовского сельского поселения. Проведена противоклещевая обработка территории поселения | Качество окружающей среды |
| ### 1.2.3 | ### Улучшена экологическая обстановка на территории поселения путем ликвидации свалок и уборки территорий населенных пунктов | Обустроены площадки накопления ТКО, наведен санитарный порядок на территории поселения | Качество окружающей среды |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.3.1 | ### Обеспечена защищенность населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Качество окружающей среды |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), ### в том числе: | 220,8 | 75,8 | 21,5 | 21,5 | 339,6 |
|  | местный бюджет | 220,8 | 75,8 | 21,5 | 21,5 | 339,6 |
| ### 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе: | 15,6 | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 75,6 |
|  | местный бюджет | 15,6 | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 75,6 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 25,2 | 25,8 | 16,5 | 16,5 | 84,0 |
|  | местный бюджет | 25,2 | 25,8 | 16,5 | 16,5 | 84,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Повышение эксплуатационной надежности на территории Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
|  | местный бюджет | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» | – | ### Администрация Веселовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения | – | ### муниципальная программа Веселовского сельского поселения«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  |  | Ответст-венный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию; | возрастающий | МП | единиц | 3 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Проведение экологических субботников | возрастающий | МП | единиц | 3 | 2023 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 6 | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее количество проведенных сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | возрастающий | МП | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |
| 2.2. | количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. | возрастающий | МП | единиц | 25 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |

______________________

.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  |  |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 |  | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 (спра-вочно) |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |  | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| 1.Задача «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития ### посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1 ### «Обеспечена деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | проведение бесед, лекций | ### предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух | ### единиц | ### 2 | ### 2023 | ### 4 | ### 4 |  | ### 4 | ### 4 | ### 4 |
| 2. Задача «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий» | проведение бесед, лекций | выполнены мероприятия по экологическому просвещению населения, | ### единиц | ### 3 | ### 2023 | ### 3 | ### 3 |  | ### 3 | ### 3 | ### 3 |
| ### 2.2. | ### Мероприятие (результат) 2.2 «Организовано детско-юношеское экологическое движение» | участие в слете юных экологов | Привлечение учащихся школ к участию в мероприятиях экологического движения | ### единиц | – | ### 2023 | ### 1 | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса ### процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе: | ### Х | 15,6 | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 75,6 |
|  | местный бюджет |  | 15,6 | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 75,6 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения | Х | 15,6 | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 75,6 |
|  | местный бюджет | Х | 15,6 | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 75,6 |
|  |  | 951 05 03 7 4 01 28360 240 | 15,6 | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 75,6 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) |  | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. Задача «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие (результат) 4 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения» | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В- старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | Х |  |  | Х |
| 1.2 |  | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных | 2 сентября 2025 г. 2 сентября 2026 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  | муниципальный контракт |  |  | Региональный портал закупок малого объёма |
| 1.3 |  | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по отлову безнадзорных животных | 10 октября 2025 г. 10 октября 2026 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В- старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | акт выполненных работ |  |  | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | ### Мероприятие (результат) 2. ### «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды» | Х |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | Х |  | Х |
| 2.2 |  | Контрольная точка 2.1. Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения | 2 апреля 2025 г. |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Титоренко С.И- глава Администрации) |  | иной документ, протокол об итогах проведения схода граждан |  | информационная система отсутствует |
| 2.3 |  | Контрольная точка 2.2. Обеспечено участие населения в мероприятиях экологического движения. | 15августа 2025 г. 15 августа 2026 г. 15 августа 2027 г. |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Титоренко С.И.- глава Администрации) |  | иной документ, информационное письмо |  | информационная система отсутствует |
| 2.4 |  | Контрольная точка 2.3. Заключен муниципальный контракт на проведение противоклещевой обработки территории поселения | 1 мая 2025 г. 1 мая 2026 г. |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  | муниципальный контракт |  | Региональный портал закупок малого объёма |
| 2.5 |  | Контрольная точка 2.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения | 1 июня 2025 г. 1 июня 2026 г. |  | ### Администрация Веселовскогосельского поселения (Плотная О.В старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | акт выполненных работ |  | информационная система отсутствует |
| 2.6 |  | Мероприятие (результат) 3 «Организовано детско-юношеское экологическое движение» | Х |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | Х |  | Х |
| 2.7 |  | Контрольная точка 3.1. Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | 1 апреля 2025 г. 1 апреля 2026 г. 1 апреля 2027 г. 1 апреля 2028 г. |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | иной документ, информационная справка |  | информационная система отсутствует |
| 2.8 |  | Контрольная точка 3.2. Подготовлены вопросы по участию школьников в слете юных экологов | 15 апреля 2025 г. 15 апреля 2026 г 15 апреля 2027 г 15 апреля 2028 г |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | иной документ, программа слета юных экологов |  | информационная система отсутствует |
| 2.9 |  | Контрольная точка 3.3. Подведены итоги участия школьников в слете юных экологов | 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2026 г 30 апреля 2027 г 30 апреля 2028 г |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  | иной документ, сопроводительное письмо |  | информационная система отсутствует |

Примечания:

- Х – данные ячейки не заполняются;

- ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территорииВеселовского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории ### Веселовского сельского поселения» | – | ### Администрация Веселовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения | – | ### муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
|  |  | 1. Задача «Обеспечено повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | информа-ционная система отсутствует |

________________________

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Веселовского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| 1. Задача «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | ### приобретение товаров, работ и услуг | выполнены работы в рамках муниципальных контрактов, заключенных на вывоз ТКО | ### единиц | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории ### Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 25,2 | 25,8 | 16,5 | 16,5 | 84,0 |
|  | местный бюджет |  | 25,2 | 25,8 | 16,5 | 16,5 | 84,0 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 6,5 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 26,6 |
|  | местный бюджет | 951 01 04 07 4 02 28140 240 | 6,5 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 26,6 |
| 3. | Мероприятие ( результат) « Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» (всего), в том числе: |  | 18,7 | 18,7 | 10,0 | 10,0 | 57,4 |
|  | местный бюджет | 951 05 03 07 4 02 28140 240 | 18,7 | 18,7 | 10,0 | 10,0 | 57,4 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
|  | ### Контрольная точка 1.1. Обеспечено участие населения в ликвидации очагов несанкционированных свалок и мест захламления ТБО. | 2 сентября 2025 г. 2 сентября 2026 г. 2 сентября 2027 г. 2 сентября 2028 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | иной документ, информационное письмо | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключен муниципальный контракт на вывоз ТКО | 2 февраля 2025 г. 2 февраля 2026 г. 2 февраля 2027 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Попова К.Н. – ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета) | муниципальный контракт | закупка у единственного поставщика |
| 1.3. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по вывозу ТКО | 25декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 25 декабря 2027 г. | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | акт об оказании услуг | информационная система отсутствует |

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Веселовского сельского поселения» | – | ### Администрация Веселовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения | – | ### муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 1. Задача «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В., старший специалист по вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Веселовского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  |  |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 ### (справочно) |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| ### 1. Задача ««Повышение эффективности использования и охраны земель; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; проведение инвентаризации земель, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | ### приобретение товаров, работ и услуг | обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | ### единиц | ### 100 | ### 2023 | 100 | 100 | 100 | ### 100 | ### 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» (всего), в том числе: | ### Х | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
|  | местный бюджет |  | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» (всего), в том числе: | Х | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
|  | местный бюджет | 951 04 06 07.4.03.28300 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | Х | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В., старший специалист по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по мероприятию «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В., старший специалист по вопросам муниципального хозяйства) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В., старший специалист по вопросам муниципального хозяйства) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

Примечания:

1.  Х – данные ячейки не заполняются.