| Основана в 2012 году | Веселовский вестник | № 10 «13» марта 2026г. |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2026  года № 27

х. Веселый.

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программыВеселовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»    Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                              С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение №1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 12.03.2026 г.

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для улучшения экологической ситуации, снижение негативного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г. №167 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, направленные на обеспечение охраны окружающей среды на  территории поселения.

Достигнуты следующие результаты:

- повышен уровень экологического просвещения и образования;

-  увеличена площадь зеленых насаждений;

- уменьшено количество очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок;

- охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала	реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Охрана окружающей среды»,предусмотрено реализация одного мероприятий (результатов) и одной  контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1. «Мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных на территории Веселовского сельского поселения» не исполнены, так как Администрацией Веселовского сельского поселения на портале закупок малого объема Ростовской области были выставлены предложения, но заявки от подрядчиков отсутствовали

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения», предусмотрено реализация двух мероприятий                   ( результатов) идвухконтрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.»Мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории сельского поселения выполнены частично

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Развитие водохозяйственного комплекса», предусмотрено реализация одного мероприятия ( результатов) и  одной контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1. «Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений » выполнены частично.	
          Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной(комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

-принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов по мероприятиям муниципальной программы;

-постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

-меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 220,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 220,8 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселенияот 26.12.2024 г. №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» составил 220,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 220,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 220,8 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 102,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 102,5 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
118,3тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы за2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программойпредусмотрен 1  показатель и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2025 год предусмотрены4 показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» - плановое значение 100 %, фактическое 80%;

Показатель 1.1 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования» – плановое значение1 шт.., фактическое 1 шт..

Показатель 1.2 «Проведение экологических субботников» -плановое значение 3 шт.., фактическое 3 шт..

Показатель 1.3. «Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений» - плановое значение 0,1 га.., фактическое 1 га..

Показатель 1.4. «Противоклещевая обработка» - плановое значение 4,15 га.., фактическое 4,15 га..

Показатель 1.5. «Количество ликвидированных свалок и мест захламления ТБО» - плановое значение 1 шт.., фактическое 1 шт..

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной(комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(102,5/220,8)*100=46,4

Оценка эффективности программы признаетсянизкой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий планируется на реализацию мероприятий в текущем финансовом году

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Мероприятие (результат)«Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения» | Х | 31.12.2025 | ед | - | - | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В.. , Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | - |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключение договора на по регулированию численности безнадзорных животных мероприятие | 01.01.2025 г | 31.12.2025 г | 1 | 1 | - | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В.. , Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключение договора отсутствует |  |  |  |  |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  |
|  | 2.Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Мероприятие (результат)«Мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | Х | 31.12.2025 | Шт. | - | - | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В.. , Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  |
|  | Контрольная точка 2.1.1. Заключение договора на вывоз ТБО с территории Веселовского сельского поселения | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | ед | 1 | 1 | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  |
|  | Контрольная точка 2.1.2.. « Выполнение работ повывозу ТБО с территории Веселовского сельского поселения | 02.09.2025 г. | 21.01.2025 г. | ед | 1 | 1 | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключены договора на противоклещевую обработку территории Веселовского сельского поселения | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 | Шт. | - | - | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  |
|  | Контрольнаяточка 1.2 «Выполнение работ на противоклещевую обработку территории Веселовского сельского поселения» | 01.01.2025-31.12.2025 | 25.02.2025 | х | х | х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | - |
|  | 3.Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Мероприятие (результат)«Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооруженийна территории Веселовского сельского поселения» | Х | 31.12.2025 | ед. | - | - | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В.. , Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  |
|  | Контрольная точка 3.1.1 Заключены договора | 01.01.2025 г. | 10.07.2025 | ед | - | - | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  |
|  | Контрольнаяточка 3.1.2 «Выполнение мероприятий по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений территории Веселовского сельского поселения» | 01.01.2025-31.12.2025 | 01.08.2025 | х | х | х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » | всего | 220,8 | 220,8 | 102,5 | 46,4 | 118,3 |
|  | местный бюджет | 220,8 | 220,8 | 102,5 | 46,4 | 118,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Веселовского сельского поселения» | всего | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 |
|  | местный бюджет | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территорииВеселовского сельского поселения» | всего | 25,2 | 25,2 | 22,5 | 89,3 | 2,7 |
|  | местный бюджет | 25,2 | 25,2 | 22,5 | 89,3 | 2,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 3 Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса на территорииВеселовского сельского поселения» | всего | 180,0 | 180,0 | 80,0 | 89,3 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 80,0 | 44,4 | 100,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процент | МП | возрастающий | 60 | 70 | 70 | 10 | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Проведение мероприятий по вопросам экологического просвещения и образования | Шт. | КП | возрастающий | 3 * | 4 | 4 | 100 | - |
|  | Показатель 2. Проведение экологических субботников | Шт. | КП | возрастающий | 3 | 4 | 4 | 1 | - |
|  | Показатель 3. Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | га | КП | возрастающий | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
|  | Показатель 4. Противоклещевая обработка. | га | КП | возрастающий | 4,15 | 4,15 | 4,15 | - | - |
|  | Показатель 5. Количество ликвидированных свалок и мест захламления ТБО | Шт. | КП | возрастающий | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

(противоклещевая обработка, сбор, закупка контейнеров для сбора, вывоза и приема отходов для утилизации, озеленение, работы, услуги по содержанию имущества» выполнено в полном объеме.

### Мероприятие 2.«Проведено мероприятие по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения в полном объеме

### Мероприятие 3. «Проведено мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных» выполнено в полном объеме.

### Мероприятие 4. «Расширена зона отдыха на территории поселения» выполнено в полном объеме.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2026 года № 28

х. Веселый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Веселовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»    Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                              С.И.Титоренко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов5-43-85

Приложение №1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 12.03.2026 г. № 28

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

При достижении цели: повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка в частности  противодействие коррупции, терроризму и экстремизму в Веселовском сельском поселении, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г. №164 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по обеспечению прозрачности деятельности органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, работы по устранению причины и условий, способствующих проявлениям экстремизма и терроризма путем совершенствования системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента 1. (комплекса процессных мероприятий)  «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении», предусмотрено реализация двух  мероприятий (результатов) и двух контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены работы по заполнению официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.2  «Проведена публикация в средствах массовой информации» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на обеспечение работ  и услуг по противодействию коррупции в Веселовском сельском поселении.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении»,предусмотрено выполнениедвухконтрольных точек, из них дведостигнуты в установленные сроки.

В рамках структурного элемента 2. (комплекса процессных мероприятий)  «Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении»,предусмотрено реализация одного  мероприятия (результатов) и одной контрольной точки.

Мероприятие (результат) 2.1. «Проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов для проведения мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении», предусмотрено выполнениеодной контрольной точки, из них одна достигнута в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

-принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на  проведение работ на обеспечение мероприятий по противодействию коррупции в Веселовском сельском поселении.

-постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

-меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 8,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 8,4 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 г. №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» составил 8,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 8,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 8,4 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило 5,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 5,5 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил	 2,9тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за2025 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной(комплексной) программы на 2025 год предусмотрены2 показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1.1«Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» – плановое значение1 чел., фактическое 1 чел.

Показатель 1.2«Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения» – плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Показатель 1.1.1«Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции» – плановое значение 1 чел., фактическое 1 чел.

Показатель 1.1.2.«Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения путем размещения информации на официальном сайте Веселовского сельского поселения» - плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Показатель 2.1.1 «Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Веселовского сельского поселения» - плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной(комплексной) программы, структурных элементов муниципальной(комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(5,5/8,4)*100=65,5

Оценка эффективности программы признаетсянизкой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной)программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены работы по заполнению официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения» | х | х | Шт. | 3 | 3 | Администрация Веселовского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1 «Заключен договор на услуги по заполнению сайта местного значения»» | 31 декабря 2025 г. | 14.01.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Проведена публикация в средствах массовой информации | х | х | х | х | х | Администрация Веселовского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | - |
|  | Контрольнаяточка 1.1.2 «Заключен договор на публикацию в средствах массовой информации» | 31.12.2025 | 15.01.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | - |
| Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействиюэкстремизму и терроризму | х | х | х | х | х | Администрация Веселовского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н | - |
|  | Контрольнаяточка 1.1.2 Издание и распространение печатной продукции по вопросам по противодействия экстремизма и терроризма | 31.12.2025 | 14.04.2025 | Х | Х | Х | Администрация Веселовского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной)программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 8,4 | 8,4 | 5,5 | 65,5 | - |
|  | местный бюджет | 8,4 | 8,4 | 5,5 | 65,5 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении» | всего | 8,4 | 8,4 | 5,5 | 65,5 |  |
|  | местный бюджет | 8,4 | 8,4 | 5,5 | 65,5 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | Чел. | МП | возрастающий | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Гуреевского сельского поселения | процент | МП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Чел. | МП | возрастающий | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 1.2 | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения путем размещения информации на официальном сайте Веселовского сельского поселения | процент | МП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Веселовского сельского поселения | процент | МП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | - | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2026  года  № 29

х. Веселый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»    Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 170, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                              С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение №1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 12.03.2026 г № 29

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Муниципальная политика» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

При достижении цели: совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности, развитие гражданского общества и увеличение доли граждан, позитивно оценивающих деятельность органа местного самоуправления, до 80,0 процентов к 2030 году, в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г. №170 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, направленные на формирования качественного, профессионального состава муниципальной службы Веселовского сельского поселения.

Достигнуты следующие результаты:

- обеспечено членство Веселовского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области; повышение уровня престижа  муниципальной службы;

- обеспечено повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих;

- обеспечена выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении;

- обеспечены условия для осуществления текущей деятельности Администрации Веселовского сельского поселения.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента 1. (комплекса процессных мероприятий)  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения», предусмотрено на 2025 год реализация четырех  мероприятий (результатов) и восьми контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение профессионального образования ( повышение квалификации) лиц, замещающих должности муниципальных служащих, занятых в системе местного самоуправления Веселовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.1 «произведены расходы на обеспечение профессионального образования ( повышение квалификации) лиц, замещающих должности муниципальных служащих, занятых в системе местного самоуправления Веселовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2.1. «Выплаченычленские взносы в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 3 «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» выполнено.

Мероприятие (результат) 3.1. «Выплачена муниципальная  пенсия лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов для выплаты муниципальной пенсии.

Мероприятие (результат) 4 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 4.1 «произведены расходы на совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.

По итогам 2025 года 8 контрольных точек  достигнуты.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», предусмотрено выполнениедвух мероприятий и четырех контрольных точек, достигнуты в установленные сроки.

Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.1 «произведены расходына обеспечение функций органов местного самоуправления» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2. «Официальная публикация нормативно- правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2.1.«произведены расходына обеспечение функций органов местного самоуправления в части официального опубликация нормативно- правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на содержание органов местного самоуправления.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

-принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на  содержание органов местного самоуправления.

-постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

-меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 9488,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 9488,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 г. №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» составил 9488,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 9488,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 9488,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 9401,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 9401,2 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
86,8тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы за2025 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной(комплексной) программой и структурными элементами муниципальной(комплексной) программы на 2025 год предусмотрены2 показателя по муниципальной программе,шесть показателя по двум структурным элементам, фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1«Доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – плановое значение1%., фактическое 1 %.

Показатель 2«Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – плановое значение 0%., фактическое 0 %.

Показатель 3«Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение 83,3%., фактическое 83,3%.

Показатель 4. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных законодательством (кол-во человек)»плановое значение 5 чел., фактическое 5 чел.

Показатель 1.1. «Уровень доверия населения к муниципальным служащим» – плановое значение 80%, фактическое 80 %.

Показатель 1.2.«Доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» -плановое значение 1%., фактическое 1%.

Показатель 2.1. «Уровень освоения денежных средств, необходимых для выплаты муниципальной пенсии» -плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Показатель 3.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» -плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной(комплексной) программы, структурных элементов муниципальной(комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(9401,2/9488,0)*100=99,1

Оценка эффективности программы признаетсявысокой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной (комплексной)программы Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы, взносы в СМО» | Х | х | Шт. | 1 | 1 | Администрация Веселовского сельского поселения Ведущий специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Заключен договор на оплату членского взноса в Ассоциацию СМО РО» | 31.12.2025 | 12.02.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А.., специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | - |
| 1.2 | ### Мероприятие (результат) «Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих» | Х | х | х | х | х | Администрация Веселовского сельского поселения Ведущий специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка Заключен договор | 31.12.2027 | - | х | х | х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А.., специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведены выборы депутатов Собрания депутатов Гуреевского сельского поселения» | Х | - | х | х | х | Администрация Веселовского сельского поселения Ведущий специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка Перечислены денежные средства в ТИК в соответствии со сметой | 30.06.2026 | - | х | х | х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В. главный специалист ) | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах» | Х | х | х | х | х | Администрация Веселовского сельского поселения Ведущий специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | - |
| 1.4.1 | Контрольная точка Заключен договор | 31.12.2027 | - | х | х | х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И., главный специалист Анистратова Н.В.) | - |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг» | Х | х | х | х | х | Администрация Веселовского сельского поселения Ведущий специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | - |
| 1.5.1 | Контрольная точка Заключен договор | 31.12.2027 | - | х | х | х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И., главный специалист Анистратова Н.В.) | - |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечено дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | 31.12.2026 | - | х | х | х | Администрация Веселовского сельского поселения Ведущий специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | - |
| 1.6.1 | Контрольная точка 1.1. Заключен договор | 31.12.2026 | - | х | х | х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И., главный специалист Анистратова Н.В.) | - |
| Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Гуреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) Выплачена муниципальная пенсия лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуреевском сельском поселении | х | х | процент | 100 | 100 | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И., главный специалист Анистратова Н.В.) | - |
| 2.1.1 | Контрольнаяточка Обеспечено финансирование в полном объеме на выплату муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуреевском сельском поселении» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И., главный специалист Анистратова Н.В.) | - |
| Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуреевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование органа местного самоуправления Гуреевского сельского поселения» | Х | х | процент | 100 | 100 | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И., главный специалист Анистратова Н.В.) |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка Обеспечено финансирование в полном объеме запланированных бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления | 31.12.2025 | 31.12.2025 | процент | 100 | 100 | ### Администрация Веселовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И., главный специалист Анистратова Н.В.) |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной)программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной(комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Муниципальная политика» | всего | 9488,0 | 9488,0 | 9401,2 | 86,8 | - |
|  | местный бюджет | 9488,0 | 9488,0 | 9401,2 | 86,8 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 783,1 | 783,1 | 774,7 | 8,4 | - |
|  | местный бюджет | 783,1 | 783,1 | 774,7 | 8,4 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведение выборов в Веселовском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 3 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 8704,9 | 8704,9 | 8626,5 | 99,1 | - |
|  | местный бюджет | 8704,9 | 8704,9 | 8626,5 | 99,1 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | МП | возрастающий | 10,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | МП | возрастающий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | МП | возрастающий | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - |
| 4 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных законодательством (кол-во человек). | Чел. | МП | возрастающий | 3,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуреевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень доверия населения к муниципальным служащим | процент | МП | возрастающий | 70 | 80 | 80 | - | - |
| 1.2 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | МП | возрастающий | 10 | 0 | 0 | - | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Гуреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень освоения денежных средств, необходимых для выплаты муниципальной пенсии | процент | МП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуреевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | МП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | - | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2026 года № 30

х. Веселый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»   Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                              С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение №1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 12.03.2026 г № 30

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Развитие культуры» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Веселовского сельского поселенияв рамках реализации муниципальной (комплексной) программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Гуреевского сельского поселения от 22.10.2018 г. №166 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

- повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества;

- обеспечено выполнение муниципального  задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Веселовского сельского поселения.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала	реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Развитие культуры Веселовского сельского поселения»,предусмотрено реализация 1  мероприятия (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Развитие культурно -досуговой деятельности»выполнено в полном объеме.

В результате выполнения мероприятия в полном объеме обеспечена деятельности муниципальных  учреждений культуры Веселовского сельского поселения.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий)«Развитие культуры Веселовского сельского поселения», предусмотрено выполнениетрех контрольных точек, из них все достигнуты в установленные сроки –

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

- принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Веселовского сельского поселения в полном объеме.

- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

- меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 1625,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 1625,2 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселенияот 26.12.2024 г. №94 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» составил 1625,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 1625,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 1625,2 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 1625,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 1625,2 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной(комплексной) программы предусмотрен 1  показатель, по показателю фактическое значение соответствует плановым.	Показатель 1 «Общее количество посещений культурно - досуговых организаций на 1000 человек населения» – плановое значение6996 чел., фактическое 6996 чел.

Показатель 1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Веселовского сельского поселения плановое значение 100 %, фактическое значение 100 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(1625,2/1625,2)*100=100

Оценка эффективности программы признается высокой

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы«Развитие культуры Гуреевского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.1 «Развитие культурно -досуговой деятельности» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Шт. | 1 | 1 | МБУК «Веселовский СДК», и.о.директор Митин А.П. | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.12.2025 | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Администрация Веселовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | - |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 31.12.2025 | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Администрация Веселовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | - |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | 31.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Х | МБУК «Веселовский СДК», и.о. директор Митин А.П. | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной)программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 1625,2 | 1625,2 | 1625,2 | 100 | - |
|  | местный бюджет | 1625,2 | 1625,2 | 1625,2 | 100 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие культуры Веселовского сельского поселения» | всего | 1625,2 | 1625,2 | 1625,2 | 100 | - |
|  | местный бюджет | 1625,2 | 1625,2 | 1625,2 | 100 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | общее количество посещений культурно - досуговых организаций на 1000 человек населения | Чел. | МП | возрастающий | 5299 | 6996 | 6996 | 100 | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры Гуреевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1., «Расходы на содержание и обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений Веселовского сельского поселения» | процент | КП | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

_______________________________________________________________________________________

Периодическое печатное издание Администрации Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

Учредитель:     Администрация Веселовского сельского поселения

Адрес: 347422, ул. Октябрьская, д.40, х. Веселый  Дубовского района  Ростовской области.

тел./факс(86377)54-3-17,

Отпечатано в Администрации Веселовского сельского поселения      «13» марта  2026г.

Распространяется бесплатно                                                                                                                                                                                                                                                              Тираж  5  экз.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.