| Основана в 2012 году | Веселовский вестник | № 11 «17» марта 2026г. |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2026  года   № 31

х. Веселый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы   Веселовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»    Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах» по результатам за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                              С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 16.03.2026 г. № 31

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах»

за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для достижения целей:повышение уровня защищенности населения и территории Веселовского сельского поселения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г. №165 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, направленные на обеспечение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Достигнуты следующие результаты:

- повышена защищенность учреждений  от пожаров;

- выполнены мероприятия по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечены средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций;

- обеспечена безопасность граждан на водных объектах.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Пожарная безопасность», предусмотрено реализация одного  мероприятия (результатов) и одной контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование на закупку оборудования, снаряжения и улучшения материально-техническая база Администрации Веселовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Реализация основных мероприятий позволяет обеспечить улучшение оперативных возможностей Администрации Веселовского сельского поселения при тушении пожаров и спасении людей на пожарах.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Пожарная безопасность», предусмотрено выполнение одной контрольной точки, достигнута в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

- принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на  закупку противопожарного инвентаря;

- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

- меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 34,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 34,8 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 г. №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» составил 34,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 34,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 34,8 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило 28,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 28,5 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
6,3тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы за2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной(комплексной) программы на 2025 год предусмотрены5 показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1.1«Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение7чел.., фактическое 7 чел.

Показатель 1.2«Количество спасенных людей и людей которым оказана помощь при пожарах» – плановое значение 7шт., фактическое 7шт.

Показатель 1.3«Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» – плановое значение 2 шт.., фактическое 2 шт.

Показатель 1.4 «Охват населения системой оповещения» – плановое значение 97,2 %.., фактическое 100%.

Показатель 1.5 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» – плановое значение 2, фактическое 2.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи - фактическое использование средств

Фп - планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(28,5/34,8)*100=81,9

Оценка эффективности программы признаетсянизкой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется

.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной)программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | процентов | 100 | 100 | Администрация Веселовского сельского поселения (Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В) | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1 «Заключены договора Страхование от несчастных случаев | 01.08. 2025 г. | 16.05.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | - |
|  | Контрольная точка 1.1.2 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услугпо страхование членов добровольной пожарной дружиныот несчастных случаев | 01.08. 2025 г. | 27.05.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (главный специалист сектора экономики и финансов) |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по опашке населенных пунктов сельского поселения | 01.08. 2025 г. | 24.07.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услугпо опашке населенных пунктов сельского поселения | 01.08. 2025 г. | 30.07.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (главный специалист сектора экономики и финансов) |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                          об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию                                                                                      муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактически е расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной(комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 34,8 | 34,8 | 28,5 | 81,9 | - |
|  | местный бюджет | 34,8 | 34,8 | 28,5 | 81,9 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | всего | 34,8 | 34,8 | 28,5 | 81,9 | - |
|  | местный бюджет | 34,8 | 34,8 | 28,5 | 81,9 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | Чел. | МП | возрастающий | 5 | 4 | 4 | - | - |
| 1.1. | ## Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | Шт. | МП | возрастающий | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях, учреждении культуры | Чел. | КП | возрастающий | 4 | 5 | 5 | - | - |
| 1.1.2 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Веселовского сельского поселения | процент | КП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | - | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2026 года  № 32

х. Веселый

Об утверждении отчета о реализациимуниципальной программы

Веселовского сельского поселения«Управление муниципальными

финансамии создание условий для эффективногоуправления

муниципальными финансами»по результатам за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»  Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 171, за 2025год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения             С.И.Титоренко

Постановление вносит : сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 16.03.2026 № 32

Отчет

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №171, за 2025 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 171(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году достигнуты следующие результаты:

объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 2521,7тыс.рублей или 21,4 процента от всех поступлений;

расходы местного бюджета исполнены в объеме 12042,9тыс.рублей или 94,9 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился дефицит в объеме 247,5 тыс.рублей;

принятоРешение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2025 № 111 «О бюджетеВеселовского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.02.2025 № 15актуализированбюджетный прогноз Веселовского сельского поселения;

внесены ряд изменений в Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 № 94«О бюджете Веселовского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 25.03.2015 № 103 «О бюджетном процессе в Веселовском сельском поселении», от 16.11.2018 г. №85 «О земельном налоге».

В связи с изменением бюджетного законодательства внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

В 2025 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных

элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Эффективное управление доходами» предусмотрена реализация 2 мероприятий 
и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» выполнено. Поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2025 году составили 2521,7 тыс.рублей, что выше факта 2024 года на 539,3 тыс. рублей или на 27,2 процента.

Мероприятие (результат) 2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Веселовского сельского поселения» выполненоПроведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот, которая утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 09.07.2025 г №46.Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально-незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющиеся льготы для перечисленных категорий граждан.

По итогам 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 5, в установленный срок 3 контрольные точки.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 мероприятий и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» выполнено. Принято постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 28.07.2025 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовскогосельского поселения от 29.12.2012 № 184«О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета».

Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» выполнено. Администрацией Веселовского сельского поселения при планировании бюджета и проведении расходов местного бюджета используется информационная система «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».

Мероприятие (результат) 3  «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета» выполнено. Достижение сбалансированности местного бюджета осуществляется за счет обеспечение роста доходов бюджета и увеличение результативности расходов бюджета. Администрацией Веселовского сельского поселения.Заключены Соглашенияс Министерством финансов Ростовской области опредоставлении дотации для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда Веселовского сельского поселения и Финансовым отделом Администрации Дубовского района по мерам по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Веселовского сельского поселения.

По итогам 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок - 2 контрольные точки.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 1 контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Веселовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2025 года муниципальный долг Веселовского сельского поселения составил 0,0 тыс.рублей.

По итогам 2025 года достигнута 1 контрольная точка в установленный срок.

### В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 3 контрольных точки.

Мероприятие (результат) 1«Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» выполнено.План контрольных мероприятий на 2026 утвержден постановлением от 30.12.2025 № 130 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в Веселовском сельском поселениина 2026 год».

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки ранее установленного срока.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступлений налоговых доходов, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых доходов местного бюджета» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части местного бюджета. По итогам 2025 года значение показателя составило 2521,7тыс рублей, что выше уровня прошлого года на 27,2 процента.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении№ 2к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 10 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактические значения ниже плановых.

Показатель 1 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года», плановое значение – 100,1 процента, фактическое значение – 127,2 процента.

Показатель 2 «Отношение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений)», плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 3 «Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 4 «Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов местного бюджета», плановое значение – 2094,1 тыс. рублей, фактическое значение – 2521,7 тыс. рублей.

Показатель 2.1 «Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 94,9 процента.

Показатель 2.2 «Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ)», плановое значение – 5 баллов, фактическое значение – 5 баллов.

Показатель 2.3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета», плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 4.1 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности

реализации государственной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5хУДп+0,5хУДстр.эл.,

где: УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2024 год составляет 100,0	 (100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0)/7).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2024 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 5-ти структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДгпi) за 2024 год составляет 100,0 (0,5х100,0+0,5х100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7хОПпГП+0,3хОПпСЭ,

где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2024 год составляет 71,3 
(((-15,0)+100,0+100,0+100,0)/4).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2024 год составляет 100,0 ((100,0+100,0+100,0+100,0)/4).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2024 год составляет 80,0 (0,7х71,3+0,3х100,0).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1NwiхEPiх100,

где: ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2024 год рассчитана с учетом 4-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2024 год составляет 99,3 ((0,25х0,97+0,25х1,0+0,25х1,0+0,25х1,0)х100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8хУДгпi+0,1хОПгп+0,1хФинУп=ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2024 год составляет 97,9 (0,8х100,0+0,1х80,0+0,1х99,3).

В связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

7. Предложения по дальнейшей

реализации государственной (комплексной) программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальнойпрограммы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 1.2 | Контрольная точка «Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджетаВеселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 1 февраля 2025 г. | 20 января 2025 г. | Х | Х | Направлен отчет в Финансовый отдел Администрации Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
| 1.3 | Контрольная точка «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | 1 марта 2025 г. | 1 марта 2025 г. | Х | Х | Направлено письмо Главе Администрации Веселовского сельского поселения о проведении мониторинга налоговой задолженности | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 1.4 | Контрольная точка «Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 апреля 2025 г. | 10 апреля 2025 г | Х | Х | Направлен отчет в Финансовый отдел Администрации Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
| 1.5 | Контрольная точка «Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 июля 2025 г | 10 июля 2025 г. | Х | Х | Направлен отчет в Финансовый отдел Администрации Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
| 1.6 | Контрольная точка «Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25октября 2025 г. | 10 октября 2025 г | Х | Х | Направлен отчет в Финансовый отдел Администрации Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот(налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Веселовского сельского поселения» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 1.8 | Контрольная точка «Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательством» | 1февраля 2025 г | 1февраля 2025 г | Х | Х | Направлена информация в МРИФНС №4 по Ростовской области по перечню льгот и пониженных ставок, установленных Решениями Собрания депутатов Веселовского сельского поселения «О земельном налоге» и «О налоге на имущество физических лиц» | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И |  |
| 1.9 | Контрольная точка «Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Веселовского сельского поселения» | 1 августа 2025 г | 14 июля 2025 г. | Х | Х | Принято постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 09.07.2025 г №46 «Об оценке эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных на территории Веселовского сельского поселения в 2024 году» | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 1.10 | Контрольная точка «Направлена в Финансовый отдел Администрации Дубовского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Веселовского сельского поселения по перечню показателей» | 20августа 2025 г. | 20 августа 2025 г. | Х | Х | по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Веселовского сельского поселения направлена информация в Финансовый отдел Администрации Дубовского района по перечню показателей | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2. «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Мероприятие (результат) 2.1 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
| 2.2 | Контрольная точка «Подготовлено постановление Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 20 июня 2025 г. | 15 мая 2025 г | Х | Х | постановление Администрации Веселовского сельского поселенияпринято15.05.2025 № 36 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
| 2.3 | Контрольная точка «Принято постановлениеАдминистрация Веселовского сельского поселения «О внесении изменений в постановление АдминистрацииВеселовского сельского поселенияот 29.12.2012 № 184«О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» | 1 августа 2025 г. | 28 июля 2025 г | Х | Х | постановление Администрации Веселовского сельского поселения принято 28.07.2025 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2012 № 184 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 2.4 | Контрольная точка «Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г | Х | Х | ведение сводной бюджетной росписи осуществлялось в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 25.07.2013 года № 92 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)». Составление и ведение сводной бюджетной росписи реализовывалось с использованием «Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области». За 2025 год было внесено 6 изменений в сводную бюджетную роспись, из них: 3 – в связи с принятием решения о внесении изменений в решение о местном бюджете; 2 – в связи с перераспределением лимитов бюджетных обязательств по кодам элементов видов расходов видов расходов; 1 – в связи с получением целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также в случае сокращения указанных межбюджетных трансфертов | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 2.5 | Мероприятие (результат) 2.2 «Обеспечено эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
|  | Контрольная точка ### Осуществлено планирование и исполнение местного бюджета с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | Х | Х | Планирование местного бюджета и осуществление расходов местного бюджета осуществлялось с использованием программных продуктов «АЦК – Финансы», «АЦК – Планирование» | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
|  | Мероприятие (результат) 2.3 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Глава Администрации Веселовского сельского поселения –Титоренко С.И. | - |
|  | Контрольная точка Заключены соглашения с Министерством финансов Ростовской области, которые предусматривают предоставление дотации для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда Веселовского сельского поселения | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | Соглашение с Министерством финансов Ростовской области опредоставлении дотации для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда Веселовского сельского поселения заключено 30.12.2025 г. | Глава Администрации Веселовского сельского поселения –Титоренко С.И | - |
|  | Контрольная точка Заключены соглашения с Финансовым отделом Администрации Дубовского района, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Веселовского сельского поселения | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | Соглашение с Финансовым отделом Администрации Дубовского района о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Веселовского сельского поселения заключено 30.12.2025 г | Глава Администрации Веселовского сельского поселения –Титоренко С.И. | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий 3 «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Веселовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
|  | Контрольная точка 1.1. Сохранен объем муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | Х | Х | Ежемесячно осуществляется ведение муниципальной долговой книги. Муниципальный долг Веселовского сельского поселения на 01.01.2026 года отсутствует. | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
|  | Контрольная точка «Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Веселовского сельского поселения» | 31 декабря 2025 г | 24 декабря 2025 г | Х | Х | Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2025 г №130 утвержден план контрольных мероприятий Администрации Веселовского сельского поселения на 2026г | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
|  | Контрольная точка «Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий» | 01 декабря 2025 г | 20 ноября 2025 г | Х | Х | Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 20.11.2025 г №40-хд назначена плановая проверка Муниципального бюджетного учреждения культуры «Веселовский сельский дом культуры | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
|  | Контрольная точка «Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий» | 01 декабря 2025 г. | 20 ноября 2025 г. | Х | Х | Акт №1 проведения плановой камеральной проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении Муниципального бюджетного учреждения культуры «Веселовский сельский дом культуры» утвержден 26.11.2025 г | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальнойпрограммы за 2025 г.

| Наименование муниципальнойпрограммы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 116,2 | 100,1 | 144,7 | 100,0 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Отношение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процентов | ненасле-дуемый | убывающий | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель 3 Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 4 Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Итого по показателям муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| - Показатели структурных элементов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1 Объем налоговых доходов местного бюджета | тыс. рублей | ненасле-дуемый | возрастающий | 1982,4 | 2094,1 | 2521,7 | 100,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 1.1 Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 89,8 | 95,0 | 94,9 | 99,9 | - |
|  | Показатель 1.2 Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 1.3 Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процентов | ненасле-дуемый | убывающий | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета | процентов | ненасле-дуемый | убывающий | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| Итого по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2026 года № 33

х. Веселый

Об утверждении отчета о реализациимуниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Веселовского сельского поселения» по результатам за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»    Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения             С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 16.03.2025 № 33

Отчет

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г № 163, за 2025 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веселовского сельского поселения комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения, повышение комфортности проживания граждан, в том числе путем увеличения доли населения Веселовского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 50 процентов к 2030 году, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №163 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем	и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в ходе которых достигнуты следующие результаты:

заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению

заключен договор и контракт  на содержание сетей по уличному освещению

заключены контракты на приобретение инвентаря и хозяйственных товаров для благоустройства

заключено 5 договора ГПХ на уборку и покос травы на территории Веселовского сельского поселения.

Заключен договор на вывоз мусора на кладбище.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных

элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 мероприятий и 4 контрольных точек.

### Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения» выполнено. Реализуются мероприятия поуличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения. Заключен договор от 13.01.2025 г. №61220301133с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на поставку электроэнергии по уличному освещению, от 19.12.2025 №61220301236

### Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по содержанию сетей уличного освещения населенных пунктов Веселовского сельского поселения» выполнено. Реализуются мероприятия посодержанию сетей уличного освещения населенных пунктов Веселовского сельского поселения. Заключен муниципальный контракт от 05.03.2025 №11, от 18.03.2025 №61202503000785

По итогам 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: в установленный срок 4 контрольных точек.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 мероприятий и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» выполнено.

Заключен контракт от 18.02.2025 г №7 с ИП Сухорада Иван Алексеевич на приобретение товаров для нужд поселения по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 25.04.2025 г №14 с ИП Минаевой Еленой Юрьевной на приобретение запчастей для триммерадля нужд поселения по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 15.05.2025 г №15 с ИП Ковнеристова Марина Григорьевна на приобретение хозяйственных товаров для нужд поселения по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 01.08.2025 г №23 с ИП Минаевой Еленой Юрьевной на приобретение комплектующих частей  для триммера для нужд поселения по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 14.10.2025 г №24 с О.О.О

«Исток» для выполнения работ по вывозу мусора с погрузкой на территории Веселовского сельского поселения,работы по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 27.11.2025 г № 28 с О.О.О

«Исток» для выполнения работ по обрезке деревьев с погрузкой и вывозом порубочных остатков на территории Веселовского сельского поселения, работы по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 08.12.2025 г №30 с ИП Минаевой Еленой Юрьевной на приобретение комплектующих частей  для триммера и бензопилы для нужд поселения по благоустройству

Мероприятие (результат) «Прочие работы по благоустройству» выполнено. Проводились работы по уборке территории и выкашиванию травы в населенных пунктах Веселовского сельского поселения.

Заключено 5 договоров ГПХ на уборку территории и покос травы с Одеговым Д. и Волошиной Л.В.

По итогам 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 8 контрольные точки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

неблагоприятные погодные условия;

выявление дополнительных работ, не предусмотренных контрактом.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 965,3тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 965,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 № 94

«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 965,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 965,3  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 965,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 619,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 619,0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 346,3тыс. рублей, из них:

346,3тыс. рублей – в связи с введением режима экономии бюджетных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены  4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения»  – плановое значение – 79,1  процентов, фактическое значение – 79,1 процентов.

Показатель 2. «Доля зон отдыха для жителей в общей площади территорий поселения» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 5 процентов.

Показатель 1.1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 80,0 процентов, фактическое значение – 80,0 процентов.

Показатель 2.1 «Доля зон отдыха для жителей в общей площади поселения» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 5 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(619,0/965,3,3)*100=64,1

Оценка эффективности программы признается удовлетворительной.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий требует увеличить объем мероприятий на очередной финансовый год

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальнойпрограммы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | процентов | 100 | 100 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - |
| 1.2 | Контрольная точка Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению | 2 апреля 2025 г 25 декабря 2025 г | 13 января 2025 г. 19декабря 2025 | Х | Х | Заключен договор от 13.01.2025 г. №61220301133 и от 19.12.2025 г. №61220301236 с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на поставку электроэнергии по уличному освещению | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А. | - |
| 1.3 | Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за поставленную электроэнергию по уличному освещению. | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Выполнены работы по поставке электроэнергии по уличному освещению в населенных пунктах Веселовского сельского поселения | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - |
| 2.1 | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по обслуживанию сетей уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | процентов | 100 | 100 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - |
| 2.2 | Контрольная точка Заключен договор на обслуживание сетей уличного освещения | 25 декабря 2025 г | 05марта 2025 г. 18 марта 2025 г. | Х | Х | Заключен договор от 05.03.2025 г. №11с ИП Шахаев Павел Ивановична текущий ремонт уличного освещенияи от 18.03.2025 г. №61202503000785с ПАО «Россети Юг» комплекс услуг по техническому обслуживанию объектов уличного освещения | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А. | - |
| 2.3 | Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг обслуживанию объектов уличного освещения | 30 декабря 2025 г. | 20.03. 2025 г. 22.04.2025 г | Х | Х | Выполнены работы по поставке электроэнергии по уличному освещению в населенных пунктах Веселовского сельского поселения | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2. «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории ### поселения» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйстваПлотная О.В. | - |
| 2.2 | Контрольная точка Заключен муниципальный контракт | 25.12. 2025 г. | 18.02.2025 г. 25.04.2025 г. 15.05.2025 г. 01.08.2025 г. 14.10.2025 г 08.12.2025 г. | Х | Х | Для нужд поселения по благоустройству Заключен контракт от 18.02.2025 г №7 с ИП Сухорада И.А.на приобретение товаров , Заключен муниципальный контракт от 25.04.2025 г №14 с ИП Минаевой Е. Ю. на приобретение запчастей для триммера Заключен муниципальный контракт от 15.05.2025 г №15 с ИП Ковнеристова М. Г. на приобретение хозяйственных товаров Заключен муниципальный контракт от 01.08.2025 г №23 с ИП Минаевой Е. Ю. на приобретение комплектующих частейдля триммера. Заключен муниципальный контрактот 14.10.2025 г №24 с О.О.О «Исток» для выполнения работ по вывозу мусора с погрузкой на территории Веселовского сельского поселения, Заключен муниципальный контракт от 27.11.2025 г № 28 с О.О.О «Исток» для выполнения работ по обрезке деревьев с погрузкой и вывозом порубочных остатков на территории Веселовского сельского поселения, Заключен муниципальный контракт от 08.12.2025 г №30 с ИП Минаевой Е. Ю. на приобретение комплектующих частей для триммера и бензопилы для нужд поселения . | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А | - |
| 2.3 | Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25 декабря 2025 г. | - | Х | Х | 24.02.2025 г 12.05.2025 г 27.05.2025г. 06.08.2025 г 17.10.2025 г 04.12.2025 г 10.12.2025 г | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - |
|  | ### Мероприятие (результат) 2 «Прочие работы по благоустройству» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Старший инспектор по по вопросам муниципального хозяйстваПлотная О.В | - |
| 2.4 | Контрольная точка Заключен договор ГПХ | 5 июля 2025 г. | 14 апреля 2025 г 14 мая 2025 г. 1 июля 2025 г 1 июля 2025 г 8 августа 2025 | Х | Х | Заключены: Договор ГПХ от 14.04.2025 г №1 (Одегов Д.Е.), Договор ГПХ от 14.05.2025 г №2 (Одегов Д.Е.), Договор ГПХ от 01.07.2025 г №3 (Одегов Д.Е.), Договор ГПХ от 01.07.2025 г №4 (Волошина Л.В.), Договор ГПХ от 08.08.2025 г №4 (Одегов Д.Е.), | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Тиняева Е. | - |
| 2.5 | Контрольная точка Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | 30 декабря 2025 г. | - | Х | Х | Акт выполненных работ от 13.05.2025 г, Акт выполненных работ от 11.06.2025 г, Акт выполненных работ от 31.07.2025 г, Акт выполненных работ от 04.09.2025 г, Акт выполненных работ от 21.07.2025 г, | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальнойпрограммы за 2025 г.

| Наименование муниципальнойпрограммы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | всего | 965,3 | 965,3 | 619,0 | 64,1 | - |
|  | местный бюджет | 965,3 | 965,3 | 619,0 | 64,1 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | всего | 436,3 | 436,3 | 379,7 | 87,0 | - |
|  | местный бюджет | 436,3 | 436,3 | 379,7 | 87,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | всего | 529,0 | 529,0 | 239,3 | 45,2 | - |
|  | местный бюджет | 529,0 | 529,0 | 239,3 |  | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 100,0 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 5 | 5 | 5 | 100,0 | - |
| Итого по показателям муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| - Показатели структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 100,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 1.2 Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 5 | 5 | 5 | 100,0 | - |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| Итого по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2026 года   № 34

х.Веселый

Об утверждении отчета о реализациимуниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным

имуществом» по результатам за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»    Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 172, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                 С.И.Титоренко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 16.03.2026 г. № 34

Отчет

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №172,  за 2025 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальным имуществом в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.10.2018 № 172(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Действуют договора аренды с ИП Салтаев Б.Л. на земельный участок, находящихся в собственности сельского поселения.

Договор аренды имущества, составляющего казну сельских поселений с физическим лицом Титоренко И.Ю

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных

элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» предусмотрена реализация 3 мероприятий и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» выполнено.

Мероприятие (результат) 2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» выполнено. В 2025 году отсутствовала необходимость в проведении межевания земельных участков.

Мероприятие (результат) 3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества» выполнено.

По итогам 2025 года 6 контрольных точек достигнуты частично. Отсутствовала необходимость в проведение межевании земельных участков.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- отсутствие необходимости в проведении межевания земельных участков.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 33,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 33,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 № 94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 33,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 33,5  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 33,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 15,1 тыс. рублей, в том числе по 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет поселения  – 15,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 18,4 тыс. рублей, из них:

18,4 тыс. рублей – в связи с введением режима экономии бюджетных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены  5 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактическое значение ниже планового.

Показатель 1 «Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Веселовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права»  – плановое значение – 100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2. «Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3. «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» – плановое значение – 294,0 тыс. рублей, фактическое значение – 106,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2025 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 0,6;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2025 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,5.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,5/0,5 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,9 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | - |
| 1.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на изготовление технической документации» | 29.01.2025 г 20.03.2025 | 24.01.2025 17.03.2025 | Х | Х | Контракт заключен | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджетаФедоренко И.А |  |
| 1.3 | Контрольная точка «Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации» | 29.01.202520.03.2025 | - | Х | Х | - | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | - |
| 1.4 | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Изготовление технической документации» | 29.01.2025 20.03.2025 | - | Х | Х | - | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | - |
| 2.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на межевание и постановку на кадастровый учет земельного участка» | 1июля 2025 г | - | Х | Х | Контракт не был заключен | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета | отсутствие необходимости в проведении межевания земельных участков |
| 2.3 | Контрольная точка «Выполнены мероприятия по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка» | 25 сентября 2025 г | - | Х | Х | Контракт не был заключен | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | отсутствие необходимости в проведении межевания земельных участков |
| 2.4 | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка» | 25 декабря 2025 г. | - |  |  | Контракт не был заключен | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | отсутствие необходимости в проведении межевания земельных участков |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | - |
| 3.2 | Контрольная точка «Заключен контракт по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | х | 02.04.2025 | Х | Х | Контракт заключен | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджетаФедоренко И.А |  |
| 3.3 | Контрольная точка «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | х | 11.04.2025 | Х | Х | - | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | - |
| 3.4 | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | х | 11.04.2025 | Х | Х | - | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальнойпрограммы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | всего | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 45,1 | - |
|  | местный бюджет | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 45,1 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | всего | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 45,1 | - |
|  | местный бюджет | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 45,1 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели муниципальной программы«Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Веселовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 1.3. | Показатель 3 Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| Итого по показателям муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| 2.Показатели структурных элементов муниципальной программы«Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Комплекс процессных мероприятий«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1.1 Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Веселовского сельского поселения | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 2.1.2. | Показатель 1.2 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 139,0 | 294,0 | 311,5 | 106,0 | - |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| Итого по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |

_______________________________________________________________________________________

Периодическое печатное издание Администрации Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

Учредитель:     Администрация Веселовского сельского поселения

Адрес: 347422, ул. Октябрьская, д.40, х. Веселый  Дубовского района  Ростовской области.

тел./факс(86377)54-3-17,

Отпечатано в Администрации Веселовского сельского поселения      «17» марта  2026г.

Распространяется бесплатно                                                                                                                                                                                                                                        Тираж  5  экз.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

.

.

.