| Основана в 2012 году | Веселовский вестник | № 13 «20» марта 2026г. |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2026 года   № 35

х.Веселый

Об утверждении сводного доклада  о ходе  реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения за 2025 год

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки муниципальных программ Веселовского сельского поселения , утвержденных постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить сводный доклад  о ходе  реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения    за 2025 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит  размещению  на официальном сайте информационно - телекоммуникационной сети Интернет Администрации Веселовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения:                                       С.И.Титоренко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-43-85

Приложение 1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 19 марта  2026 г. № 35

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных(комплексных) программ Веселовского сельского поселения по итогам 2025 года

х. Веселый

# Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения по итогам 2025 года

В 2025 году в Веселовском сельском поселении реализовывались 12муниципальных (комплексных) программ Веселовского сельского поселения (далее – муниципальные программы Веселовского сельского поселения), перечень которыхутвержденпостановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.10.2018 № 130:

1. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года№ 161;

2. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года№ 163;

3. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года№ 164;

4. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года№ 165;

5. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года№ 166;

6. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года№ 167;

7. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения«Развитие физической культуры и спорта»утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года№ 173;

8. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года№ 168;

9. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года№ 171;

10. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года№ 169;

11. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года№ 170;

12. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года№ 172;

Указанные муниципальные программы Веселовского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения по итогам 2025 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Веселовского сельского поселениягодовых отчетов о реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2025 году составил 12441,1 тыс. рублей,
из них:

областной бюджет –0,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

местный бюджет – 12441,1тыс. рублей,

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2025 год составил 12441,1тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

местный бюджет – 12441,1тыс. рублей,

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2025 году освоено11861,9 тыс. рублей, в том числе:

средств областного бюджета –0,0 тыс. рублей,

средств федерального бюджета –0,0 тыс. рублей,

средств местного бюджета –11861,9тыс. рублей,

средств внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии сПорядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения, утвержденным постановлением АдминистрацииВеселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением АдминистрацииВеселовского сельского поселения от 22.08.2024 № 71.

Средняя интегральная оценка хода реализации и оценки эффективности всех 13муниципальных программ Веселовского сельского поселения за 2025 год составляет 95,3 %.

Информация об интегральной оценке хода реализации и эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения по итогам 2025 года приведена в приложении к сводному годовому докладу.

По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Веселовского сельского поселенияАдминистрациейВеселовского сельского поселения не принято.

Реализация муниципальных программ Веселовского сельского поселения будет продолжена в 2026 году.

# 1. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 161.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» включает в себя 1 структурный элемент:

комплекс процессных мероприятий «повышение качества жизни и создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Веселовского сельского поселения

формирование к 2030 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Веселовском сельском поселении.

Реализациямуниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» в 2025 году исполнялась без средств финансирования. Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» за 2025 год утвержден постановлением администрацииВеселовского сельского поселения от 11.03.2026№ 23.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для формирования в Веселовском сельском поселении безбарьерной среды посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №161 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

результат 1 «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, установка поручней, ограждений, пандусов)»;

результат 2 «Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов:

Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», предусмотрена реализация одного мероприятия (результаты) и 1 контрольная точка.

### Мероприятие (результат) 1.1  «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий,  установка поручней, ограждений, пандусов)» выполнено.

Социально-значимые объекты на территории Веселовского сельского поселения, а именно: МБУК « Веселовский СДК» оснащены пандусами, МБОУ Веселовская СШ №2, Веселовский ФАП Веселовская Отделение почтовой связи  оснащено пандусом и ограждением.

В администрации сельского поселения установлена мнемосхема помещения администрации.

По комплексу процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, которая достигнута в установленные сроки.

Администрацией Веселовского сельского поселения принято постановление «Об обеспечении на территории Веселовского сельского поселения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации».

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: контроль за ходом реализации муниципальной программы, а также достижение основных параметров в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0,0 рублей.

Бюджетные  ассигнования в Решении Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 г. №94 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию муниципальной программы не предусматривались.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»: плановое значение – 85,0 процентов, фактическое значение 85,0 процентов.

Показатель 2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Веселовского сельского поселения» плановое значение – 85,0 процентов, фактическое значение 85,0 процентов.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период  (УДмпi)рассчитывается по формуле:

УДмпi= 0,5 .УДп+ 0,5 .УД стр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы(УДп) за 2025 год составляет 100 (100+100 / 2).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100 (значение уровня достижения структурного элемента).

Уровень достижения государственной программы (УДгпi) за 2025 год составляет 100,0 (0,5 × 100 + 0,5 × 100).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  ( ОПмп) ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПмп = 0,7 . ОПпМП+0,3 .ОПпСЭ

где:

ОПпМП- оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 /2).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 
100 ((100 + 100) /2).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгпза 2025 год составляет 100 (0,7 × 100 + 0,3 × 100).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периодерассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качествафинансовогоуправленияприреализации муниципальнойпрограммы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N–количествокритериев;

wi–удельныйвесi-гокритериявоценкекачествафинансовогоуправления приреализациимуниципальнойпрограммывотчетномгоду;

E(Pi)–значениеi -гокритерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (0,995× 0,166 + 1 × 0,166 + 1 × 0,166 + 1 × 0,166 + 1 × 0,166+ 1 × x 0,166) × 100 = 99,5.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8×УДгпi+0,1×ОПгп+0,1×ФинУп=ИОиЭфгп,

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 × 100 + 0,1 × 100 + 0,1 × 0) = 90,0, 	в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности выше среднего уровня».

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию 
и в последующие годы.

# 2. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» утверждена постановлением АдминистрацииВеселовского сельского поселенияот 22.10.2018 № 163.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» включает в себя 1 структурный элемент:

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жителей Веселовского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» в 2025 году было предусмотрено финансирование в объеме 619,0тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» за 2025 год утвержден постановлением администрацииВеселовского сельского поселения
от 16.03.2026 № 33.

Уровень эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» за 2025 годсоставляет 64,1%.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» за 2025 год и признается удовлетворительной.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных

элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 мероприятий и 4 контрольных точек.

### Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения» выполнено. Реализуются мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения. Заключен договор от 13.01.2025 г. №61220301133 с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на поставку электроэнергии по уличному освещению, от 19.12.2025 №61220301236

### Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по содержанию сетей уличного освещения населенных пунктов Веселовского сельского поселения» выполнено. Реализуются мероприятия по содержанию сетей уличного освещения населенных пунктов Веселовского сельского поселения. Заключен муниципальный контракт от 05.03.2025 №11, от 18.03.2025 №61202503000785

По итогам 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: в установленный срок 4 контрольных точек.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 мероприятий и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» выполнено.

Заключен контракт от 18.02.2025 г №7 с ИП Сухорада Иван Алексеевич на приобретение товаров для нужд поселения по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 25.04.2025 г №14 с ИП Минаевой Еленой Юрьевной на приобретение запчастей для триммера для нужд поселения по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 15.05.2025 г №15 с ИП Ковнеристова Марина Григорьевна на приобретение хозяйственных товаров для нужд поселения по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 01.08.2025 г №23 с ИП Минаевой Еленой Юрьевной на приобретение комплектующих частей  для триммера для нужд поселения по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 14.10.2025 г №24 с О.О.О

«Исток» для выполнения работ по вывозу мусора с погрузкой на территории Веселовского сельского поселения, работы по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 27.11.2025 г № 28 с О.О.О

«Исток» для выполнения работ по обрезке деревьев с погрузкой и вывозом порубочных остатков на территории Веселовского сельского поселения, работы по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 08.12.2025 г №30 с ИП Минаевой Еленой Юрьевной на приобретение комплектующих частей  для триммера и бензопилы для нужд поселения по благоустройству

Мероприятие (результат) «Прочие работы по благоустройству» выполнено. Проводились работы по уборке территории и выкашиванию травы в населенных пунктах Веселовского сельского поселения.

Заключено 5 договоров ГПХ на уборку территории и покос травы с Одеговым Д. и Волошиной Л.В.

По итогам 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 8 контрольные точки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

неблагоприятные погодные условия;

выявление дополнительных работ, не предусмотренных контрактом.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 965,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 965,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 №94

«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 965,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 965,3  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 965,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 619,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 619,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 346,3 тыс. рублей, из них:

346,3 тыс. рублей – в связи с введением режима экономии бюджетных средств.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены  4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения»  – плановое значение – 79,1  процентов, фактическое значение – 79,1 процентов.

Показатель 2. «Доля зон отдыха для жителей в общей площади территорий поселения» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 5 процентов.

Показатель 1.1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 80,0  процентов, фактическое значение – 80,0 процентов.

Показатель 2.1 «Доля зон отдыха для жителей в общей площади поселения» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 5 процентов.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э<85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(619,0/965,3,3)*100=64,1

Оценка эффективности программы признается низкой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий требует увеличить объем мероприятий на очередной финансовый год

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

# 3. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением администрацииВеселовского сельского поселенияот 22.10.2018 № 164.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 2структурны[ элементf:

комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2025 году было предусмотрено финансирование в объеме 8,4тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год утвержден постановлением администрацииВеселовского сельского поселенияот 12.03.2026 № 28.

Уровень эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 годсоставляет 65,5%.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год признается низкой.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной

программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»за 2025 год

При достижении цели: повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка в частности  противодействие коррупции, терроризму и экстремизму  в Веселовском сельском поселении, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г. №164 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по обеспечению прозрачности деятельности органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения , работы по устранению причины и условий, способствующих проявлениям экстремизма и терроризма путем совершенствования системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций.

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента 1. (комплекса процессных мероприятий)  «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении», предусмотрено реализация двух  мероприятий (результатов) и двух контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены работы по заполнению официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.2  «Проведена публикация в средствах массовой информации»  выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на обеспечение работ  и услуг по противодействию коррупции в Веселовском сельском поселении.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении», предусмотрено выполнение  двух контрольных точек, из них две достигнуты в установленные сроки.

В рамках структурного элемента 2. (комплекса процессных мероприятий)  «Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении», предусмотрено реализация одного  мероприятия (результатов) и одной контрольной точки.

Мероприятие (результат) 2.1. «Проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов для проведения мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении», предусмотрено выполнение  одной контрольной точки, из них одна достигнута в установленные сроки.

Сведения о плановых и фактических значениях показателеймуниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной(комплексной) программы на 2025 год предусмотрены2 показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1.1«Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» – плановое значение 1 чел., фактическое 1 чел.

Показатель 1.2«Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения» – плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Показатель 1.1.1 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции» – плановое значение 1 чел., фактическое 1 чел.

Показатель 1.1.2.«Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения путем размещения информации на официальном сайте Веселовского сельского поселения» -плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Показатель 2.1.1 «Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Веселовского сельского поселения» -плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 8,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 8,4 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения  от 26.12.2024 г. №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов»  составил 8,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 8,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 8,4 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 5,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 5,5 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
2,9 тыс. рублей.

Сведения об интегральной оценке хода реализации и эффективности программ за отчетный период

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э<85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(5,5/8,42)*100=65,5

Оценка эффективности программы признается высокой.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год признается низкой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

4. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрацииВеселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 165.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

В 2025 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

- принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на  закупку противопожарного инвентаря;

- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

- меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 34,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 34,8 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения  от 26.12.2024 г. №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов»  составил 34,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 34,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 34,8 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 28,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 28,5 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 6,3 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2025 год предусмотрены 5  показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1.1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение7 чел.., фактическое 7 чел.

Показатель 1.2 «Количество спасенных людей и людей которым оказана помощь при пожарах» – плановое значение 7шт., фактическое 7шт.

Показатель 1.3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» – плановое значение 2 шт.., фактическое 2 шт.

Показатель 1.4 «Охват населения системой оповещения» – плановое значение 97,2 %.., фактическое 100%.

Показатель 1.5 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» – плановое значение 2, фактическое

Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э<85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(28,5/34,8)*100=81,9

Оценка эффективности программы признается низкой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

# 5. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрацииВеселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 166.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя 1 структурный элемент:

комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры Веселовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма Веселовского сельского поселения» в 2025 году было предусмотрено финансирование в объеме 1625,2тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2025 год утвержден постановлением администрацииВеселовского сельского поселения
от 12.03.2026 № 30.

Уровень эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2025 годсоставляет 100%.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2025 год составляет I  степень- высокая степень эффективности реализации программы.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной

программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»за 2025 год

В целях создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Веселовского сельского поселенияв рамках реализации муниципальной (комплексной) программы «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г. №166 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

- повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества;

- обеспечено выполнение муниципального  задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Веселовского сельского поселения.

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Развитие культуры Веселовского сельского поселения»,предусмотрено реализация 1  мероприятия (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Развитие культурно -досуговой деятельности»выполнено в полном объеме.

В результате выполнения мероприятия в полном объеме обеспечена деятельности муниципальных  учреждений культуры Веселовского сельского поселения.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Развитие культуры Веселовского сельского поселения», предусмотрено выполнениетрехконтрольных точек, из них все достигнуты в установленные сроки.

Сведения о плановых и фактических значениях показателеймуниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2025 год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной(комплексной) программы предусмотрен 1  показатель, по показателю фактическое значение соответствует плановым.	Показатель 1 «Общее количество посещений культурно - досуговых организаций на 1000 человек населения» – плановое значение 6996 чел., фактическое 6996 чел.

Показатель 1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений Веселовского сельского поселения плановое значение 100 %, фактическое значение 100 %.

Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 1625,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 1625,2 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения  от 26.12.2024 г. №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов»  составил 1625,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 1625,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 1625,2 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 1625,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 1625,2 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 0,0 тыс. рублей

Сведения об интегральной оценке хода реализации и эффективности программ за отчетный период

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э<85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(1625,2/1625,2)*100=100

Оценка эффективности программы признается высокой.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2025 год составляет I  степень- высокая степень эффективности реализации программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

# 6. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением администрацииВеселовского сельского поселения
от 22.10.2018 № 167.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 1 структурный элемент:

комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  Веселовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году было предусмотрено финансирование в объеме 220,8тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовскогосельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год утвержден постановлением администрацииВеселовского сельского поселенияот 12.03.2026 № 27.

Уровень эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 годсоставляет 46,4%.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год признается низкой.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной

программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»за 2025 год

В целях создания условий для улучшения экологической ситуации, снижение негативного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г. №167 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния территории поселения.

Достигнуты следующие результаты:

- повышен уровень экологического просвещения и образования;

-  увеличена площадь зеленых насаждений;

- уменьшено количество очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок;

- охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %.

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  Веселовского сельского поселения»,предусмотрено реализация четырех  мероприятий (результатов) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Улучшена санитарно-экологическое состояние территории Веселовского сельского поселения (противоклещевая обработка, сбор, закупка контейнеров для сбора, вывоза и приема отходов для утилизации, озеленение, работы, услуги по содержанию имущества» выполнено в полном объеме.

### Мероприятие 2. «Проведено мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных» выполнено в полном объеме без средств финансирования.

### Мероприятие 3. «Расширена зона отдыха на территории поселения» выполнено в полном объеме.

### Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на обеспечение расходов по благоустройству поселения.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  Веселовского сельского поселения»,предусмотрено выполнениечетырех контрольных точек, из них все достигнуты в установленные сроки.

Сведения о плановых и фактических значениях показателеймуниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год

Муниципальной (комплексной) программойпредусмотрен 1  показатель и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2025 год предусмотрены 5 показателей, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» - плановое значение 100 %, фактическое 80%;

Показатель 1.1 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования» – плановое значение 1 шт.., фактическое 1 шт..

Показатель 1.2 «Проведение экологических субботников» - плановое значение 3 шт.., фактическое 3 шт..

Показатель 1.3. «Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений» - плановое значение 0,1 га.., фактическое 1 га..

Показатель 1.4. «Противоклещевая обработка» - плановое значение 4,15га.., фактическое 4,15 га..

Показатель 1.5. «Количество ликвидированных свалок и мест захламления ТБО» - плановое значение 1 шт.., фактическое 1 шт..

Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовскогосельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 220,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 220,8 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения  от 26.12.2024 г. №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов»  составил 220,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 220,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 220,8 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 102,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 102,5 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
118,5 тыс. рублей

Сведения об интегральной оценке хода реализации и эффективности программ за отчетный период

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э<85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(102,5/220,8)*100=46,4

Оценка эффективности программы признаетсянизкой.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025удовлетворительная.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

# 7. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена администрациейВеселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 173.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 структурный элемент:

комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта Веселовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2025 году средства местного бюджета отсутствовали.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год утвержден постановлением администрацииВеселовского сельского поселенияот 11.03.2026№ 24.

Уровень эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 годсоставляет 100%.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры спорта» за 2025 год составляет I  степень- высокая степень эффективности реализации программы.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной

программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения жителей Веселовскогосельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом в рамках реализации муниципальной программы Веселовскогосельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018г. № 173 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, направленные на организацию и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий.Эффективное функционирование системы направлено на обеспечение жителей Веселовского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом в полном объеме.

В 2025 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечено устойчивое развитие физической культуры и спорта в Веселовском сельском поселении;

- достигнуты спортсменамиВеселовского сельского поселения высокие спортивных результаты на спортивных соревнованиях.

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Развитие физической культуры и спорта Веселовского сельского поселения»,предусмотрено реализация одного мероприятия (результата) и одной контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены условия для развития на территории Веселовского сельского поселения физической культуры и спорта , организованы физкультурные и спортивные мероприятия в рамках календарного плана» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на обеспечение спортивных мероприятий.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Развитие физической культуры и спорта Веселовского сельского поселения»,предусмотрено выполнениеоднойконтрольной точки, достигнута в установленные сроки.

Сведения о плановых и фактических значениях показателеймуниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной(комплексной) программы на 2025 год предусмотрены2 показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1 «Доля  гражданВеселовского сельского поселения,  систематически занимающегося физической культурой и спортом» – плановое значение 20 %., фактическое 20%.

Показатель 2 «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения» – плановое значение 10., фактическое 10.

Показатель 1.1 «Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся» – плановое значение 90 %., фактическое 90%.

Показатель 1.2 «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие учащиеся спортсмены сельского поселения» – плановое значение 10., фактическое 10.

Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Реализацию муниципальной программы на 2025 год произведена без средств финансирования .

Оценка эффективности программы признается высокой.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год составляет I  степень- высокая степень эффективности реализации программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

# 8. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрацииВеселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 168.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 1 структурный элемент:

комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2025 году было предусмотрено финансирование в объеме 63,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год утвержден постановлением администрацииВеселовского сельского поселенияот 11.03.2026 № 26.

Уровень эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 годсоставляет 100%.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год составляет I – степень эффективности реализации программы высокого уровня.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной

программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»за 2025 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в Веселовском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г. №168 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- улучшено состояние дорог общего пользования Веселовского сельского поселения, созданы комфортные условия для населения при перемещениях внутри поселения, развита современная и эффективная автомобильно-дорожная инфраструктура.

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»,предусмотрено реализация двух  мероприятий (результатов) и двух контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения»выполнено  в полном объеме в соответствии с реальной потребности.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на обеспечение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий)«Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»,предусмотрено выполнениечетырехконтрольных точек, из них три достигнуты в установленные сроки.

Сведения о плановых и фактических значениях показателеймуниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной(комплексной) программы на 2025 год предусмотрены2 показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 28,1 %., фактическое 28,1%.

Показатель 2«Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах» – плановое значение 0, фактическое 0.

Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 63,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 63,1 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения  от 26.12.2024 г. №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов»  составил 63,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 63,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 63,1 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 63,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 63,1 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет отсутствует.

Сведения об интегральной оценке хода реализации и эффективности программ за отчетный период

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э<85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(63,1/63,1)*100=100

Оценка эффективности программы признается высокой.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год составляет I – степень эффективности реализации программы высокого уровня.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

# 9. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения « Управление муниципальными финансами создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения«Управление муниципальными финансами создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением администрацииВеселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 171.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 171(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году достигнуты следующие результаты:

объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 2521,7тыс.рублей или 21,4 процента от всех поступлений;

расходы местного бюджета исполнены в объеме 12042,9тыс.рублей или 94,9 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился дефицит в объеме 247,5 тыс.рублей;

принятоРешение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2025 № 111 «О бюджетеВеселовского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.02.2025 № 15актуализированбюджетный прогноз Веселовского сельского поселения;

внесены ряд изменений в Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 № 94«О бюджете Веселовского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 25.03.2015 № 103 «О бюджетном процессе в Веселовском сельском поселении», от 16.11.2018 г. №85 «О земельном налоге».

В связи с изменением бюджетного законодательства внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

В 2025 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных

элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Эффективное управление доходами» предусмотрена реализация 2 мероприятий 
и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» выполнено. Поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2025 году составили 2521,7 тыс.рублей, что выше факта 2024 года на 539,3 тыс. рублей или на 27,2 процента.

Мероприятие (результат) 2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Веселовского сельского поселения» выполнено.Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот, которая утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 09.07.2025 г №46.Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально-незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющиеся льготы для перечисленных категорий граждан.

По итогам 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 5, в установленный срок 3 контрольные точки.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 мероприятий и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» выполнено. Принято постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 28.07.2025 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовскогосельского поселения от 29.12.2012 № 184«О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета».

Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» выполнено. Администрацией Веселовского сельского поселения при планировании бюджета и проведении расходов местного бюджета используется информационная система «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».

Мероприятие (результат) 3  «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета» выполнено. Достижение сбалансированности местного бюджета осуществляется за счет обеспечение роста доходов бюджета и увеличение результативности расходов бюджета. Администрацией Веселовского сельского поселения.Заключены Соглашенияс Министерством финансов Ростовской области опредоставлении дотации для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда Веселовского сельского поселения и Финансовым отделом Администрации Дубовского района по мерам по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Веселовского сельского поселения.

По итогам 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок - 2 контрольные точки.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 1 контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Веселовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2025 года муниципальный долг Веселовского сельского поселения составил 0,0 тыс.рублей.

По итогам 2025 года достигнута 1 контрольная точка в установленный срок.

### В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 3 контрольных точки.

Мероприятие (результат) 1«Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» выполнено.План контрольных мероприятий на 2026 утвержден постановлением от 30.12.2025 № 130 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в Веселовском сельском поселениина 2026 год».

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки ранее установленного срока.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступлений налоговых доходов, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых доходов местного бюджета» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части местного бюджета. По итогам 2025 года значение показателя составило 2521,7тыс рублей, что выше уровня прошлого года на 27,2 процента.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении№ 2к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 10 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактические значения ниже плановых.

Показатель 1 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года», плановое значение – 100,1 процента, фактическое значение – 127,2 процента.

Показатель 2 «Отношение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений)», плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 3 «Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 4 «Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов местного бюджета», плановое значение – 2094,1 тыс. рублей, фактическое значение – 2521,7 тыс. рублей.

Показатель 2.1 «Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 94,9 процента.

Показатель 2.2 «Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ)», плановое значение – 5 баллов, фактическое значение – 5 баллов.

Показатель 2.3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета», плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 4.1 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности

реализации государственной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5хУДп+0,5хУДстр.эл.,

где: УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы(УДп) за 2024 год составляет 100,0	 (100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0)/7).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2024 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 5-ти структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДгпi) за 2024 год составляет 100,0 (0,5х100,0+0,5х100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7хОПпГП+0,3хОПпСЭ,

где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2024 год составляет 71,3 
(((-15,0)+100,0+100,0+100,0)/4).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2024 год составляет 100,0 ((100,0+100,0+100,0+100,0)/4).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2024 год составляет 80,0 (0,7х71,3+0,3х100,0).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1NwiхEPiх100,

где: ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2024 год рассчитана с учетом 4-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2024 год составляет 99,3 ((0,25х0,97+0,25х1,0+0,25х1,0+0,25х1,0)х100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8хУДгпi+0,1хОПгп+0,1хФинУп=ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2024 год составляет 97,9 (0,8х100,0+0,1х80,0+0,1х99,3).

В связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

7. Предложения по дальнейшей

реализации государственной (комплексной) программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

# 10. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения   «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением администрацииВеселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 169.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- повышенаудовлетворенность населения качеством повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично- дорожной сети, доведен уровень освещенности улиц поселения,  оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений Веселовского сельского поселения.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», предусмотрено реализация одного мероприятия (результатов) и двух контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Реализовано  мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие » выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на обеспечение качестважизни населения Веселовского сельского поселения.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие», предусмотрено выполнение двух контрольных точек, из них все достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

-принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило произвести расходы на  обеспечениекачестважизни населения Веселовского сельского поселения.;

-постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

-меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 2,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 г. № 94 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» составил 2,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 2,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 2,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
2,0тыс. рублей, то есть 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за2025 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2025 год предусмотрен1 показатель, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1 «Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показателей	 приборов учета от общего количества муниципальных учреждений на территорииВеселовского сельского поселения» – плановое значение100%., фактическое 100%.

Показатель 1.1. «Доля населения, которые проинформированы об энергосберегающих мероприятиях  и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности» – плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э<85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(2,0/2,0)*100=100

Оценка эффективности программы признаетсявысокой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требует.

# 11. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения«Муниципальная политика»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением администрацииВеселовского сельского поселенияот 22.10.2018 № 170.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, направленные на формирования качественного, профессионального состава муниципальной службы Веселовского сельского поселения.

Достигнуты следующие результаты:

- обеспечено членство Веселовского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области; повышение уровня престижа  муниципальной службы;

- обеспечено повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих;

- обеспечена выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении;

- обеспечены условия для осуществления текущей деятельности Администрации Веселовского сельского поселения.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента 1. (комплекса процессных мероприятий)  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения», предусмотрено на 2025 год реализация четырех  мероприятий (результатов) и восьми контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих должности муниципальных служащих, занятых в системе местного самоуправления Веселовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.1 «произведены расходы на обеспечение профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих должности муниципальных служащих, занятых в системе местного самоуправления Веселовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2.1. «Выплаченычленские взносы в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 3 «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» выполнено.

Мероприятие (результат) 3.1. «Выплачена муниципальная  пенсия лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов для выплаты муниципальной пенсии.

Мероприятие (результат) 4 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 4.1 «произведены расходы на совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.

По итогам 2025 года 8 контрольных точек  достигнуты.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», предусмотрено выполнениедвух мероприятий и четырех контрольных точек, достигнуты в установленные сроки.

Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.1 «произведены расходына обеспечение функций органов местного самоуправления» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2. «Официальная публикация нормативно- правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2.1.«произведены расходына обеспечение функций органов местного самоуправления в части официального опубликация нормативно- правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на содержание органов местного самоуправления.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

-принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на  содержание органов местного самоуправления.

-постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

-меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 9488,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 9488,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 г. №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» составил 9488,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 9488,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 9488,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 9401,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 9401,2 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
86,8тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы за2025 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной(комплексной) программой и структурными элементами муниципальной(комплексной) программы на 2025 год предусмотрены2 показателя по муниципальной программе,шесть показателя по двум структурным элементам, фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1«Доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – плановое значение1%., фактическое 1 %.

Показатель 2«Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – плановое значение 0%., фактическое 0 %.

Показатель 3«Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение 83,3%., фактическое 83,3%.

Показатель 4. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных законодательством (кол-во человек)»плановое значение 5 чел., фактическое 5 чел.

Показатель 1.1. «Уровень доверия населения к муниципальным служащим» – плановое значение 80%, фактическое 80 %.

Показатель 1.2.«Доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» -плановое значение 1%., фактическое 1%.

Показатель 2.1. «Уровень освоения денежных средств, необходимых для выплаты муниципальной пенсии» -плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Показатель 3.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» -плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной(комплексной) программы, структурных элементов муниципальной(комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:		Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э<85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(9401,2/9488,0)*100=99,1

Оценка эффективности программы признается высокой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

# 12. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрацииВеселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 172.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальным имуществом в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 172(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Действуют договора аренды с ИП Салтаев Б.Л. на земельный участок, находящихся в собственности сельского поселения.

Договор аренды имущества, составляющего казну сельских поселений с физическим лицом Титоренко И.Ю

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных

элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» предусмотрена реализация 3 мероприятий и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» выполнено.

Мероприятие (результат) 2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» выполнено.В 2025 году отсутствовала необходимость в проведении межевания земельных участков.

Мероприятие (результат) 3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества» выполнено.

По итогам 2025 года 6 контрольных точек достигнуты частично. Отсутствовала необходимость в проведение межевании земельных участков.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- отсутствие необходимости в проведении межевания земельных участков.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 33,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 33,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 33,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 33,5  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 33,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 15,1 тыс. рублей, в том числе по 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет поселения  – 15,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 18,4 тыс. рублей, из них:

18,4 тыс. рублей – в связи с введением режима экономии бюджетных средств.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены  5 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактическое значение ниже планового.

Показатель 1 «Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Веселовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права»  – плановое значение – 100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2. «Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3. «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» – плановое значение – 294,0 тыс. рублей, фактическое значение – 106,0 процентов.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2025 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 0,6;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2025 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,5.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,5/0,5 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,9 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение

# Информация об интегральной оценке хода реализации и эффективностимуниципальных программВеселовского сельского поселения по итогам 2025 года

| № п/п | Код ГП | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности программ (%) | Интегральная оценка |  | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 01 | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» | 90 | II | выше среднего уровня |  |
| 2 | 02 | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 64,1 | III | Низкий уровень |  |
| 3 | 04 | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 65.5 | III | Низкий уровень |  |
| 4 | 05 | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 81.9 | III | Низкий уровень |  |
| 5 | 06 | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | 100 | I | высокийуровень |  |
| 6 | 07 | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 46.4 | III | Низкий уровень |  |
| 7 | 08 | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 90 | II | выше среднего уровня |  |
| 8 | 09 | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 100 | I | высокая степень |  |
| 9 | 10 | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 100 | I | Высокий уровень |  |
| 10 | 11 | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 100 | I | Высокий уровень |  |
| 11 | 12 | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» | 100 | I | Высокий уровень |  |
| 12 | 13 | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 100 | I | Высокий уровень |  |

______________________________________________________________________________________

Периодическое печатное издание Администрации Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

Учредитель:     Администрация Веселовского сельского поселения

Адрес: 347422, ул. Октябрьская, д.40, х. Веселый  Дубовского района  Ростовской области.

тел./факс(86377)54-3-17,

Отпечатано в Администрации Веселовского сельского поселения      «20» марта  2026г.

Распространяется бесплатно                                                                                                                                                                                                                                                         Тираж  5 экз.