РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2026 года  №  23

х. Веселый

Об утверждении отчета о реализациимуниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Доступная среда»

по результатам за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»  Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 161, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения             С.И.Титоренко

Постановление вносит: сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 11.03.2026 № 23

Отчет

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда», утвержденный постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г.               № 161 за 2025 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для формирования в Веселовском сельском поселении безбарьерной среды посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №161 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

результат 1 «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, установка поручней, ограждений, пандусов)»;

результат 2 «Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов:

Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», предусмотрена реализация одного мероприятия (результаты) и 1 контрольная точка.

### Мероприятие (результат) 1.1  «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий,  установка поручней, ограждений, пандусов)» выполнено.

Социально-значимые объекты на территории Веселовского сельского поселения, а именно: МБУК « Веселовский СДК»оснащены пандусами,МБОУ ВеселовскаяСШ №2, Веселовский ФАП Веселовская Отделение почтовой связи  оснащено пандусом и ограждением.

В администрации сельского поселения установлена мнемосхема помещения администрации.

По комплексу процессных мероприятий 1«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, которая достигнута в установленные сроки.

Администрацией Веселовского сельского поселения принято постановление «Об обеспечении на территории Веселовского сельского поселения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации».

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной  программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: контроль за ходом реализации муниципальной программы, а также достижение основных параметров в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0,0рублей.

Бюджетные  ассигнования в РешенииСобрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 г. №94«О бюджетеВеселовского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию муниципальной программы не предусматривались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»: плановое значение – 85,0 процентов, фактическое значение 85,0 процентов.

Показатель 2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Веселовского сельского поселения» плановое значение – 85,0 процентов, фактическое значение 85,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижениямуниципальной программы за отчетный период (УДмпi)рассчитывается по формуле:

УДмпi= 0,5 .УДп+0,5.УД стр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы(УДп) за 2025 год составляет 100 (100+100 / 2).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100 (значение уровня достижения структурного элемента).

Уровень достижения государственной программы (УДгпi) за 2025 год составляет 100,0 (0,5 × 100 + 0,5 × 100).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  ( ОПмп) ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПмп = 0,7 .ОПпМП+0,3 . ОПпСЭ

где:

ОПпМП- оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 /2).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 
100 ((100 + 100) /2).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгпза 2025 год составляет 100 (0,7 × 100 + 0,3 × 100).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периодерассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качествафинансовогоуправленияприреализации муниципальнойпрограммы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N–количествокритериев;

wi–удельныйвесi-гокритериявоценкекачествафинансовогоуправления приреализациимуниципальнойпрограммывотчетномгоду;

E(Pi)–значениеi -гокритерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (0,995× 0,166 + 1 × 0,166 + 1 × 0,166 + 1 × 0,166 + 1 × 0,166+ 1 × x 0,166) × 100 = 99,5.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8×УДгпi+0,1×ОПгп+0,1×ФинУп=ИОиЭфгп,

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 × 100 + 0,1 × 100 + 0,1 × 0) = 90,0, 
в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности выше среднего уровня».

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию 
и в последующие годы.

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальнойпрограммы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктурыдля беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Мероприятие (результат)1.1Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, установка поручней, ограждений, пандусов) | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | процентов | 100 | 100 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйстваПлотная О.В | - |
|  | Контрольная точка1.1 «Принятие постановление Администрации Веселовского сельского поселения «Об обеспечении на территории Веселовского сельского поселения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации» | 31 декабря 2025 г. | 15 декабря 2025 г. | Х | Х | постановление принято | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйстваПлотная О.В | - |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальнойпрограммы за 2025 г.

| Наименование муниципальнойпрограммы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная ПрограммаВеселовского сельского поселения «Доступная среда» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района<2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктурыдля беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района<2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели муниципальной программы «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Веселовского сельского поселения | процентов | ненасле-дуемый динамиче-ский | возрастающий | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | - |
| Итого по показателям муниципальной программы «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| - Показатели структурных элементов муниципальной программы «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктурыдля беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | - |
| 2.2. | Показатель 1.2 положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Веселовского сельского поселения | процентов | ненасле-дуемый динамиче-ский | возрастающий | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | - |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| Итого по муниципальной программе «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |

.