РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2026  года  № 25

х. Веселый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Веселовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»    Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                              С.И.Титоренко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение №1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 11 марта 2026 г. № 25

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества жизни населения путем улучшения экологической ситуации в Веселовском сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г. №169 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- повышенаудовлетворенность населения качеством повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично- дорожной сети, доведен уровень освещенности улиц поселения,  оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений Веселовского сельского поселения.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», предусмотрено реализация одного мероприятия (результатов) и двух контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Реализовано  мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие » выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на обеспечение качестважизни населения Веселовского сельского поселения.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие», предусмотрено выполнение двух контрольных точек, из них все достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

-принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило произвести расходы на  обеспечение качестважизни населения Веселовского сельского поселения.;

-постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

-меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 2,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 г. № 94 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» составил 2,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 2,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 2,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
2,0тыс. рублей, то есть 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за2025 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2025 год предусмотрен1 показатель, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1 «Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показателей	 приборов учета от общего количества муниципальных учреждений на территорииВеселовского сельского поселения» – плановое значение100%., фактическое 100%.

Показатель 1.1. «Доля населения, которые проинформированы об энергосберегающих мероприятиях  и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности» – плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(2,0/2,0)*100=100

Оценка эффективности программы признаетсявысокой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требует.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной)программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы 1.Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Шт. | 1 | 1 | Администрация Веселовского сельского поселения (Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В) | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт | 01.12.2025 г. | 27.11.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Приобретение светодиодных ламп 40 ВТ» | 01.12.2025 | 27.11.2025 | 5 | 5 | 5 | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В) | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной)программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | - |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности» | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | - |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа ««Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показателей приборов учета от общего количества муниципальных учреждений на территории Веселовского сельского поселения | процент | МП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1 | Доля населения, которые проинформированы об энергосберегающих мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | процент | КП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.