РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2026  года № 27

х. Веселый.

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программыВеселовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»    Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                              С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение №1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 12.03.2026 г.

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для улучшения экологической ситуации, снижение негативного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г. №167 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, направленные на обеспечение охраны окружающей среды на  территории поселения.

Достигнуты следующие результаты:

- повышен уровень экологического просвещения и образования;

-  увеличена площадь зеленых насаждений;

- уменьшено количество очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок;

- охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Охрана окружающей среды»,предусмотрено реализация одного мероприятий (результатов) и одной  контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1. «Мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных на территории Веселовского сельского поселения» не исполнены, так как Администрацией Веселовского сельского поселения на портале закупок малого объема Ростовской области были выставлены предложения, но заявки от подрядчиков отсутствовали

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения», предусмотрено реализация двух мероприятий                   ( результатов) идвухконтрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.»Мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории сельского поселения выполнены частично

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Развитие водохозяйственного комплекса», предусмотрено реализация одного мероприятия ( результатов) и  одной контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1. «Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений » выполнены частично.	
          Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной(комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

-принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов по мероприятиям муниципальной программы;

-постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

-меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 220,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 220,8 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселенияот 26.12.2024 г. №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» составил 220,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 220,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 220,8 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 102,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 102,5 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
118,3тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы за2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программойпредусмотрен 1  показатель и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2025 год предусмотрены4 показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» - плановое значение 100 %, фактическое 80%;

Показатель 1.1 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования» – плановое значение1 шт.., фактическое 1 шт..

Показатель 1.2 «Проведение экологических субботников» -плановое значение 3 шт.., фактическое 3 шт..

Показатель 1.3. «Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений» - плановое значение 0,1 га.., фактическое 1 га..

Показатель 1.4. «Противоклещевая обработка» - плановое значение 4,15 га.., фактическое 4,15 га..

Показатель 1.5. «Количество ликвидированных свалок и мест захламления ТБО» - плановое значение 1 шт.., фактическое 1 шт..

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной(комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(102,5/220,8)*100=46,4

Оценка эффективности программы признаетсянизкой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий планируется на реализацию мероприятий в текущем финансовом году

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Мероприятие (результат)«Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения» | Х | 31.12.2025 | ед | - | - | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В.. , Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | - |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключение договора на по регулированию численности безнадзорных животных мероприятие | 01.01.2025 г | 31.12.2025 г | 1 | 1 | - | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В.. , Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключение договора отсутствует |  |  |  |  |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  |
|  | 2.Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Мероприятие (результат)«Мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | Х | 31.12.2025 | Шт. | - | - | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В.. , Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  |
|  | Контрольная точка 2.1.1. Заключение договора на вывоз ТБО с территории Веселовского сельского поселения | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | ед | 1 | 1 | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  |
|  | Контрольная точка 2.1.2.. « Выполнение работ повывозу ТБО с территории Веселовского сельского поселения | 02.09.2025 г. | 21.01.2025 г. | ед | 1 | 1 | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключены договора на противоклещевую обработку территории Веселовского сельского поселения | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 | Шт. | - | - | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  |
|  | Контрольнаяточка 1.2 «Выполнение работ на противоклещевую обработку территории Веселовского сельского поселения» | 01.01.2025-31.12.2025 | 25.02.2025 | х | х | х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | - |
|  | 3.Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Мероприятие (результат)«Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооруженийна территории Веселовского сельского поселения» | Х | 31.12.2025 | ед. | - | - | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В.. , Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  |
|  | Контрольная точка 3.1.1 Заключены договора | 01.01.2025 г. | 10.07.2025 | ед | - | - | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  |
|  | Контрольнаяточка 3.1.2 «Выполнение мероприятий по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений территории Веселовского сельского поселения» | 01.01.2025-31.12.2025 | 01.08.2025 | х | х | х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » | всего | 220,8 | 220,8 | 102,5 | 46,4 | 118,3 |
|  | местный бюджет | 220,8 | 220,8 | 102,5 | 46,4 | 118,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Веселовского сельского поселения» | всего | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 |
|  | местный бюджет | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территорииВеселовского сельского поселения» | всего | 25,2 | 25,2 | 22,5 | 89,3 | 2,7 |
|  | местный бюджет | 25,2 | 25,2 | 22,5 | 89,3 | 2,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 3 Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса на территорииВеселовского сельского поселения» | всего | 180,0 | 180,0 | 80,0 | 89,3 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 80,0 | 44,4 | 100,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процент | МП | возрастающий | 60 | 70 | 70 | 10 | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Проведение мероприятий по вопросам экологического просвещения и образования | Шт. | КП | возрастающий | 3 * | 4 | 4 | 100 | - |
|  | Показатель 2. Проведение экологических субботников | Шт. | КП | возрастающий | 3 | 4 | 4 | 1 | - |
|  | Показатель 3. Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | га | КП | возрастающий | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
|  | Показатель 4. Противоклещевая обработка. | га | КП | возрастающий | 4,15 | 4,15 | 4,15 | - | - |
|  | Показатель 5. Количество ликвидированных свалок и мест захламления ТБО | Шт. | КП | возрастающий | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

(противоклещевая обработка, сбор, закупка контейнеров для сбора, вывоза и приема отходов для утилизации, озеленение, работы, услуги по содержанию имущества» выполнено в полном объеме.

### Мероприятие 2.«Проведено мероприятие по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения в полном объеме

### Мероприятие 3. «Проведено мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных» выполнено в полном объеме.

### Мероприятие 4. «Расширена зона отдыха на территории поселения» выполнено в полном объеме.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.