РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2026 года № 30

х. Веселый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»   Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                              С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение №1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 12.03.2026 г № 30

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Развитие культуры» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Веселовского сельского поселенияв рамках реализации муниципальной (комплексной) программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Гуреевского сельского поселения от 22.10.2018 г. №166 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

- повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества;

- обеспечено выполнение муниципального  задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Веселовского сельского поселения.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Развитие культуры Веселовского сельского поселения»,предусмотрено реализация 1  мероприятия (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Развитие культурно -досуговой деятельности»выполнено в полном объеме.

В результате выполнения мероприятия в полном объеме обеспечена деятельности муниципальных  учреждений культуры Веселовского сельского поселения.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий)«Развитие культуры Веселовского сельского поселения», предусмотрено выполнениетрех контрольных точек, из них все достигнуты в установленные сроки –

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

- принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Веселовского сельского поселения в полном объеме.

- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

- меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 1625,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 1625,2 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселенияот 26.12.2024 г. №94 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» составил 1625,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 1625,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 1625,2 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 1625,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 1625,2 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной(комплексной) программы предусмотрен 1  показатель, по показателю фактическое значение соответствует плановым.	Показатель 1 «Общее количество посещений культурно - досуговых организаций на 1000 человек населения» – плановое значение6996 чел., фактическое 6996 чел.

Показатель 1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Веселовского сельского поселения плановое значение 100 %, фактическое значение 100 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(1625,2/1625,2)*100=100

Оценка эффективности программы признается высокой

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы«Развитие культуры Гуреевского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.1 «Развитие культурно -досуговой деятельности» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Шт. | 1 | 1 | МБУК «Веселовский СДК», и.о.директор Митин А.П. | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.12.2025 | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Администрация Веселовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | - |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 31.12.2025 | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Администрация Веселовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | - |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | 31.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Х | МБУК «Веселовский СДК», и.о. директор Митин А.П. | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной)программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 1625,2 | 1625,2 | 1625,2 | 100 | - |
|  | местный бюджет | 1625,2 | 1625,2 | 1625,2 | 100 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие культуры Веселовского сельского поселения» | всего | 1625,2 | 1625,2 | 1625,2 | 100 | - |
|  | местный бюджет | 1625,2 | 1625,2 | 1625,2 | 100 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | общее количество посещений культурно - досуговых организаций на 1000 человек населения | Чел. | МП | возрастающий | 5299 | 6996 | 6996 | 100 | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры Гуреевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1., «Расходы на содержание и обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений Веселовского сельского поселения» | процент | КП | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.