РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2026  года   № 31

х. Веселый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы   Веселовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»    Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах» по результатам за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                              С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 16.03.2026 г. № 31

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах»

за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для достижения целей:повышение уровня защищенности населения и территории Веселовского сельского поселения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г. №165 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, направленные на обеспечение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Достигнуты следующие результаты:

- повышена защищенность учреждений  от пожаров;

- выполнены мероприятия по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечены средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций;

- обеспечена безопасность граждан на водных объектах.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Пожарная безопасность», предусмотрено реализация одного  мероприятия (результатов) и одной контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование на закупку оборудования, снаряжения и улучшения материально-техническая база Администрации Веселовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Реализация основных мероприятий позволяет обеспечить улучшение оперативных возможностей Администрации Веселовского сельского поселения при тушении пожаров и спасении людей на пожарах.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Пожарная безопасность», предусмотрено выполнение одной контрольной точки, достигнута в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

- принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на  закупку противопожарного инвентаря;

- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

- меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 34,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 34,8 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 г. №94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» составил 34,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 34,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 34,8 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило 28,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 28,5 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
6,3тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы за2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной(комплексной) программы на 2025 год предусмотрены5 показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1.1«Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение7чел.., фактическое 7 чел.

Показатель 1.2«Количество спасенных людей и людей которым оказана помощь при пожарах» – плановое значение 7шт., фактическое 7шт.

Показатель 1.3«Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» – плановое значение 2 шт.., фактическое 2 шт.

Показатель 1.4 «Охват населения системой оповещения» – плановое значение 97,2 %.., фактическое 100%.

Показатель 1.5 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» – плановое значение 2, фактическое 2.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи - фактическое использование средств

Фп - планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(28,5/34,8)*100=81,9

Оценка эффективности программы признаетсянизкой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной)программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | процентов | 100 | 100 | Администрация Веселовского сельского поселения (Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В) | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1 «Заключены договора Страхование от несчастных случаев | 01.08. 2025 г. | 16.05.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | - |
|  | Контрольная точка 1.1.2 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услугпо страхование членов добровольной пожарной дружиныот несчастных случаев | 01.08. 2025 г. | 27.05.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (главный специалист сектора экономики и финансов) |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по опашке населенных пунктов сельского поселения | 01.08. 2025 г. | 24.07.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услугпо опашке населенных пунктов сельского поселения | 01.08. 2025 г. | 30.07.2025 | Х | Х | Х | ### Администрация Веселовского сельского поселения (главный специалист сектора экономики и финансов) |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                          об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию                                                                                      муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактически е расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной(комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 34,8 | 34,8 | 28,5 | 81,9 | - |
|  | местный бюджет | 34,8 | 34,8 | 28,5 | 81,9 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | всего | 34,8 | 34,8 | 28,5 | 81,9 | - |
|  | местный бюджет | 34,8 | 34,8 | 28,5 | 81,9 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | Чел. | МП | возрастающий | 5 | 4 | 4 | - | - |
| 1.1. | ## Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | Шт. | МП | возрастающий | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях, учреждении культуры | Чел. | КП | возрастающий | 4 | 5 | 5 | - | - |
| 1.1.2 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Веселовского сельского поселения | процент | КП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | - | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.