РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2026 года  № 32

х. Веселый

Об утверждении отчета о реализациимуниципальной программы

Веселовского сельского поселения«Управление муниципальными

финансамии создание условий для эффективногоуправления

муниципальными финансами»по результатам за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»  Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 171, за 2025год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения             С.И.Титоренко

Постановление вносит : сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 16.03.2026 № 32

Отчет

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №171, за 2025 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 171(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году достигнуты следующие результаты:

объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 2521,7тыс.рублей или 21,4 процента от всех поступлений;

расходы местного бюджета исполнены в объеме 12042,9тыс.рублей или 94,9 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился дефицит в объеме 247,5 тыс.рублей;

принятоРешение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2025 № 111 «О бюджетеВеселовского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.02.2025 № 15актуализированбюджетный прогноз Веселовского сельского поселения;

внесены ряд изменений в Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 № 94«О бюджете Веселовского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 25.03.2015 № 103 «О бюджетном процессе в Веселовском сельском поселении», от 16.11.2018 г. №85 «О земельном налоге».

В связи с изменением бюджетного законодательства внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

В 2025 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных

элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Эффективное управление доходами» предусмотрена реализация 2 мероприятий 
и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» выполнено. Поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2025 году составили 2521,7 тыс.рублей, что выше факта 2024 года на 539,3 тыс. рублей или на 27,2 процента.

Мероприятие (результат) 2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Веселовского сельского поселения» выполненоПроведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот, которая утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 09.07.2025 г №46.Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально-незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющиеся льготы для перечисленных категорий граждан.

По итогам 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 5, в установленный срок 3 контрольные точки.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 мероприятий и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» выполнено. Принято постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 28.07.2025 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовскогосельского поселения от 29.12.2012 № 184«О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета».

Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» выполнено. Администрацией Веселовского сельского поселения при планировании бюджета и проведении расходов местного бюджета используется информационная система «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».

Мероприятие (результат) 3  «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета» выполнено. Достижение сбалансированности местного бюджета осуществляется за счет обеспечение роста доходов бюджета и увеличение результативности расходов бюджета. Администрацией Веселовского сельского поселения.Заключены Соглашенияс Министерством финансов Ростовской области опредоставлении дотации для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда Веселовского сельского поселения и Финансовым отделом Администрации Дубовского района по мерам по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Веселовского сельского поселения.

По итогам 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок - 2 контрольные точки.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 1 контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Веселовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2025 года муниципальный долг Веселовского сельского поселения составил 0,0 тыс.рублей.

По итогам 2025 года достигнута 1 контрольная точка в установленный срок.

### В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 3 контрольных точки.

Мероприятие (результат) 1«Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» выполнено.План контрольных мероприятий на 2026 утвержден постановлением от 30.12.2025 № 130 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в Веселовском сельском поселениина 2026 год».

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки ранее установленного срока.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступлений налоговых доходов, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых доходов местного бюджета» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части местного бюджета. По итогам 2025 года значение показателя составило 2521,7тыс рублей, что выше уровня прошлого года на 27,2 процента.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении№ 2к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 10 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактические значения ниже плановых.

Показатель 1 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года», плановое значение – 100,1 процента, фактическое значение – 127,2 процента.

Показатель 2 «Отношение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений)», плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 3 «Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 4 «Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов местного бюджета», плановое значение – 2094,1 тыс. рублей, фактическое значение – 2521,7 тыс. рублей.

Показатель 2.1 «Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 94,9 процента.

Показатель 2.2 «Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ)», плановое значение – 5 баллов, фактическое значение – 5 баллов.

Показатель 2.3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета», плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 4.1 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности

реализации государственной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5хУДп+0,5хУДстр.эл.,

где: УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2024 год составляет 100,0	 (100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0)/7).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2024 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 5-ти структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДгпi) за 2024 год составляет 100,0 (0,5х100,0+0,5х100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7хОПпГП+0,3хОПпСЭ,

где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2024 год составляет 71,3 
(((-15,0)+100,0+100,0+100,0)/4).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2024 год составляет 100,0 ((100,0+100,0+100,0+100,0)/4).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2024 год составляет 80,0 (0,7х71,3+0,3х100,0).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1NwiхEPiх100,

где: ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2024 год рассчитана с учетом 4-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2024 год составляет 99,3 ((0,25х0,97+0,25х1,0+0,25х1,0+0,25х1,0)х100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8хУДгпi+0,1хОПгп+0,1хФинУп=ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2024 год составляет 97,9 (0,8х100,0+0,1х80,0+0,1х99,3).

В связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

7. Предложения по дальнейшей

реализации государственной (комплексной) программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальнойпрограммы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 1.2 | Контрольная точка «Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджетаВеселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 1 февраля 2025 г. | 20 января 2025 г. | Х | Х | Направлен отчет в Финансовый отдел Администрации Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
| 1.3 | Контрольная точка «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | 1 марта 2025 г. | 1 марта 2025 г. | Х | Х | Направлено письмо Главе Администрации Веселовского сельского поселения о проведении мониторинга налоговой задолженности | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 1.4 | Контрольная точка «Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 апреля 2025 г. | 10 апреля 2025 г | Х | Х | Направлен отчет в Финансовый отдел Администрации Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
| 1.5 | Контрольная точка «Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25 июля 2025 г | 10 июля 2025 г. | Х | Х | Направлен отчет в Финансовый отдел Администрации Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
| 1.6 | Контрольная точка «Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | 25октября 2025 г. | 10 октября 2025 г | Х | Х | Направлен отчет в Финансовый отдел Администрации Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот(налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Веселовского сельского поселения» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 1.8 | Контрольная точка «Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательством» | 1февраля 2025 г | 1февраля 2025 г | Х | Х | Направлена информация в МРИФНС №4 по Ростовской области по перечню льгот и пониженных ставок, установленных Решениями Собрания депутатов Веселовского сельского поселения «О земельном налоге» и «О налоге на имущество физических лиц» | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И |  |
| 1.9 | Контрольная точка «Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Веселовского сельского поселения» | 1 августа 2025 г | 14 июля 2025 г. | Х | Х | Принято постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 09.07.2025 г №46 «Об оценке эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных на территории Веселовского сельского поселения в 2024 году» | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 1.10 | Контрольная точка «Направлена в Финансовый отдел Администрации Дубовского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Веселовского сельского поселения по перечню показателей» | 20августа 2025 г. | 20 августа 2025 г. | Х | Х | по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Веселовского сельского поселения направлена информация в Финансовый отдел Администрации Дубовского района по перечню показателей | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2. «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Мероприятие (результат) 2.1 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
| 2.2 | Контрольная точка «Подготовлено постановление Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 20 июня 2025 г. | 15 мая 2025 г | Х | Х | постановление Администрации Веселовского сельского поселенияпринято15.05.2025 № 36 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
| 2.3 | Контрольная точка «Принято постановлениеАдминистрация Веселовского сельского поселения «О внесении изменений в постановление АдминистрацииВеселовского сельского поселенияот 29.12.2012 № 184«О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» | 1 августа 2025 г. | 28 июля 2025 г | Х | Х | постановление Администрации Веселовского сельского поселения принято 28.07.2025 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2012 № 184 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 2.4 | Контрольная точка «Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г | Х | Х | ведение сводной бюджетной росписи осуществлялось в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 25.07.2013 года № 92 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)». Составление и ведение сводной бюджетной росписи реализовывалось с использованием «Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области». За 2025 год было внесено 6 изменений в сводную бюджетную роспись, из них: 3 – в связи с принятием решения о внесении изменений в решение о местном бюджете; 2 – в связи с перераспределением лимитов бюджетных обязательств по кодам элементов видов расходов видов расходов; 1 – в связи с получением целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также в случае сокращения указанных межбюджетных трансфертов | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
| 2.5 | Мероприятие (результат) 2.2 «Обеспечено эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
|  | Контрольная точка ### Осуществлено планирование и исполнение местного бюджета с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | Х | Х | Планирование местного бюджета и осуществление расходов местного бюджета осуществлялось с использованием программных продуктов «АЦК – Финансы», «АЦК – Планирование» | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
|  | Мероприятие (результат) 2.3 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Глава Администрации Веселовского сельского поселения –Титоренко С.И. | - |
|  | Контрольная точка Заключены соглашения с Министерством финансов Ростовской области, которые предусматривают предоставление дотации для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда Веселовского сельского поселения | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | Соглашение с Министерством финансов Ростовской области опредоставлении дотации для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда Веселовского сельского поселения заключено 30.12.2025 г. | Глава Администрации Веселовского сельского поселения –Титоренко С.И | - |
|  | Контрольная точка Заключены соглашения с Финансовым отделом Администрации Дубовского района, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Веселовского сельского поселения | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | Соглашение с Финансовым отделом Администрации Дубовского района о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Веселовского сельского поселения заключено 30.12.2025 г | Глава Администрации Веселовского сельского поселения –Титоренко С.И. | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий 3 «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Веселовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
|  | Контрольная точка 1.1. Сохранен объем муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | Х | Х | Ежемесячно осуществляется ведение муниципальной долговой книги. Муниципальный долг Веселовского сельского поселения на 01.01.2026 года отсутствует. | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И. | - |
|  | Контрольная точка «Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Веселовского сельского поселения» | 31 декабря 2025 г | 24 декабря 2025 г | Х | Х | Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2025 г №130 утвержден план контрольных мероприятий Администрации Веселовского сельского поселения на 2026г | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
|  | Контрольная точка «Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий» | 01 декабря 2025 г | 20 ноября 2025 г | Х | Х | Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 20.11.2025 г №40-хд назначена плановая проверка Муниципального бюджетного учреждения культуры «Веселовский сельский дом культуры | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |
|  | Контрольная точка «Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий» | 01 декабря 2025 г. | 20 ноября 2025 г. | Х | Х | Акт №1 проведения плановой камеральной проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении Муниципального бюджетного учреждения культуры «Веселовский сельский дом культуры» утвержден 26.11.2025 г | Начальник сектора экономики и финансов –Литовченко И.И | - |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальнойпрограммы за 2025 г.

| Наименование муниципальнойпрограммы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 116,2 | 100,1 | 144,7 | 100,0 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Отношение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процентов | ненасле-дуемый | убывающий | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель 3 Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 4 Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Итого по показателям муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| - Показатели структурных элементов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1 Объем налоговых доходов местного бюджета | тыс. рублей | ненасле-дуемый | возрастающий | 1982,4 | 2094,1 | 2521,7 | 100,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 1.1 Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 89,8 | 95,0 | 94,9 | 99,9 | - |
|  | Показатель 1.2 Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 1.3 Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процентов | ненасле-дуемый | убывающий | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета | процентов | ненасле-дуемый | убывающий | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| Итого по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |

.