РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2026 года № 33

х. Веселый

Об утверждении отчета о реализациимуниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Веселовского сельского поселения» по результатам за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»    Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения             С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 16.03.2025 № 33

Отчет

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г № 163, за 2025 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веселовского сельского поселения комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения, повышение комфортности проживания граждан, в том числе путем увеличения доли населения Веселовского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 50 процентов к 2030 году, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №163 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем	и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в ходе которых достигнуты следующие результаты:

заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению

заключен договор и контракт  на содержание сетей по уличному освещению

заключены контракты на приобретение инвентаря и хозяйственных товаров для благоустройства

заключено 5 договора ГПХ на уборку и покос травы на территории Веселовского сельского поселения.

Заключен договор на вывоз мусора на кладбище.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных

элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 мероприятий и 4 контрольных точек.

### Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения» выполнено. Реализуются мероприятия поуличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения. Заключен договор от 13.01.2025 г. №61220301133с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на поставку электроэнергии по уличному освещению, от 19.12.2025 №61220301236

### Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по содержанию сетей уличного освещения населенных пунктов Веселовского сельского поселения» выполнено. Реализуются мероприятия посодержанию сетей уличного освещения населенных пунктов Веселовского сельского поселения. Заключен муниципальный контракт от 05.03.2025 №11, от 18.03.2025 №61202503000785

По итогам 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: в установленный срок 4 контрольных точек.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 мероприятий и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» выполнено.

Заключен контракт от 18.02.2025 г №7 с ИП Сухорада Иван Алексеевич на приобретение товаров для нужд поселения по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 25.04.2025 г №14 с ИП Минаевой Еленой Юрьевной на приобретение запчастей для триммерадля нужд поселения по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 15.05.2025 г №15 с ИП Ковнеристова Марина Григорьевна на приобретение хозяйственных товаров для нужд поселения по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 01.08.2025 г №23 с ИП Минаевой Еленой Юрьевной на приобретение комплектующих частей  для триммера для нужд поселения по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 14.10.2025 г №24 с О.О.О

«Исток» для выполнения работ по вывозу мусора с погрузкой на территории Веселовского сельского поселения,работы по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 27.11.2025 г № 28 с О.О.О

«Исток» для выполнения работ по обрезке деревьев с погрузкой и вывозом порубочных остатков на территории Веселовского сельского поселения, работы по благоустройству.

Заключен муниципальный контракт от 08.12.2025 г №30 с ИП Минаевой Еленой Юрьевной на приобретение комплектующих частей  для триммера и бензопилы для нужд поселения по благоустройству

Мероприятие (результат) «Прочие работы по благоустройству» выполнено. Проводились работы по уборке территории и выкашиванию травы в населенных пунктах Веселовского сельского поселения.

Заключено 5 договоров ГПХ на уборку территории и покос травы с Одеговым Д. и Волошиной Л.В.

По итогам 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 8 контрольные точки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

неблагоприятные погодные условия;

выявление дополнительных работ, не предусмотренных контрактом.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 965,3тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 965,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 № 94

«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 965,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 965,3  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 965,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 619,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 619,0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 346,3тыс. рублей, из них:

346,3тыс. рублей – в связи с введением режима экономии бюджетных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены  4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения»  – плановое значение – 79,1  процентов, фактическое значение – 79,1 процентов.

Показатель 2. «Доля зон отдыха для жителей в общей площади территорий поселения» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 5 процентов.

Показатель 1.1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 80,0 процентов, фактическое значение – 80,0 процентов.

Показатель 2.1 «Доля зон отдыха для жителей в общей площади поселения» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 5 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(619,0/965,3,3)*100=64,1

Оценка эффективности программы признается удовлетворительной.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий требует увеличить объем мероприятий на очередной финансовый год

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальнойпрограммы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | процентов | 100 | 100 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - |
| 1.2 | Контрольная точка Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению | 2 апреля 2025 г 25 декабря 2025 г | 13 января 2025 г. 19декабря 2025 | Х | Х | Заключен договор от 13.01.2025 г. №61220301133 и от 19.12.2025 г. №61220301236 с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на поставку электроэнергии по уличному освещению | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А. | - |
| 1.3 | Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за поставленную электроэнергию по уличному освещению. | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Выполнены работы по поставке электроэнергии по уличному освещению в населенных пунктах Веселовского сельского поселения | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - |
| 2.1 | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по обслуживанию сетей уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | процентов | 100 | 100 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - |
| 2.2 | Контрольная точка Заключен договор на обслуживание сетей уличного освещения | 25 декабря 2025 г | 05марта 2025 г. 18 марта 2025 г. | Х | Х | Заключен договор от 05.03.2025 г. №11с ИП Шахаев Павел Ивановична текущий ремонт уличного освещенияи от 18.03.2025 г. №61202503000785с ПАО «Россети Юг» комплекс услуг по техническому обслуживанию объектов уличного освещения | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А. | - |
| 2.3 | Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг обслуживанию объектов уличного освещения | 30 декабря 2025 г. | 20.03. 2025 г. 22.04.2025 г | Х | Х | Выполнены работы по поставке электроэнергии по уличному освещению в населенных пунктах Веселовского сельского поселения | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2. «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории ### поселения» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйстваПлотная О.В. | - |
| 2.2 | Контрольная точка Заключен муниципальный контракт | 25.12. 2025 г. | 18.02.2025 г. 25.04.2025 г. 15.05.2025 г. 01.08.2025 г. 14.10.2025 г 08.12.2025 г. | Х | Х | Для нужд поселения по благоустройству Заключен контракт от 18.02.2025 г №7 с ИП Сухорада И.А.на приобретение товаров , Заключен муниципальный контракт от 25.04.2025 г №14 с ИП Минаевой Е. Ю. на приобретение запчастей для триммера Заключен муниципальный контракт от 15.05.2025 г №15 с ИП Ковнеристова М. Г. на приобретение хозяйственных товаров Заключен муниципальный контракт от 01.08.2025 г №23 с ИП Минаевой Е. Ю. на приобретение комплектующих частейдля триммера. Заключен муниципальный контрактот 14.10.2025 г №24 с О.О.О «Исток» для выполнения работ по вывозу мусора с погрузкой на территории Веселовского сельского поселения, Заключен муниципальный контракт от 27.11.2025 г № 28 с О.О.О «Исток» для выполнения работ по обрезке деревьев с погрузкой и вывозом порубочных остатков на территории Веселовского сельского поселения, Заключен муниципальный контракт от 08.12.2025 г №30 с ИП Минаевой Е. Ю. на приобретение комплектующих частей для триммера и бензопилы для нужд поселения . | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А | - |
| 2.3 | Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25 декабря 2025 г. | - | Х | Х | 24.02.2025 г 12.05.2025 г 27.05.2025г. 06.08.2025 г 17.10.2025 г 04.12.2025 г 10.12.2025 г | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - |
|  | ### Мероприятие (результат) 2 «Прочие работы по благоустройству» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Старший инспектор по по вопросам муниципального хозяйстваПлотная О.В | - |
| 2.4 | Контрольная точка Заключен договор ГПХ | 5 июля 2025 г. | 14 апреля 2025 г 14 мая 2025 г. 1 июля 2025 г 1 июля 2025 г 8 августа 2025 | Х | Х | Заключены: Договор ГПХ от 14.04.2025 г №1 (Одегов Д.Е.), Договор ГПХ от 14.05.2025 г №2 (Одегов Д.Е.), Договор ГПХ от 01.07.2025 г №3 (Одегов Д.Е.), Договор ГПХ от 01.07.2025 г №4 (Волошина Л.В.), Договор ГПХ от 08.08.2025 г №4 (Одегов Д.Е.), | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Тиняева Е. | - |
| 2.5 | Контрольная точка Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | 30 декабря 2025 г. | - | Х | Х | Акт выполненных работ от 13.05.2025 г, Акт выполненных работ от 11.06.2025 г, Акт выполненных работ от 31.07.2025 г, Акт выполненных работ от 04.09.2025 г, Акт выполненных работ от 21.07.2025 г, | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальнойпрограммы за 2025 г.

| Наименование муниципальнойпрограммы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | всего | 965,3 | 965,3 | 619,0 | 64,1 | - |
|  | местный бюджет | 965,3 | 965,3 | 619,0 | 64,1 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | всего | 436,3 | 436,3 | 379,7 | 87,0 | - |
|  | местный бюджет | 436,3 | 436,3 | 379,7 | 87,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | всего | 529,0 | 529,0 | 239,3 | 45,2 | - |
|  | местный бюджет | 529,0 | 529,0 | 239,3 |  | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 100,0 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 5 | 5 | 5 | 100,0 | - |
| Итого по показателям муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| - Показатели структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 100,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 1.2 Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 5 | 5 | 5 | 100,0 | - |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| Итого по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |

.