РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2026 года   № 34

х.Веселый

Об утверждении отчета о реализациимуниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным

имуществом» по результатам за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 №70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»    Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 172, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                 С.И.Титоренко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 16.03.2026 г. № 34

Отчет

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №172,  за 2025 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальным имуществом в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.10.2018 № 172(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Действуют договора аренды с ИП Салтаев Б.Л. на земельный участок, находящихся в собственности сельского поселения.

Договор аренды имущества, составляющего казну сельских поселений с физическим лицом Титоренко И.Ю

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных

элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» предусмотрена реализация 3 мероприятий и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» выполнено.

Мероприятие (результат) 2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» выполнено. В 2025 году отсутствовала необходимость в проведении межевания земельных участков.

Мероприятие (результат) 3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества» выполнено.

По итогам 2025 года 6 контрольных точек достигнуты частично. Отсутствовала необходимость в проведение межевании земельных участков.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- отсутствие необходимости в проведении межевания земельных участков.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 33,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 33,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 № 94«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 33,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 33,5  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 33,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района  – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 15,1 тыс. рублей, в том числе по 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

бюджет поселения  – 15,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 18,4 тыс. рублей, из них:

18,4 тыс. рублей – в связи с введением режима экономии бюджетных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены  5 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактическое значение ниже планового.

Показатель 1 «Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Веселовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права»  – плановое значение – 100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2. «Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3. «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» – плановое значение – 294,0 тыс. рублей, фактическое значение – 106,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2025 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 0,6;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2025 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,5.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,5/0,5 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,9 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | - |
| 1.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на изготовление технической документации» | 29.01.2025 г 20.03.2025 | 24.01.2025 17.03.2025 | Х | Х | Контракт заключен | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджетаФедоренко И.А |  |
| 1.3 | Контрольная точка «Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации» | 29.01.202520.03.2025 | - | Х | Х | - | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | - |
| 1.4 | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Изготовление технической документации» | 29.01.2025 20.03.2025 | - | Х | Х | - | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | - |
| 2.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на межевание и постановку на кадастровый учет земельного участка» | 1июля 2025 г | - | Х | Х | Контракт не был заключен | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета | отсутствие необходимости в проведении межевания земельных участков |
| 2.3 | Контрольная точка «Выполнены мероприятия по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка» | 25 сентября 2025 г | - | Х | Х | Контракт не был заключен | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | отсутствие необходимости в проведении межевания земельных участков |
| 2.4 | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка» | 25 декабря 2025 г. | - |  |  | Контракт не был заключен | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | отсутствие необходимости в проведении межевания земельных участков |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | - |
| 3.2 | Контрольная точка «Заключен контракт по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | х | 02.04.2025 | Х | Х | Контракт заключен | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджетаФедоренко И.А |  |
| 3.3 | Контрольная точка «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | х | 11.04.2025 | Х | Х | - | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Федоренко И.А | - |
| 3.4 | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | х | 11.04.2025 | Х | Х | - | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальнойпрограммы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | всего | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 45,1 | - |
|  | местный бюджет | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 45,1 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | всего | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 45,1 | - |
|  | местный бюджет | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 45,1 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели муниципальной программы«Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Веселовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 1.3. | Показатель 3 Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| Итого по показателям муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| 2.Показатели структурных элементов муниципальной программы«Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Комплекс процессных мероприятий«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1.1 Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Веселовского сельского поселения | процентов | насле-дуемый дина-мический | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 2.1.2. | Показатель 1.2 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 139,0 | 294,0 | 311,5 | 106,0 | - |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| Итого по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |

.