РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» июня 2026 г.  №

х. Веселый

О внесении изменений в распоряжение Администрации Веселовского сельского поселения № 87 от 30.12.2025 г «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2026 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Внести изменения в Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2026 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 22.06.2026 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава   Администрации

Веселовского  сельского поселения                            С.И.Титоренко

Распоряжение вносит сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения от 25.06.2026 г №

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Веселовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов на 2026 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 507,9 | 0,0 | 0,0 | 507,9 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 507,9 | 0,0 | 0,0 | 507,9 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по запланированным к реализации |  | 28 декабря 2026 г. . | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 224,8 | 0,0 | 0,0 | 224,8 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории Веселовского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 224,8 | 0,0 | 0,0 | 224,8 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по озеленению территории Веселовского сельского поселения (содержание парка, обработка зеленых насаждений)» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 3 «Мероприятия по содержанию кладбищ на территории Веселовского сельского поселения (содержание и обработка кладбищ)» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно- коммунального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) 4 «Прочие расходы по благоустройству)» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно- коммунального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации |  | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно- коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 732,7 | 0,0 | 0,0 | 732,7 | 0,0 |