РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» июня 2026 г.   № __

х. Веселый

О внесении изменений в распоряжение Администрации Веселовского сельского поселения №90 от 30.12.2025 г «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2026 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1.Внести изменения в Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2026 год (далее – план реализации) согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с в силу с момента подписания и распространяется на правоотношение возникшие с 22.06.2026 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                       С.И.Титоренко

Распоряжение вносит сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения от 25.06.2026 г. № __

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Веселовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов на 2026 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Веселовского сельского поселения» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 50,037,9 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. заключение муниципального контракта на отлов безнадзорных животных на территории Веселовского сельского поселения | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполнение работ, оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории Веселовского поселения | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 |
| 2.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
| 2.2. | ### Мероприятие (результат) 2 «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий на территории Веселовского сельского поселения» | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1 заключение контракта на проведение противоклещевой обработки территории поселения | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполнение работ, оказание услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 0,0 |