РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» июня 2026 г.  № __

х.Веселый

О внесении изменений в распоряжение Администрации Веселовского сельского поселения №88 от 30.12.2025 г «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Внести изменения в Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 22.06.2026 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                          С.И.Титоренко

Распоряжение вносит сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения от 25.06.2026 № __

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Веселовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов на 2026 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюдж ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 01.06.2026 | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 01.09.2026 | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности (профилактические беседы с населением, вручение памяток)» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.1. Информация о ходе выполнения работ с населением | Х | 01.07.2026 01.10.2026 20.12.2026 | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3 «Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.)» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 18.03.2026 | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации |  | 10.07.2026 10.10.2026 20.12.2026 | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 4 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Веселовского сельского поселения» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Контрольная точка 4.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 18.03.2026 | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Контрольная точка 4.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации |  | 10.07.2026 10.10.2026 20.12.2026 | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 5 «Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Веселовского сельского поселения» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | Контрольная точка 5.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 18.03.2026 | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2 | Контрольная точка 5.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 10.07.2026 10.10.2026 20.12.2026 | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Количество лекций и бесед, проведенных с населением Веселовского сельского поселения (собрания граждан в населенных пунктах)» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Организация собраний граждан в разрезе населенных пунктов по обучению населения мерам безопасности на водных объектах |  | 10.06.2026 | Администрация Веселовского сельского поселения ( старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 |