РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 июля 2026 года  № 32
х.Веселый

Об утверждении отчетао ходе  реализации
муниципальной программы Веселовского
сельского поселения«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
Веселовского сельского поселения»
за 1 полугодие2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.08.2024 г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»: 

	1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программыВеселовского сельского поселения «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденногораспоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2025 года № 87 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2026год»  по результатам первого полугодия2026 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

ГлаваАдминистрации 
Веселовского сельского поселения                                       С.И.Титоренко

Распоряжение вносит
Сектор экономики и финансов 5-43-85
Приложение 
к распоряжению Администрации 
Веселовского сельского поселения от  06.07.2026г № 32

ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
[bookmark: _Ref138419841]Веселовского сельского поселения»[footnoteRef:2] [2: ] 

за первое полугодие 2026 года[footnoteRef:3] [3: ] 


1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веселовского сельского поселения комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида
территории поселения, повышение комфортности граждан»

	1.1
	
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения
	МП
	возрастание
	единиц
	80,0

	-
	80,0
	-
	80,0

	-
	-
	-

	1.2
	
	Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения
	МП
	возра-стание
	Еди-ниц
	5

	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-


















3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129269830]Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:4] [4: ] 

	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:5] [5: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:6] [6: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » (всего), 
в том числе:
	732,7
	732,7
	732,7
	499,5
	297,3
	40,6
	-


	местный бюджет 
	732,7
	732,7
	732,7
	499,5
	297,3
	40,6
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселении» (всего), в том числе:
	507,9
	507,9
	507,9
	409,1
	206,9
	40,7
	-

	местный бюджет
	507,9
	507,9
	507,9
	409,1
	206,9
	40,7
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» (всего),  в том числе:
	224,8
	224,8
	224,8
	90,4
	90,4
	40,2
	-

	местный бюджет 
	224,8
	224,8
	224,8
	90,4
	90,4
	40,2
	-


ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населенияВеселовского сельского поселения»[footnoteRef:7] [7: ] 

за первое полугодие 2026 года[footnoteRef:8] [8: ] 


1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности, качества
и надежности поставок коммунальных ресурсов»

	1.1
	
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Веселовского сельского поселения
	возрастание
	МП
	процентов
	80,0
	-
	80,0
	-
	80,0
	-
	-
	-



. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
«Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения»
	единиц
	-
	2
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства –Плотная О.В
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.2заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
Апреля 2026 г.
	14января
2026 г.

	-
	Глава Администрации Титоренко С.И
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 1.3. проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг за поставленную электроэнергию по уличному освещению
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 декабря2026
 г.

	-
	19 июня 2026
 г.

	Глава Администрации Титоренко С.И.
	-
	-

	1.1.3
	Контрольная точка 1,4заключен договор на ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 мая 2026 г
	13 марта
2026 г
	-
	специалист первой категории по формированию и исполнению бюджетаФедоренко И.А
	-
	-

	2.1.4
	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за техническое обслуживание сетей уличного освещения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15июля 2026 г
	13марта
2026 г
	-
	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В

	-
	-


















4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129274543]Процент исполнения(6)/(3)*100[footnoteRef:9] [9: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:10] [10: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:11] [11: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе:
	507,9
	507,9
	507,9
	409,1
	206,9
	40,7
	-

	местный бюджет 
	507,9
	507,9
	507,9
	409,1
	206,9
	40,7
	-

	Мероприятие (результат) 1.1 «проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения (всего), в том числе:
	507,9
	507,9
	507,9
	409,1
	206,9
	40,7
	-

	местный бюджет
	507,9
	507,9
	507,9
	409,1
	206,9
	40,7
	-

	951 05 03 2 4 01 28020 240
	507,9
	507,9
	507,9
	409,1
	206,9
	40,7
	-







ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Благоустройство территории 
Веселовского сельского поселения»[footnoteRef:12] [12: ] 

за 1 полугодие 2025 года[footnoteRef:13] [13: ] 


1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено улучшение эстетического вида территории поселения. Повышение комфортности граждан»

	1.1
	
	Доля зон отдыха для жителей  в общей площади населенных пунктов сельского поселения
	КПМ
	возрастание
	процентов
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»

	1.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Проведение мероприятий по расширению зоны отдыха на  территории Веселовского сельского поселения»
	единица
	-
	0
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 2.1.1. Обеспечено участие населения  в субботниках на территории поселения.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 июля 2026 г.

	-
	1 апреля 2026 г.

	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 2.1.2. Заключен муниципальный контракт 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 июля 2026г.

	06 апреля 2026 г.

	-
	Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджетаФедоренко И.А
	-
	-

	1.1.3
	Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	25 декабря 2026 г.

	-
	06 апреля 2026 г.

	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В
	-
	-

	Задача 2. « Развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистки придворовых территорий и улиц сельского поселения

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Проведение мероприятий по озеленению  территории поселения»
	единица
	-
	0
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.2. Заключен договор ГПХ 

	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	05 августа 2026 г.
	-
	-
	Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг 
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	25 декабря 2026 г.

	-
	25 декабря 2026 г.

	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В
	
	

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2.2 «мероприятие по содержанию кладбищ  на территории поселения»
	единица
	-
	0
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В
	-
	-

	2.2.1
	Контрольная точка 2.1.2. Заключен договор ГПХ 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-

	25 декабря 2026 г.

	Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А
	-
	-

	2.2.2
	Контрольная точка 2.1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг 
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	25 декабря 2026 г.

	-
	25 декабря 2026 г.

	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В
	
	




 Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100[endnoteRef:2] [2: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство  территорииВеселовского сельского поселения» (всего), в том числе:
	224,8
	224,8
	224,8
	90,4
	90,4
	40,2
	-

	местный бюджет 
	224,8
	224,8
	224,8
	90,4
	90,4
	40,2
	-

	Мероприятие (результат 1) «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения »
	224,8
	224,8
	224,8
	90,4
	90,4
	40,2
	-

	местный бюджет 
	224,8
	224,8
	224,8
	90,4
	90,4
	40,2
	-

	951 05 03 02 4 02 28250 240
	224,8
	224,8
	224,8
	90,4
	90,4
	40,2
	-

	Мероприятие (результат 2) Мероприятия по озеленению территории Веселовского сельского поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	951 05 03 02 4 02 28310 240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат 3) Мероприятия на содержание кладбищ  Веселовского сельского поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	951 05 03 02 4 02 28320 240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	



Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно –коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2026 год 
по итогам первого полугодия 2026 года

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно –коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163 (далее – муниципальная программа). 
	На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 732,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 732,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия2026 года составило 297,3 тыс. рублей или 40,6 процентов.


        Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно –коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»; 
Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения».
В рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения«Обеспечение качественными жилищно –коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»в 2026 году предусмотрено достижение 5 показателеймуниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.
	На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 507,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 507,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 206,9 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорииВеселовского сельского поселения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 224,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 224,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 90,4 тыс. рублей.
Предусмотрено  мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно –коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам первого полугодия 2026 года достигнуты3 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 0, в установленный срок -3. 
Проведен сход граждан по уборке территорий сельского поселения
Проведены беседы со школьниками по вопросам бережного отношения к имуществу находящегося на территориях поселения и соблюдения чистоты и порядка.
Достижение 5 контрольных точек в полном объеме запланировано до 
конца года.









