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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08 июля 2026 года  № 34
х.Веселый

Об утверждении отчета о ходе  реализации
муниципальной программы Веселовского
сельского поселения «Развитие культуры и туризма»
за 1 полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.08.2024 г № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»: 

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2025 года № 82 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2026год»  по результатам за 1 полугодие 2026 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.


ГлаваАдминистрации 
Веселовского сельского поселения                         С.И.Титоренко

Распоряжение вносит сектор экономики и финансов

Приложение 
к распоряжению Администрации 
Веселовского сельского поселения от  08.07.2026 г. № 34

ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
[bookmark: _Ref138419841]«Развитие культуры и туризма»[footnoteRef:2] [2: ] 

за 1 полугодие 2026 года[footnoteRef:3] [3: ] 


1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Веселовского сельского поселения»

	1.1
	
	Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области
	МП
	возрастание
	процентов
	100

	-
	-
	-
	100

	-
	-
	-

	1.2
	
	Прирост объема платных услуг к предыдущему году
	МП
	возра-стание
	процентов
	0,0

	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-

























3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129269830]Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:4] [4: ] 

	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:5] [5: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:6] [6: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе:
	1656,4
	1636,5
	1636,5
	1638,9
	820,3
	50,1
	-


	местный бюджет
	1636,5
	1636,5
	1636,5
	1636,5
	818,3
	50,0
	-

	Внебюджетные источники
	19,9
	0,0
	0,0
	2,4
	2,0
	0,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 1 
«Развитие культуры» (всего), в том числе:
	1656,4
	1636,5
	1636,5
	1638,9
	820,3
	50,1
	-

	местный бюджет
	1636,5
	1636,5
	1636,5
	1636,5
	818,3
	50,0
	-

	Внебюджетные источники
	19,9
	0,0
	0,0
	2,4
	2,0
	0,0
	-






ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие культуры»[footnoteRef:7] [7: ] 

за 1 полугодие 2026 года[footnoteRef:8] [8: ] 


1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. . Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия»

	1.1
	
	Количество проведенных мероприятий
	возрастание
	КПМ
	единиц
	128
	46
	-
	-
	128
	-
	-
	-

	1.2
	
	Количество посетителей на проведенных мероприятий
	возрастание
	КПМ
	чело
век
	7276
	2396
	-
	-
	7276
	-
	-
	-

	1.3
	
	Количество клубных формирований
	возрастание
	КПМ
	единиц
	7
	4
	-
	-
	7
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Веселовского сельского поселения»
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	 директор МБУК «Веселовский СДК»

	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 «Утверждено муниципальное  задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14 января 2026 г.
	30 декабря 2026 г.
	-
	директор МБУК «Веселовский СДК»

	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3 февраля 2026 г.
	3 февраля 2026 г.
	-
	начальник
сектора экономики и финансов
Литовченко И.И
	-
	-

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Веселовский СДК за 1 полугодие 2025 г.»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 июля 2026 г.
	8июля 2026 г.

	-
	директор МБУК «Веселовский СДК»

	-
	-

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Веселовский СДК за 1 полугодие 2025 г.»»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 июля 2026 г.
	8 июля 2026 г.
	-

	директор МБУК «Веселовский СДК»

	-
	-

	1.1.5
	Контрольная точка 1.1.5 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Веселовский СДК за 9 месяцев 2026 г.»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 октября 2026 г.
	-
	10 октября 2026 г.
	директор МБУК «Веселовский СДК»

	-
	-

	1.1.6
	Контрольная точка 1.1.6 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «ВеселовскийСДК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 ноября 2026 г.
	-
	28 ноября 2026 г.
	директор МБУК «Веселовский СДК»

	-
	-

	1.1.7
	Контрольная точка 1.1.7 «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 декабря 2026 г.
	-
	30 декабря 2026 г.
	директор МБУК «Веселовский СДК»

	-
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культуры, направленные на сохранение исторического и культурного наследия»
	единиц
	-
	128
	128
	46
	-
	128
	-
	-
	-
	директор МБУК «Веселовский СДК»

	-
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 1.2.1 
«Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с  муниципальным учреждениями заключено»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30декабря 2026 г.
	-
	директор МБУК «Веселовский СДК»

	-
	-

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2.2 
«Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий государственными учреждениями по итогам 1 полугодия 2025 года»

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 июня 2026 г. 

	30июня 2026 г.
	-
	начальник
сектора экономики и финансов
Литовченко И.И.
	-
	-

	1.2.3
	Контрольная точка 1.2.3 
«Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий государственными учреждениями по итогам 9 месяцев 2026 года»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 сентября 
2026г.
	-
	30 сентября 2026 г
	начальник
сектора экономики и финансов
Литовченко И.И
	-
	-

	1.2.4
	Контрольная точка 1.2.4 
«Услуга оказана»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 декабря 2026 г. 
	-
	30 декабря 2026 г.
	директор МБУК «Веселовский СДК»

	-
	-












4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129274543]Процент исполнения(6)/(3)*100[footnoteRef:9] [9: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	1656,4
	1636,5
	1636,5
	1656,4
	820,7
	50,1
	-

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	1636,5
	1636,5
	1636,5
	1636,5
	818,3
	50,0
	-

	внебюджетные источники
	19,9
	0,0
	0,0
	19,9
	2,4
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры» (всего), в том числе:
	1656,4
	1636,5
	1636,5
	1656,4
	820,7
	50,1
	-

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	1636,5
	1636,5
	1636,5
	1636,5
	818,3
	50,0
	-

	внебюджетные источники
	19,9
	0,0
	0,0
	19,9
	2,4
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культуры, направленные на иные цели» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-








Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» 
на 2026 год 
по итогам 1 полугодия 2026 года

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 166 (далее – муниципальная программа). 
	На реализацию муниципальной программы в 2026году предусмотрено 1656,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1636,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по сводной бюджетной росписи по итогам 1 полугодия2026 года составило 818,3 тыс. рублей или 50,0 процентов.


        Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие культуры».
В рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2026 году предусмотрено достижение 2  показателеймуниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.
	На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1645,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1625,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 774,3 тыс. рублей или 47,1 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» оценивается на основании 11 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты6 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 4, в установленный срок - 2. 
Утверждено муниципальное  задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Веселовский СДК за 1 квартал и 1 полугодие 2026 г.
Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий государственными учреждениями по итогам 1 полугодия 2026 года.
Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.	
